**Пояснювальна записка**

**до звіту про хід виконання**

**міської цільової програми**

**«Сприяння розвитку громадянського суспільства**

**у м. Києві на 2020 – 2022 рр.»**

**за 9 місяців 2020 року**

**1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість заходів програми, од. | | | Відсоток виконаних заходів, % |
| Всього | Виконаних | Невиконаних та частково виконаних |
| 26 | 11 | 15 | 42,3 |

* 1. **Перелік найбільш вагомих виконаних заходів**

1.1.5. Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю, конференцій, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, електронних консультацій з актуальних питань та інших заходів з питань сприяння розвитку громадянського суспільства та актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку міста Києва.

Протягом звітного періоду надано проведено 129 консультацій з громадськістю, в тому числі обговорень проєктів нормативно-правових актів.

1.2.1. Здійснення матеріально- технічного забезпечення, координаційної, організаційно-методичної роботи з Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та надання підтримки у проведенні заходів за її ініціативи.

Протягом звітного періоду забезпечувалось налагодження взаємодії з Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також здійснювалось організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення її діяльності. Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було проведено 2 засідання (13.02.2020; 16.07.2020) та ініційовано проведення близько 50 заходів. Проведено процедуру відкритих торгів на торговельному майданчику платформи PROZORRO стосовно надання послуг щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення, координаційної, організаційно-методичної роботи з Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та надання підтримки у проведенні заходів за її ініціативи. Заключено договір про надання послуг з переможцем відкритих торгів.

1.4.2. Здійснення адміністрування та координації роботи спеціального розділу «Громадське обговорення проєктів нормативно-правових актів» на Офіційному порталі Києва.

Протягом 9 місяців 2020 року в рубриці «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів» офіційного порталу Києва (forum.kyivcity.gov.ua) розміщено 68 проєктів нормативно-правових актів, наданих структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). До обговорення зазначених проєктів долучився 5871 користувач офіційного порталу Києва, які підтримували/не підтримували запропоновані проєкти актів, а також надали 288 пропозицій, зауважень та власних редакцій до них.

1.5.4. Забезпечення діяльності Комісії з питань найменувань та комісії з питань встановлення пам'ятних знаків в місті Києві.

Протягом звітного періоду відбулось засідання Комісії з питань найменувань (21.07.2020) та 2 засідання комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві (21.07.2020; 17.09.2020).

1.6.1. Забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з органами самоорганізації населення та здійснення контролю за дотриманням ними вимог законодавства.

Протягом 9 місяців 2020 року Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснював постійний контроль за дотриманням органами самоорганізації населення вимог законодавства України.

1.6.2. Забезпечення проведення міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Так, у червні 2020 року проведено міський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Переможцями обрано 32 проєкти на загальну суму фінансової підтримки 3500,0 млн грн. За звітній період профінансовано 8 ОСНів на загальну суму 744,3 тис. грн.

**1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів**

1.1.1. Проведення: щорічного Київського Форуму організацій громадянського суспільства; районних Форумів організацій громадянського суспільства.

Причини невиконання: проведення Київського Форуму заплановано на листопад-грудень 2020 року.

1.1.2. Проведення ярмарку проєктів громадських організацій «ТОП-100» та відбору успішних практик реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення.

Причини невиконання: захід заплановано на жовтень 2020 рокуб.

1.3.1. Вивчення міжнародного досвіду щодо взаємодії влади з організаціями громадянського суспільства та налагодження зв’язків з відповідними підрозділами місцевих органів влади іноземних країн

Причини невиконання: у зв’язку із введенням в дію деяких обмежувальних заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.03.2020 № 444, тендерні закупівлі не оголошено.

1.4.3. Здійснення соціологічного дослідження стану розвитку громадянського суспільства в місті Києві, діяльності органів самоорганізації населення м. Києва, дослідження щодо участі громадян у формуванні та реалізації державної політики «Пульс столиці»: збір та створення інформаційного банку даних; аналіз інформаційних даних; підготовка висновків, розробка та запровадження рекомендацій.

Причини невиконання: проведення досліджень заплановано на IV квартал 2020 року.

1.4.4. Видання методичного посібника за результатами дослідження стану розвитку громадянського суспільства в місті Києві (1000 прим.).

Причини невиконання: видання заплановано після проведення дослідження на IV квартал 2020 року.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Оцінка ефективності виконання програми (визначається за результатами 2020 року).** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| Результативні показники | | | | Індикатори програми | | | |
| Кількість результативних  показників, од. | | | Відсоток викона  них, % | Кількість індикаторів програми, од. | | | Відсоток досягну  тих, % |
| Всього | Виконано | Невикон. | Всього | Досягнуто | Недосягн.  то |
| 20 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Результативні показники будуть визначені за результатами 2020 року. | | | | | | | |

**3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому.**

Протягом 9 місяців 2020 року, згідно з визначеними строками виконання міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства   
у місті Києві на 2020–2022 рр.», вжито необхідних, планових заходів для досягнення конкретних, кінцевих результатів у 2020 році.

Комплекс заходів, спрямований на формування ефективної моделі взаємодії громади з київською міською владою, окреслений зазначеною вище міською цільовою програмою для реалізації у 2020 році, у повному обсязі буде реалізовано Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до кінця 2020 року, відповідно до встановлених строків виконання, за умови відповідного фінансування та матеріального забезпечення, а також з урахуванням масштабів та динаміки суспільно-політичних та соціально-економічних процесів.

Відповідальний виконавець:

Степанченко Н. А.