## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.07.2019
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 129 | MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем, вул. Космічна, 12-а, м. Київ | 16.08.2018 (на 2019 рік 28.01.2019) | 1862 |  | 2018 рік: оголошені процедури закупівлі послуг з розробки пакетів програмного забезпечення - створення та супроводження Порталу «Megajob» (4 рази) |  |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-16-002802-b, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-11-003167-c, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-12-000207-a, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-02-000644-a | опрацьовані технічні вимоги щодо закупівлі послуг із розробка пакетів програмного забезпечення Порталу «Megajob», переможця відкритих торгів не визначено у зв’язку з не відповідністю наданих пропозицій учасників вимогам тендерної документації
[6 empty] | 2019 рік: доопрацьовано календарний план та технічні вимоги щодо реалізації проекту, проведена закупівля за кодом ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» – 72210000-0 Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення (Створення та супроводження Порталу «Megajob»), за результатами якої укладено з ТОВ «Академія навичок» Договір про надання послуг від 26.03. 2019 № 4616. Ціна договору складає 799,0 тис. грн | 799 |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-01-003476-b | виконання зобов'язань першого етапу календарного плану Договору (проект технічного завдання)
2 | 147 | Вільний Wi-Fi на Солом'янці, біля кампусу та студмістечка КПІ (вул. Політехнічна, Борщагівська, Виборзька, Металістів, Смоленська, академіка Янгеля, пров. Ковальського) | 18.09.2018 (на 2019 рік 30.01.2019) | 2000 |  | 2018 рік::проведено аналіз локацій зазначених автором проекту для розміщення точок доступу та мережевого обладнання, оголошена процедура закупівлі щодо створення єдиної неперервної бездротової Wi-Fi мережи доступу до мережі Інтернет |  |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-28-002167-b | переможця відкритих торгів не визначено у зв’язку з не відповідністю наданих пропозицій учасників вимогам тендерної документації
[6 empty] | 2019 рік: доопрацьовано календарний план та технічні вимоги з урахуванням вимог рішення від 04.04.2019 № 4040-р/пк-пз Постійно діючою адміністративної Колегії Антимонопольного комітету України та повторно оголошенна процедура закупівлі щодо реалізації проекту |  |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-05-000283-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-26-001604-a | очікується проведення аукціону 12.07.2019
3 | 438, 450 | «Безпечний Київ. Русанівка – перший крок. Острів 1000 відеокамер», «Русанівка – безпечний острів. Крок другий», м-н.Русанівка | 2019-03-15 | 2552.82 |  | опрацьовані питання орієнтовної вартості, доопрацьовані технічні вимоги щодо реалізації зазначених проектів з урахуванням вимог концепції комплексної системи відеоспостереження міста Києва та відповідні матеріали погоджені з автором проекту, проведена процедура закупівлі за кодом ДК 021:2015: (CPV) «Єдиний закупівельний словник» - 32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу - створення системи відеоспостереження «Русанівка – Безпечний острів» в межах виконання громадських проектів №438 та №450, за результатами якої укладено з ТОВ «Капіталстрой» Договір від 11.06.2019 № 2/19-06. Ціна договору складає 2549,8 тис. грн. | 2549.8 |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-03-002167-a | здійснюються підготовчі заходи, зокрема проводяться консультації з автором проекту М.Володимировим щодо виконання умов договору
4 | 1058 | Комунікаційно-освітня платформа KyivSmartCitySchool, просп. Академіка Глушкова, 1, пав. 5, "СМАРТ СІТІ ХАБ" | 2019-03-11 | 741.1 |  | доопрацьовані та погоджені календарний план та технічні вимоги щодо реалізації проекту, тричі оголошена відповідна процедура закупівлі |  |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-20-001743-c, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-16-001402-a, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-04-003361-b | перший раз торги відмінено на підставі пункту 2 частині 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», другий та третій рази - торги не відбулися з причини подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Наразі заплановано застосувати переговорну процедуру закупівлі та за результатами її проведення укласти відповідний договір про надання послуг
Всього по розпоряднику коштів: |  |  |  | 7155.92 | 0 |  | 3348.8 | 0