## 2020
Оперативний щоквартальний звіт Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА)
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році за IV квартал 2020 року
(станом на 31.12.2020)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів -
1 | № 1255 «Безпечні вулиці Турецького Містечка», Бридня Дмитро Васильович (проєкт 2020 року) | Обладнання для системи відеоспостереження, монтажні послуги, пусконалагоджувальні послуги, підключення до міського дата-центру | КП «Інформатика», Лагутіна Інна Ігорівна, т.(044)3668653 | ТВ 03.03.2020 КП 05.03.2020 | №16-20/05 від 20.05.2020 | 678.41 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-002917-a | 677.8 | 0.61 | фото звіт '1255'!A1 | https://i.kyivcity.gov.ua/gromadski-proyekti/
2 | № 1300 «AirZOOM - безпечне повітря для твоєї дитини - мобільна мережа моніторингу якості повітря», Бондаренко Олег Олександрович (проєкт 2020 року) | Створення мережі вимірювальних приладів (датчиків) моніторингу якості повітря. Прилади вимірювання якості атмосферного повітря забезпечують збір та передачу по бездротовому каналу зв’язку GSM/3G/WiFi | КП «Інформатика», Лагутіна Інна Ігорівна, т.(044)3668653 | ТВ 06.02.2020, КП 06.02.2020 | № 35/20-11 від 06.11.2020 | 323 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-012663-a | 321 | 2 | фото звіт '1300'!A1 | https://i.kyivcity.gov.ua/gromadski-proyekti/
3 | № 1808 «Шкільний хакатон Kyiv Smart City», Христина Ковкрак (проєкт 2020 року) | Комп’ютерна техніка та обладнання для забезпечення реалізації громадського проекту | КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», Оломуцька Вікторія Геннадіївна, т.(044)3668160 | ТВ 30.09.2020 ТВ 29.10.2020 | № 4927 від 27.11.2020 №4938 від 15.12.2020 | 499.56 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-16-003216-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-001955-c | 499.548 | 0.012 | фотозвіт '1808'!A1 | http://bit.ly/2J1LLeJ; https://www.facebook.com/kovkrak.kristina/videos/1018646231947159/
4 | № 1942 «Practical CyberSecurity Days», Владислав Гріга (проєкт 2020 року) | Послуги електронної освіти. Надання консультаційних послуг із проведення форуму. Харчування учасників. Призи. Виготовлення брендованих футболок, бейджів, полотна брендволу. Послуги відео- та фотозйомки. | КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», Оломуцька Вікторія Геннадіївна, т.(044)3668160 | ТВ 30.09.2020 | № 4932 від 04.12.2020 | 112.8 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-001296-c | 104.8 | 8 | фото звіт '1942'!A1 | Practical Cybersecurity Days 2.0 (Day 1) https://www.youtube.com/watch?v=kEmfncHark4&feature=youtu.be; Practical Cybersecurity Days 2.0 (Day 2) https://www.facebook.com/PCSDF/posts/2764610800428258 https://www.youtube.com/watch?v=3PCJWZzQWMs&feature=youtu.be
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 1613.77 | Х | 1603.148 | 10.622 | Х | Х

## 1300
Гімназія № 75 | Школа № 1
Гімназія № 107 | Школа № 9
Гімназія Академія | Школа № 137
Слов"янська гімназія | Шкла № 159
Школа № 241 | Школа 259

## 1808
18