| Інформація про виконання програми за 2021, 1 квартал |  |
| --- | --- |
|  | 1. Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років |  |
|  | (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження) |  |
|  | 2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Завдання: МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, МАГІСТРАЛЕЙ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ ТА ТРОТУАРІВ |  |
| 1.1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 368 600,0 | 0,0 | 78 600,0 | 290 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 №23/23 на захід передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 175 200,0 тис грн. Роботи не виконувались у зв’язку з відсутністю розпорядження про затвердження адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ременту на 2021 рік.Фінансува |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ння заходу за рахунок інших джерел відсутнє. Впродовж звітного періоду проводилася робота щодо виконання передумов підписання Угоди про передачу коштів позики ЄІБ в рамках проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", а саме отримано лист від Міністерства Фінансів України щодо погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Київською міською радою, підготовлені документи згідно Закону України "Про Державну |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | допомогу суб'єктам господарювання" для отримання рішення Антимонопольного комітету України. |  |
| 1.2. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ (перелік об’єктів будівництва, реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць та транспортних магістралей наведено у додатку 1) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 104 740,0 | 0,0 | 104 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 №23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення вулиці Симона Петлюри від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Саксаганського у Шевченківському районі міста Києва в сумі 8086,3 тис. грн (відповідно додатку 1 переліку |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | об’єктів програми МЦП). Виконання робіт заплановано з ІІ кварталу 2021 року згідно з затвердженим планом асигнувань . |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 473 340,0 | 0,0 | 183 340,0 | 290 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: СЕКТОР 2.6. ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР |  |
| 2.1. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ (перелік об’єктів будівництва, ремонту, реконструкції мереж зовнішнього освітлення парків та скерів наведено у додатку 2) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2020, 2021, 2022 | 9 650,2 | 0,0 | 9 650,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 800,0 тис. грн на коригування ПКД по об’єкту «Будівництво мережі зовнішнього освітлення ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДIВ у |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Деснянському районі м. Києва». Роботи виконувались згідно графіку та затвердженому плану асигнувань. |  |
| 2.2. БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА СВЯТКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ (перелік об’єктів будівництва та ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення наведено у додатку 3) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2020, 2021, 2022 | 61 500,0 | 0,0 | 61 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 №23/23 передбачені бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту мережі архітектурно-декоративного освітлення в сумі 1000,0 тис. грн. Роботи з капітального ремонту не проводилися у зв’язку з відсутністю розпорядження про затвердження адресного переліку об’єктів для виконання робіт з |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | капітального ремонту. |  |
| 2.3. БУДІВНИЦТВО ТА МОДИФІКАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ В МІСТІ. КИЄВІ (перелік адрес будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій в місті. Києві наведено у додатку 4) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2020, 2021, 2022 | 34 800,0 | 0,0 | 34 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | ПЕСР м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженою рішенням КМР №23/23 від 24.12.2020 у 2021 році передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету на виконання заходу в сумі 10733,5 тис. грн. Роботи виконувались згідно графіку проведення робіт та затвердженому плану асигнувань. |  |
| 2.4. ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА. КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство | 2020, 2021, 2022 | 2 300,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2021 рік, затвердженою рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 108 250,2 | 0,0 | 108 250,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ |  |
| 3.1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ МІСТА КИЄВА (1 ЕТАП) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2020, 2021, 2022 | 30 200,0 | 0,0 | 30 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2021 рік, затвердженою рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 30 200,0 | 0,0 | 30 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕН-НЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| 4.1. ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ, ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2020, 2021, 2022 | 34 571,0 | 0,0 | 34 571,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2021 рік, затвердженою рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 34 571,0 | 0,0 | 34 571,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | 646 361,2 | 0,0 | 356 361,2 | 290 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 3. Аналіз виконання за видатками в цілому |  |
|  |  | тис.грн |  |  |
| Заплановані бюджетні асигнування на 2021 рік з урахуванням змін | Проведені видатки за звітний період | Відхилення |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 264 573,1 | 0 | 264 573,1 | 0 | 0 | 0 | 264 573,1 | 0 | 264 573,1 |  |