## проєкти-переможці
Оперативний звіт за І півріччя
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021 році
(станом на 06.07.2021 р.)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)
1 | № 121 "Дитяча школа журналістики", вул. Глибочицька, 17М, Главацька Ірина | закупівля обладнання, набір слухачів для проведення теоретичних та практичних занять (усього три курси по 10 слухачів, тривалість навчання для одного курсу - два місяці), медіапідтримка проєкту | КП КМР "Телекомпанія Київ" | КП 27.01.2021 р. ТВ 11.03.2021 р. | договір від 12.04.2021 | 285.065 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-17-015738-c | 56.75
2 | № 352 Медіашкола "КиївTV", вул. Глибочицька, 17М, Яструбенко Олена | набір слухачів для проведення теоретичних та практичних занять (усього три курси по 15 слухачів, тривалість навчання для одного курсу - три місяці), медіапідтримка проєкту | КП КМР "Телекомпанія Київ" | КП 28.01.2021 р. |  | 594 |  | 47.5
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 879.065 | Х | 104.25 | 0 | Х | Х