## TDSheet
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)"
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 1500000 |  |  | Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | [21 empty] | 24378016
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [21 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1510000 |  |  | Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | [21 empty] | 24378016
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [21 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1516081 |  |  | 6081 |  |  | 610 |  |  | Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | [15 empty] | 26000000000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [15 empty] | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п |  | Ціль державної політики
1 |  | Забепечення житлом мешканців будинку 24-а по бульвару Кольцова
2 |  | Забепечення житлом мешканців будинку 40 по вул Качалова
3 |  | Забепечення житлом мешканців будинку 5 по вул Жулянській
5. Мета бюджетної програми
Будівництво житла для окремих категорій населення
6. Завдання бюджетної програми
№ з/п |  | Завдання
1 |  | БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ З ОБ'ЄКТАМИ СОЦIАЛЬНОЇ СФЕРИ, В ТОМУ ЧИСЛI ЗА ПРОГРАМОЮ "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО", ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКIВ АТО, МIЖ ВУЛИЦЯМИ ЖУЛЯНСЬКОЮ ТА ЧАБАНIВСЬКОЮ ТА НА ВУЛИЦI ЖУЛЯНСЬКIЙ, 5 У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI (I ЧЕРГА)
2 |  | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕРИТОРIЇ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКОЇ БАЗИ ПIД БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ ТА СКЛАДСЬКИХ БУДIВЕЛЬ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 40 (VI ЧЕРГА БУДВНИЦТВА)
3 |  | РЕКОНСТРУКЦIЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРI КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
№ з/п |  | Напрями використання бюджетних коштів * |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [8 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [8 empty] | Відхилення
[6 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11
1 |  | БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ З ОБ'ЄКТАМИ СОЦIАЛЬНОЇ СФЕРИ, В ТОМУ ЧИСЛI ЗА ПРОГРАМОЮ "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО", ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКIВ АТО, МIЖ ВУЛИЦЯМИ ЖУЛЯНСЬКОЮ ТА ЧАБАНIВСЬКОЮ ТА НА ВУЛИЦI ЖУЛЯНСЬКIЙ, 5 У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI (I ЧЕРГА) | [5 empty] | 1500000 |  |  |  | 1500000 | [13 empty] | -1500000 |  |  | -1500000
2 |  | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕРИТОРIЇ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКОЇ БАЗИ ПIД БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ ТА СКЛАДСЬКИХ БУДIВЕЛЬ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 40 (VI ЧЕРГА БУДВНИЦТВА) | [5 empty] | 500000 |  |  |  | 500000 | [13 empty] | -500000 |  |  | -500000
3 |  | РЕКОНСТРУКЦIЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРI КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI | [5 empty] | 38000000 |  |  |  | 38000000 | [5 empty] | 28904892.1 |  |  | 28904892.1 |  |  |  |  | -9095107.9 |  |  | -9095107.9
Усього | [7 empty] | 40000000 |  |  |  | 40000000 | [5 empty] | 28904892.1 |  |  | 28904892.1 |  |  |  |  | -11095107.9 |  |  | -11095107.9
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Напрям 1: Роботи у 2021 році не виконувались із-за відсутності розпорядження ВО КМР (КМДА) про визначення КП «Спецжитлофонд» замовником будівництва та проекту будівництва (у зв'язку із не погодженням Державіаслужбою України висотності будинків)
Напрям 2: Будівельні роботи розпочалися не за графіком через відсутність дозволу на будівництво та виконувались за інші кошти. В подальшому через неналежне виконання Генпідрядником «ТОВ «РОЯЛ ХАУЗ» своїх обов’язків по договору підряду вирішувалось питання щодо розірвання договору з ним та визначення нової генпідрядної організації
Напрям 3: Генпідрядник ТОВ «СКАЙБУД ГРУП» виконував будівельні роботи зі значним відхилення від затвердженого графіку, у зв’язку з чим 01.11.2021 було розірвано договір підряду на виконання будівельних робіт та двічі оголошена процедура закупівлі робіт з метою обрання нової генпідрядної організації, що потребувало значного часу
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
№ з/п |  | Найменування місцевої/регіональної програми | [8 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [7 empty] | Касові видатки (надані кредити) | [6 empty] | Відхилення
[11 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього
1 |  | 2 | [8 empty] | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11
Усього
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
№ з/п |  | Показники | [5 empty] | Одниця виміру |  | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [8 empty] | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | [6 empty] | Відхилення
[14 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | усього
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13
1 |  | БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ З ОБ'ЄКТАМИ СОЦIАЛЬНОЇ СФЕРИ, В ТОМУ ЧИСЛI ЗА ПРОГРАМОЮ "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО", ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКIВ АТО, МIЖ ВУЛИЦЯМИ ЖУЛЯНСЬКОЮ ТА ЧАБАНIВСЬКОЮ ТА НА ВУЛИЦI ЖУЛЯНСЬКIЙ, 5 У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI (I ЧЕРГА)
затрат
1 |  | Загальна кошторисна вартість | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 260444735 |  |  | 260444735 |  |  |  |  | 260444735 |  | 260444735
2 |  | квартири | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 230817300 |  |  | 230817300 |  |  |  |  | 230817300 |  | 230817300
3 |  | в тому числі за бюджетні кошти | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 92326900 |  |  | 92326900 |  |  |  |  | 92326900 |  | 92326900
4 |  | в т.ч. будівельні роботи | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 80369896 |  |  | 80369896 |  |  |  |  | 80369896 |  | 80369896
5 |  | придбання устаткування | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 7422683 |  |  | 7422683 |  |  |  |  | 7422683 |  | 7422683
6 |  | інші витрати | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 4534321 |  |  | 4534321 |  |  |  |  | 4534321 |  | 4534321
7 |  | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | [5 empty] | грн. |  | Рішення Київради | [6 empty] | 1500000 |  |  | 1500000 | [11 empty] | -1500000 | -1500000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи у 2021 році не виконувались із-за відсутності розпорядження ВО КМР (КМДА) про визначення КП «Спецжитлофонд» замовником будівництва та проекту будівництва (у зв'язку із не погодженням Державіаслужбою України висотності будинків)
8 |  | Вартість проектних робіт | [5 empty] | грн. |  | Рішення Київради | [6 empty] | 1500000 |  |  | 1500000 | [11 empty] | -1500000 | -1500000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи у 2021 році не виконувались із-за відсутності розпорядження ВО КМР (КМДА) про визначення КП «Спецжитлофонд» замовником будівництва та проекту будівництва (у зв'язку із не погодженням Державіаслужбою України висотності будинків)
продукту
1 |  | Загальна площа квартир, яку планується побудувати | [5 empty] | м.кв. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 14026.38 |  |  | 14026.38 |  |  |  |  | 14026.38 |  | 14026.38
2 |  | поверховість | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
3 |  | Загальна кількість квартир у будинку, в тому числі | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 192 |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 |  | 192
4 |  | 1-кімнатних | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 70
5 |  | 2-кімнатних | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 84 |  |  | 84 |  |  |  |  | 84 |  | 84
6 |  | 3-кімнатних | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  | 24
7 |  | 4-кімнатних | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
8 |  | 5-кімнатних | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
9 |  | 6-кімнатних | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
ефективності
1 |  | Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі квартир | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 16455.94 |  |  | 16455.94 |  |  |  |  | 16455.94 |  | 16455.94
2 |  | Середні витрати на будівництво 1 квартири в житловому будинку | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 1202173.44 |  |  | 1202173.44 |  |  |  |  | 1202173.44 |  | 1202173.44
якості
1 |  | Рівень готовності об'єкту будівництва | [5 empty] | відс. |  | Розрахунок | [6 empty] | 3.12 |  |  | 3.12 |  |  |  |  | 2.72 |  | 2.72 |  |  |  |  | -0.4 | -0.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи у 2021 році не виконувались із-за відсутності розпорядження ВО КМР (КМДА) про визначення КП «Спецжитлофонд» замовником будівництва та проекту будівництва (у зв'язку із не погодженням Державіаслужбою України висотності будинків)
2 |  | Динаміка будівництва до попереднього періоду | [5 empty] | відс. |  | Розрахунок | [6 empty] | 741.84 |  |  | 741.84 |  |  |  |  | 231.8 |  | 231.8 |  |  |  |  | -510.04 | -510.04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи у 2021 році не виконувались із-за відсутності розпорядження ВО КМР (КМДА) про визначення КП «Спецжитлофонд» замовником будівництва та проекту будівництва (у зв'язку із не погодженням Державіаслужбою України висотності будинків)
3 |  | Рівень готовності проектної документації | [5 empty] | відс. |  | Розрахунок | [6 empty] | 75.38 |  |  | 75.38 |  |  |  |  | 58.81 |  | 58.81 |  |  |  |  | -16.57 | -16.57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи у 2021 році не виконувались із-за відсутності розпорядження ВО КМР (КМДА) про визначення КП «Спецжитлофонд» замовником будівництва та проекту будівництва (у зв'язку із не погодженням Державіаслужбою України висотності будинків)
2 |  | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕРИТОРIЇ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКОЇ БАЗИ ПIД БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ ТА СКЛАДСЬКИХ БУДIВЕЛЬ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 40 (VI ЧЕРГА БУДВНИЦТВА)
затрат
1 |  | Загальна кошторисна вартість | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 472065500 |  |  | 472065500 |  |  |  |  | 472065500 |  | 472065500
2 |  | в.т.ч. квартир | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 425064531 |  |  | 425064531 |  |  |  |  | 425064531 |  | 425064531
3 |  | в тому числі за бюджетні кошти | [5 empty] | грн. |  | Кощторисна документація, Рішення Київради | [6 empty] | 170089547 |  |  | 170089547 |  |  |  |  | 170089547 |  | 170089547
4 |  | в т.ч. будівельні роботи | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 148164738 |  |  | 148164738 |  |  |  |  | 148164738 |  | 148164738
5 |  | придбання устаткування | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 12264678 |  |  | 12264678 |  |  |  |  | 12264678 |  | 12264678
6 |  | інші витрати | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 9660131 |  |  | 9660131 |  |  |  |  | 9660131 |  | 9660131
7 |  | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | [5 empty] | грн. |  | Рішення Київради | [6 empty] | 500000 |  |  | 500000 | [11 empty] | -500000 | -500000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи розпочалися не за графіком через відсутність дозволу на будівництво та виконувались за інші кошти. В подальшому через неналежне виконання Генпідрядником «ТОВ «РОЯЛ ХАУЗ» своїх обов’язків по договору підряду вирішувалось питання щодо розірвання договору з ним та визначення нової генпідрядної організації
8 |  | в т.ч. будівельні роботи | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 488500 |  |  | 488500 | [11 empty] | -488500 | -488500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи розпочалися не за графіком через відсутність дозволу на будівництво та виконувались за інші кошти. В подальшому через неналежне виконання Генпідрядником «ТОВ «РОЯЛ ХАУЗ» своїх обов’язків по договору підряду вирішувалось питання щодо розірвання договору з ним та визначення нової генпідрядної організації
9 |  | інші витрати | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 11500 |  |  | 11500 | [11 empty] | -11500 | -11500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи розпочалися не за графіком через відсутність дозволу на будівництво. В подальшому через неналежне виконання Генпідрядником «ТОВ «РОЯЛ ХАУЗ» своїх обов’язків по договору підряду вирішувалось питання щодо розірвання договору з ним та визначення нової генпідрядної організації
продукту
1 |  | Загальна площа квартир, яку планується побудувати | [5 empty] | м.кв. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 24766.85 |  |  | 24766.85 |  |  |  |  | 24766.85 |  | 24766.85
2 |  | поверховість | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  | 17
3 |  | Загальна кількість квартир у будинку, в тому числі | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 455 |  |  | 455 |  |  |  |  | 455 |  | 455
4 |  | 1-кімнатних | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 252 |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  | 252
5 |  | 2-кімнатних | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 152 |  |  | 152 |  |  |  |  | 152 |  | 152
6 |  | 3-кімнатних | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  | 51
ефективності
1 |  | Середні витрати на будівництво 1 кв.м площі квартир | [5 empty] | грн. |  | інвестиційний договір | [6 empty] | 17162.64 |  |  | 17162.64 |  |  |  |  | 17162.64 |  | 17162.64
2 |  | Середні витрати на будівництво 1 квартири в житловому будинку | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 934207.76 |  |  | 934207.76 |  |  |  |  | 934207.76 |  | 934207.76
якості
1 |  | Рівень готовності об'єкту будівництва | [5 empty] | відс. |  | Розрахунок | [6 empty] | 8.6 |  |  | 8.6 |  |  |  |  | 11.31 |  | 11.31 |  |  |  |  | 2.71 | 2.71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи виконувались за інші кошти (залучені)
2 |  | Динаміка будівництва до попереднього періоду | [5 empty] | відс. |  | Розрахунок | [6 empty] | 1.32 |  |  | 1.32 |  |  |  |  | 34.96 |  | 34.96 |  |  |  |  | 33.64 | 33.64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи виконувались за інші кошти (залучені)
3 |  | Рівень готовності проектної документації | [5 empty] | відс. |  | Розрахунок | [6 empty] | 59.07 |  |  | 59.07 |  |  |  |  | 59.07 |  | 59.07
3 |  | РЕКОНСТРУКЦIЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРI КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI
затрат
1 |  | Загальна кошторисна вартість | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 443000300 |  |  | 443000300 |  |  |  |  | 443000300 |  | 443000300
2 |  | в.т.ч. квартир | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 401624073 |  |  | 401624073 |  |  |  |  | 401624073 |  | 401624073
3 |  | в тому числі за бюджетні кошти | [5 empty] | грн. |  | Кощторисна документація, Рішення Київради | [6 empty] | 401634073 |  |  | 401634073 |  |  |  |  | 401634073 |  | 401634073
4 |  | в т.ч. будівельні роботи | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 361350885 |  |  | 361350885 |  |  |  |  | 361350885 |  | 361350885
5 |  | придбання устаткування | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 16354909 |  |  | 16354909 |  |  |  |  | 16354909 |  | 16354909
6 |  | інші витрати | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 23918279 |  |  | 23918279 |  |  |  |  | 23918279 |  | 23918279
7 |  | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | [5 empty] | грн. |  | Рішення Київради | [6 empty] | 38000000 |  |  | 38000000 |  |  |  |  | 28904892.1 |  | 28904892.1 |  |  |  |  | -9095107.9 | -9095107.9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Генпідрядник ТОВ «СКАЙБУД ГРУП» виконував будівельні роботи зі значним відхилення від затвердженого графіку, у зв’язку з чим 01.11.2021 було розірвано договір підряду на виконання будівельних робіт та двічі оголошена процедура закупівлі робіт з метою обрання нової генпідрядної організації, що потребувало значного часу
8 |  | в т.ч. будівельні роботи | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 37786500 |  |  | 37786500 |  |  |  |  | 28699107.87 |  | 28699107.87 |  |  |  |  | -9087392.13 | -9087392.13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Генпідрядник ТОВ «СКАЙБУД ГРУП» виконував будівельні роботи зі значним відхилення від затвердженого графіку, у зв’язку з чим 01.11.2021 було розірвано договір підряду на виконання будівельних робіт та двічі оголошена процедура закупівлі робіт з метою обрання нової генпідрядної організації, що потребувало значного часу
9 |  | інші витрати | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 192287.23 |  | 192284.23 |  |  |  |  | -7715.77 | -7715.77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Генпідрядник ТОВ «СКАЙБУД ГРУП» виконував будівельні роботи зі значним відхилення від затвердженого графіку, у зв’язку з чим 01.11.2021 було розірвано договір підряду на виконання будівельних робіт та двічі оголошена процедура закупівлі робіт з метою обрання нової генпідрядної організації, що потребувало значного часу
10 |  | Вартість проектних робіт | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 13500 |  |  | 13500 |  |  |  |  | 13500 |  | 13500
продукту
1 |  | Загальна площа квартир, яку планується побудувати | [5 empty] | м.кв. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 18808.6 |  |  | 18808.6 |  |  |  |  | 18808.6 |  | 18808.6
2 |  | поверховість | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  | 22
3 |  | Загальна кількість квартир у будинку, в тому числі | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  | 400
4 |  | 1-кімнатних | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 280 |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  | 280
5 |  | 2-кімнатних | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  | 80
6 |  | 3-кімнатних | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40
ефективності
1 |  | Середні витрати на реконструкцію 1 кв. м площі квартир | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 21353.21 |  |  | 21353.21 |  |  |  |  | 21353.21 |  | 21353.21
2 |  | Середні витрати на реконструкцію 1 квартири в житловому будинку | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 1004060.18 |  |  | 1004060.18 |  |  |  |  | 1004060.18 |  | 1004060.18
якості
1 |  | Рівень готовності об'єкту будівництва | [5 empty] | відс. |  | Розрахунок | [6 empty] | 42.79 |  |  | 42.79 |  |  |  |  | 40.83 |  | 40.83 |  |  |  |  | -1.96 | -1.96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Генпідрядник ТОВ «СКАЙБУД ГРУП» виконував будівельні роботи зі значним відхилення від затвердженого графіку, у зв’язку з чим 01.11.2021 було розірвано договір підряду на виконання будівельних робіт та двічі оголошена процедура закупівлі робіт з метою обрання нової генпідрядної організації, що потребувало значного часу
2 |  | Динаміка будівництва до попереднього періоду | [5 empty] | відс. |  | Розрахунок | [6 empty] | 53.42 |  |  | 53.42 |  |  |  |  | 41.2 |  | 41.2 |  |  |  |  | -12.22 | -12.22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Генпідрядник ТОВ «СКАЙБУД ГРУП» виконував будівельні роботи зі значним відхилення від затвердженого графіку, у зв’язку з чим 01.11.2021 було розірвано договір підряду на виконання будівельних робіт та двічі оголошена процедура закупівлі робіт з метою обрання нової генпідрядної організації, що потребувало значного часу
3 |  | Рівень готовності проектної документації | [5 empty] | відс. |  | Розрахунок | [6 empty] | 73.49 |  |  | 73.49 |  |  |  |  | 73.49 |  | 73.49
Аналіз стану виконання результативних показників
По об’єкту «Реконструкція житлового будинку на бульварі Кольцова, 24-А у Святошинському районі» результативні показники не виконанні переважно в наслідок виконання Генпідрядником ТОВ «СКАЙБУД ГРУП» будівельних робіт зі значним відхилення від затвердженого графіку, у зв’язку з чим було розірвано договір підряду на виконання будівельних робіт та оголошена процедура закупівлі робіт з метою обрання нової генпідрядної організації, що потребувало значного часу. По об’єкту «Будівництво житлових будинків з об’єктами соціальної сфери, в тому числі за програмою «Доступне житло», для забезпечення житлом учасників АТО, між вулицями Жулянською та Чабанівською та вул. Жилянській, 5 у Голосіївському районі (І черга)» результативні показники не виконані через відсутність розпорядження ВО КМР (КМДА) про визначення КП «Спецжитлофонд» замовником будівництва та проекту будівництва (у зв'язку із не погодженням Державіаслужбою України висотності будинків) По об’єкту «Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою м. Київ, Солом’янський район, вул. Качалова, 40 (VI черга)» результативні показники не виконанні в наслідок початку будівельних робіт не за графіком через відсутність дозволу на будівництво. В подальшому з Генпідрядником «ТОВ «РОЯЛ ХАУЗ» було розірвано договір через неналежне виконання своїх обов’язків по договору підряду і вирішувалось питання щодо визначення нової генпідрядної організації.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | [18 empty] | Борис РАБОТНІК
[9 empty] | (підпис) | [9 empty] | (ініціали/ініціал, прізвище)
Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник головного бухгалтера Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | [18 empty] | Вікторія ОЛЬШЕВСЬКА
[9 empty] | (підпис) | [9 empty] | (ініціали/ініціал, прізвище)
| 243780165 |  |  |  | 31.01.2022 12:43:44
| 13955 |  | Виконання бюджетної програми за показниками 000013955 від 31.12.2021 17:10:18