## TDSheet
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)"
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 1500000 |  |  | Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | [21 empty] | 24378016
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [21 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1510000 |  |  | Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | [21 empty] | 24378016
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [21 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1517330 |  |  | 7330 |  |  | 443 |  |  | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | [15 empty] | 26000000000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [15 empty] | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п |  | Ціль державної політики
1 |  | Покращення умов проживання мешканців міста
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території
6. Завдання бюджетної програми
№ з/п |  | Завдання
1 |  | РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ ГУРТОЖИТКУ У ПРОВ. ПОЛЬОВОМУ, 7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА
2 |  | ЗАХОДИ IЗ ЛIКВIДАЦIЇ НАСЛIДКIВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦIЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ № 1/5 НА ВУЛ. СОЛОМIЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
№ з/п |  | Напрями використання бюджетних коштів * |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [8 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [8 empty] | Відхилення
[6 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11
1 |  | РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ ГУРТОЖИТКУ У ПРОВ. ПОЛЬОВОМУ, 7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА | [5 empty] | 20000000 |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 47732 |  |  | 47732 |  |  |  |  | -19952268 |  |  | -19952268
2 |  | ЗАХОДИ З ЛIКВIДАЦIЇ НАСЛIДКIВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦIЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ № 1/5 НА ВУЛ. СОЛОМIЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА | [5 empty] | 5957000 |  |  |  | 5957000 | [5 empty] | 5716432.67 |  |  | 5716432.67 |  |  |  |  | -240567.33 |  |  | -240567.33
Усього | [7 empty] | 25957000 |  |  |  | 25957000 | [5 empty] | 5764164.67 |  |  | 5764164.67 |  |  |  |  | -20192835.33 |  |  | -20192835.33
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Напрям 1: Будівельні роботи на об'єкті не були розпочаті в заплановані терміни через затягнення власником КНП "Київська стоматологія" процедури переоформлення права власності земельних ділянок з попереднього власника, проведено реєстрацію земельної ділянки у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно у вересні 2021 року, в листопаді надано дозвіл на початок підготовчих робіт, але виконання яких заблоковано ініціативною групою громадських активістів.
Напрям 2: Всі заплановані на 2021 рік протиаварійні заходи виконані у повному обсязі. Економія бюджетних коштів.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
№ з/п |  | Найменування місцевої/регіональної програми | [8 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [7 empty] | Касові видатки (надані кредити) | [6 empty] | Відхилення
[11 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього
1 |  | 2 | [8 empty] | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11
Усього
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
№ з/п |  | Показники | [5 empty] | Одниця виміру |  | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [8 empty] | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | [6 empty] | Відхилення
[14 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | усього
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13
1 |  | ЗАХОДИ З ЛIКВIДАЦIЇ НАСЛIДКIВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦIЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ № 1/5 НА ВУЛ. СОЛОМIЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА
затрат
1 |  | Загальна кошторисна варість | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 15698492 |  |  | 15698492 |  |  |  |  | 15698492 |  | 15698492
2 |  | в т.ч. будівельні роботи | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 14003814 |  |  | 14003814 |  |  |  |  | 14003814 |  | 14003814
3 |  | інші витрати | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 1694678 |  |  | 1694678 |  |  |  |  | 1694678 |  | 1694678
4 |  | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді(рек) | [5 empty] | грн. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 5957000 |  |  | 5957000 |  |  |  |  | 5713432.67 |  | 5713432.67 |  |  |  |  | -243567.33 | -243567.33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Всі заплановані на 2021 рік протиаварійні заходи виконані в повному обсязі. Економія бюджетних коштів.
5 |  | в т.ч. будівельні роботи | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 5479500 |  |  | 5479500 |  |  |  |  | 5379523.8 |  | 5379523.8 |  |  |  |  | -99976.2 | -99976.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Всі заплановані на 2021 рік протиаварійні заходи виконані в повному обсязі. Економія бюджетних коштів.
6 |  | інші витрати | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 477500 |  |  | 477500 |  |  |  |  | 336908.87 |  | 336908.87 |  |  |  |  | -140591.13 | -140591.13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Всі заплановані на 2021 рік протиаварійні заходи виконані в повному обсязі. Економія бюджетних коштів.
продукту
1 |  | Кількість залізобетонних (несучих) конструкцій, що планується демонтувати | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 766 |  |  | 766 |  |  |  |  | 766 |  | 766
ефективності
1 |  | Середня вартість демонтажу однієї залізобетонної (несучої) конструкції | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 20494.115 |  |  | 20494.115 |  |  |  |  | 20494.115 |  | 20494.115
якості
1 |  | Здійснення заходу | [5 empty] | відс. |  | Розрахунок | [6 empty] | 76.8 |  |  | 76.8 |  |  |  |  | 75.4 |  | 75.4 |  |  |  |  | -1.4 | -1.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Всі заплановані на 2021 рік протиаварійні заходи виконані в повному обсязі. Економія бюджетних коштів.
2 |  | РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ ГУРТОЖИТКУ У ПРОВ. ПОЛЬОВОМУ, 7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА
затрат
1 |  | Загальна кошторисна вартість | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 138070152 |  |  | 138070152 |  |  |  |  | 138070152 |  | 138070152
2 |  | в т.ч. будівельні роботи | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 115371707 |  |  | 115371707 |  |  |  |  | 115371707 |  | 115371707
3 |  | придбання устаткування | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 14329628 |  |  | 14329628 |  |  |  |  | 14329628 |  | 14329628
4 |  | інші витрати | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 8368817 |  |  | 8368817 |  |  |  |  | 8368817 |  | 8368817
5 |  | Загальна кошторисна вартість приміщень житлових осередків гуртожитку | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 113414800 |  |  | 113414800 |  |  |  |  | 113414800 |  | 113414800
6 |  | в т.ч. будівельні роботи | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 100029056 |  |  | 100029056 |  |  |  |  | 100029056 |  | 100029056
7 |  | придбання устаткування | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 6168148 |  |  | 6168148 |  |  |  |  | 6168148 |  | 6168148
8 |  | інші витрати | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 7217596 |  |  | 7217596 |  |  |  |  | 7217596 |  | 7217596
9 |  | Загальна кошторисна вартість приміщень стоматологічної поліклініки | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 24655352 |  |  | 24655352 |  |  |  |  | 24655352 |  | 24655352
10 |  | в т.ч. будівельні роботи | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 15342651 |  |  | 15342651 |  |  |  |  | 15342651 |  | 15342651
11 |  | придбання устаткування | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 8161480 |  |  | 8161480 |  |  |  |  | 8161480 |  | 8161480
12 |  | інші витрати | [5 empty] | грн. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 1151221 |  |  | 1151221 |  |  |  |  | 1151221 |  | 1151221
13 |  | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | [5 empty] | грн. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 20000000 |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 47732 |  | 47732 |  |  |  |  | -19952268 | -19952268
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи на об'єкті не були розпочаті в заплановані терміни через затягнення власником КНП "Київська стоматологія" процедури переоформлення права власності земельних ділянок з попереднього власника, проведено реєстрацію земельної ділянки у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно у вересні 2021 року, в листопаді надано дозвіл на початок підготовчих робіт, але виконання яких заблоковано ініціативною групою громадських активістів.
14 |  | в т.ч. будівельні роботи | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 18900000 |  |  | 18900000 | [11 empty] | -18900000 | -18900000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи на об'єкті не були розпочаті в заплановані терміни через затягнення власником КНП "Київська стоматологія" процедури переоформлення права власності земельних ділянок з попереднього власника, проведено реєстрацію земельної ділянки у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно у вересні 2021 року, в листопаді надано дозвіл на початок підготовчих робіт, але виконання яких заблоковано ініціативною групою громадських активістів.
15 |  | інші витрати | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 500000 |  |  | 500000 | [11 empty] | -500000 | -500000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи на об'єкті не були розпочаті в заплановані терміни через затягнення власником КНП "Київська стоматологія" процедури переоформлення права власності земельних ділянок з попереднього власника, проведено реєстрацію земельної ділянки у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно у вересні 2021 року, в листопаді надано дозвіл на початок підготовчих робіт, але виконання яких заблоковано ініціативною групою громадських активістів.
16 |  | Вартість проектних робіт | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 600000 |  |  | 600000 |  |  |  |  | 47732 |  | 47732 |  |  |  |  | -552268 | -552268
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У звязку з необхідністю подовження терміну дії технічних умов виконати роботи в повному обсязі не передбачалось можливим
продукту
1 |  | Загальна площа приміщень житлових осередків | [5 empty] | м.кв. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 4056.59 |  |  | 4056.59 |  |  |  |  | 4056.59 |  | 4056.59
2 |  | Кількість житлових осередків гуртожитку, у тому числі: | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 113 |  |  | 113 |  |  |  |  | 113 |  | 113
3 |  | - на дві особи | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  | 90
4 |  | - на три особи | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18
5 |  | - на п’ять осіб | [5 empty] | од. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5
6 |  | Місткість гуртожитку | [5 empty] | осіб |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 259 |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  | 259
7 |  | Площа приміщень стоматологічної поліклініки | [5 empty] | м.кв. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 885.1 |  |  | 885.1 |  |  |  |  | 885.1 |  | 885.1
ефективності
1 |  | Вартість 1 кв.м реконструкції загальної площі приміщень житлових осередків гуртожитку | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 27958.16 |  |  | 27958.16 |  |  |  |  | 27958.16 |  | 27958.16
2 |  | Вартість 1 кв.м. реконструкції площі приміщень стоматологічної поліклініки | [5 empty] | грн. |  | Розрахунок | [6 empty] | 27856.01 |  |  | 27856.01 |  |  |  |  | 27856.01 |  | 27856.01
якості
1 |  | Рівень готовності реконструкції закладу | [5 empty] | відс. |  | Розрахунок | [6 empty] | 16.5 |  |  | 16.5 |  |  |  |  | 2.1 |  | 2.1 |  |  |  |  | -14.4 | -14.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи на об'єкті не були розпочаті в заплановані терміни через затягнення власником КНП "Київська стоматологія" процедури переоформлення права власності земельних ділянок з попереднього власника, проведено реєстрацію земельної ділянки у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно у вересні 2021 року, в листопаді надано дозвіл на початок підготовчих робіт, але виконання яких заблоковано ініціативною групою громадських активістів.
2 |  | Динаміка реконструкції до попереднього періоду | [5 empty] | відс. |  | Розрахунок | [6 empty] | 1167.1 |  |  | 1167.1 |  |  |  |  | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  |  | -1164.3 | -1164.3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи на об'єкті не були розпочаті в заплановані терміни через затягнення власником КНП "Київська стоматологія" процедури переоформлення права власності земельних ділянок з попереднього власника, проведено реєстрацію земельної ділянки у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно у вересні 2021 року, в листопаді надано дозвіл на початок підготовчих робіт, але виконання яких заблоковано ініціативною групою громадських активістів.
3 |  | Рівень готовності проектної документації | [5 empty] | відс. |  | Розрахунок | [6 empty] | 51.3 |  |  | 51.3 |  |  |  |  | 58.3 |  | 58.3 |  |  |  |  | 7 | 7
Аналіз стану виконання результативних показників
По об’єкту «Реконструкція нежитлового будинку з прибудовою гуртожитку по пров. Польовому, 7 у Солом’янському районі м. Києва» Будівельні роботи на об'єкті не були розпочаті в заплановані терміни через затягнення власником КНП "Київська стоматологія" процедури переоформлення права власності земельних ділянок з попереднього власника, проведено реєстрацію земельної ділянки у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно у вересні 2021 року, в листопаді надано дозвіл на початок підготовчих робіт, але виконання яких заблоковано ініціативною групою громадських активістів. По об’єкту «Заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру у житловому будинку № 1/5 на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі м. Києва» всі заплановані на 2021 рік протиаварійні заходи виконані у повному обсязі. Економія бюджетних коштів.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдяки фінансування по даній Програмі забезпечує покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | [18 empty] | Борис РАБОТНІК
[9 empty] | (підпис) | [9 empty] | (ініціали/ініціал, прізвище)
Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник головного бухгалтера Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | [18 empty] | Вікторія ОЛЬШЕВСЬКА
[9 empty] | (підпис) | [9 empty] | (ініціали/ініціал, прізвище)
| 243780165 |  |  |  | 31.01.2022 13:09:22
| 13953 |  | Виконання бюджетної програми за показниками 000013953 від 31.12.2021 17:10:16