## TDSheet
Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року
1. |  | 1500000 |  |  |  | Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
|  | (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. |  | 1510000 |  |  |  | Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
|  | (КТПКВК МБ) |  |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. |  | 1517330 |  |  | 443 |  |  | Будівництво інших об'єктів комунальної власності
|  | (КТПКВК МБ) |  |  | (КТКВК)(1) |  |  | (найменування бюджетної програми)
4.Результат аналізу ефективнсті
№ з/п |  |  | Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми | [8 empty] | Кількість набраних балів
[12 empty] | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність
1 |  |  | 2 | [8 empty] | 3 | 4 | 5
1 |  |  | Підпрограма 1: Будівництво інших об'єктів комунальної власності | [8 empty] | Х | Х | Х
1.1 |  |  | Напрям 1: РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ ГУРТОЖИТКУ У ПРОВ. ПОЛЬОВОМУ, 7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА | [10 empty] | 167.17
1.2 |  |  | Напрям 2: ЗАХОДИ З ЛIКВIДАЦIЇ НАСЛIДКIВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦIЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ № 1/5 НА ВУЛ. СОЛОМIЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА | [8 empty] | 198.2
|  |  | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | [9 empty] | 182.69
|  |  | Загальний результат оцінки програми: | [9 empty] | 182.69
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями. які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності
№ з/п |  |  | Назва завдання бюджетної програми | [6 empty] | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1 |  |  | 2 | [6 empty] | 3
|  |  | Підпрограма 1: Напрям 1: РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ ГУРТОЖИТКУ У ПРОВ. ПОЛЬОВОМУ, 7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА | [6 empty] | КП "Київська стоматологія" проведено реєстрацію земельної ділянки у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно у вересні 2021 року, в листопаді надано дозвіл на початок підготовчих робіт, але виконання яких заблоковано ініціативною групою.
Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | [10 empty] | Борис РАБОТНІК
[9 empty] | (підпис) |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник головного бухгалтера Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | [10 empty] | Вікторія ОЛЬШЕВСЬКА
[9 empty] | (підпис) |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
| 243780165 | [5 empty] | 31.01.2022 13:11:11
| 1 |  |  | Виконання бюджетної програми за показниками 000013953 від 31.12.2021 17:10:16