## проєкти-переможці
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021 році
(станом на 08.07.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів -
1 | № 570 «Відтворення будинку Крістера на Гірці» | Проведено зустріч з автором 10.06.2021 щодо визначення основних критеріїв необхідних для тендерної документації, а саме: розміру композиції та альтернативного матеріалу (бронза, композит тощо) до 17.06.2021. Станом на 07.07.2021 р інформації не отримано. Призначено нову зустріч на 09.07.2021 | Управління туризму та промоцій (Гедза О.С. 366-70-02) |  |  | 157
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 157 | Х | 0 | 0 | Х | Х