## 2020
Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2021 році
(станом на 05.08.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда) | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[8 empty] | тис.грн. | % | Зі сторони замовника | Зі сторони Команди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів -
1 | «Відтворення будинку Крістера на Гірці» | 1. Проведено зустріч з автором 09.07.2021, на якій було визначено матеріал - композит. | Управління туризму та промоцій (Гедза О.С. 366-70-02) |  |  | 157
2. Спільно з автором підготовлено та подано клопотання до ГБК щодо погодження заміни матеріалу для виготовлення міні копії.
3. Підготовлено технічне завдання.
4. Погоджено з Інститутом української мови текст інформаційної таблички.
5. В протоколі засідання ГБК від 02.08.2021 прийнято рішення про заміну матеріалу на "композитний".
6. Готується тендерна документація для оголошення 12.08.2021 закупівлі.
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 157 | Х | 0 | 0 | Х | Х