## січень 2018
Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 02.02.2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 362 | "Живе місто" | 1. Розробка та затвердження планових результативних показників бюджетної програми; 2. Узгодження з автором проекту всіх організаційних питань необхідних для реалізації проекту (на всіх етапах); 3. Підготовка технічного завдання разом з автором проекту; 4. Підготовка документації для здійснення закупівлі; 5. Проведення закупівлі, заключення договору; 6. Реалізація проекту: 6.1. Розробка контенту (послуги менеджера проекту, контент-менеджеру, перекладача), 8 осіб, 120,00 тис.грн; 6.2. Розробка 40 відеоблогів (літери та проморолики проекту), 60,00 тис.грн; 6.3. Розробка 10 роликів промо відео екскурсій «Незнаний Київ», 60,00 тис.грн; 6.4. Розробка, дизайн та верстка, друк блокноту 38,00 тис.грн; 6.5. Проведення навчального квесту-подорожі серед учнів київських шкіл, змагання команд, фінал на День Києва (призовий фонд), 15,00 тис.грн; 6.6. Інтеграція контенту (відеоблогів, промороликів, тощо) на портал http://www.visitkyiv.travel/, 99,00 тис.грн; 6.7. Завершення проекту. | 362 | 0 | 362 | 1. Розроблено та затверджено планові результативні показники бюджетної програми; 2. Узгоджено з автором проекту організаційні питання необхідні для впровадження проекту (проведено дві зустрічі та здійснюється листування засобами електронного зв язку). Прийнято рішення отримання автором свідоцтва на авторське право, та внести зміни до пасопрту бюджетної програми (замість розробки самостійного сайту інтегрувати контент на портал http://www.visitkyiv.travel/). | 362 | 0 | Реалізація проекту "Живе місто"
Розпорядник коштів Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): |  |  |  | 362 | 0 | 362 |  | 362 | 0
|  |  | Начальник управління |  |  |  | А. Тараненко