## Page1
Інформація про виконання програми за 2018, заключний звіт
1. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування головного розпорядника коштів програми
2. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми
3. Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки
найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
1. Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері | [5 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
1.1. Розробка та впровадження міської туристичної ID-картки гостя м. Києва, виготовлення промоційної та сувенірної продукції, організація реклами туристичних можливостей міста Києва, створення та видання календаря подій, виготовлення промо-роликів, виготовлення та встановлення 3-д конструкцій логотипу міста Києва, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 5369.9 | nan |  | 3999.9 |  | 1370 | 1788.6 |  | nan | 1788.6 |  | 0 | Виготовлено 3-Д конструкцію туристичного логотипу міста Києва, яка встановлена в аеропорту «Київ» (Жуляни). Розроблялись технічні вимоги та проекти документів міської туристичної ID-картки гостя м. Києва. КП "ТІЦ" виготовлено промоційну та сувенірну продукцію. Виготовлено 3 промо-ролики про туристичну привабливість м.
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
[6 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | Києва. Проведено перехресну промоцію міста Києва у Тель-Авіві
1.2.Розробка та впровадження міської туристичної ID-картки гостя м. Києва, виготовлення промоційної та сувенірної продукції, організація реклами туристичних можливостей міста Києва, створення та видання календаря подій, виготовлення промо-роликів, організація їх транслювання на телебаченні та в кінотеатрах України і за кордоном, виготовлення та встановлення 3-д конструкцій логотипу міста Києва, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2017, 2018 |  | 26314 | nan |  | 24314 |  | 2000 | 6171.6 |  | nan | 6171.6 |  | 0 | Розроблено та впроваджено туристичну ID-картку гостя м. Києва для відвідування об’єктів туристичного показу, оплати транспортних послуг тощо (24 години, 48 годин та 72 години у кількості 1 000 одиниць). Протягом 2016 – 2018 років виготовлено понад 220 000 примірників поліграфічної та сувенірної продукції, виготовлено 3 промо-роліки. Виготовлено та встановлено 3 3 -Д конструкції туристичного логотипу міста Києва (в міжнародних
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
[6 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | аеропортах «Бориспіль» та «Київ» (Жуляни), а також біля будівлі КМДА)
2.Посилення та просування інтернет-присутності міста Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі) | [5 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
2.1.Модернізація київського туристичного порталу (адаптивність) та технічна підтримка, переклад сайту, утримання серверу, забезпечення роботи домену в зоні travel, просування порталу на найбільших пошукових системах, забезпечення контекстної реклами, просування сторінки Київтуризм у соціальних мережах, створення мобільного додатка |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 1021.4 | nan |  | 831.4 |  | 190 | 592.4 |  | nan | 592.4 |  | 0 | Спільно з КП «ТІЦ» здійснювалася підготовка матеріалів для наповнення київського туристичного порталу visitkyiv.travel чотирьма мовами (українська, російська, англійська). Також здійснювалась модернізація київського туристичного порталу (адаптивність) та технічна підтримка, переклад сайту, утримання серверу, забезпечення
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
[6 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | роботи домену в зоні travel, просування порталу на найбільших пошукових системах, забезпечення контекстної реклами, просування сторінки Київтуризм в соціальних мережах. Забезпечено функціонування мобільного додатку у версії 1.0
2.2.Модернізація київського туристичного порталу (адаптивність) та технічна підтримка, переклад сайту, утримання сервера, забезпечення роботи домену в зоні travel, просування порталу на найбільших пошукових системах, забезпечення контекстної реклами, просування сторінки Київтуризм в соціальних мережах, створення мобільного додатка |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2017, 2018 |  | 3281 | nan |  | 3081 |  | 200 | 2354.2 |  | nan | 2354.2 |  | 0 | Створено та постійно модернізується київський туристичний портал visitkyiv.travel, здійснено інтеграцію існуючих екскурсійних програм з мобільного додатку «Kyiv City Guide» на портал. Проведено роботи з мовної підтримки сайту
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
[6 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | (переклад на мови: російська, німецька, англійська, китайська). Забезпечено просування київського туристичного порталу на найбільших пошукових сайтах, просування сторінки Київтуризм (visitkyivtravel) у соціальних мережах (Facebook, Instagram). Створено мобільний додаток «Kyiv Mobile Guide», що передбачає доступ до карти міста без активного підключення до мережі інтернет, 16 повноцінних туристичних маршрутів містом. Аудіоекскурсії англійською та українською мовами. На міжнародній
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
[6 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | туристичній премії International Travel & Tourism Awards 2018 у Лондоні Kyiv City Guide 2.0 отримав високу оцінку «highly commended».
3. Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури | [5 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
3.1. Встановлення та рекламно-інформаційна підтримка комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 1100 | nan |  | 1100 |  | 0 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Не вирішено питання щодо місця для встановлення комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва
3.2.Встановлення нових та забезпечення функціонування існуючих комунальних туристично-інформаційних центрів в місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ" (Жуляни), на залізничному вокзалі, в центральній частині міста |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаці |  | 2017, 2018 |  | 8080 | nan |  | 7080 |  | 1000 | 2035.5 |  | nan | 2035.5 |  | 0 | Створено та забезпечено функціонування 3 комунальних туристично-інформаційних центрів в місті Києві (в аеропортах «Бориспіль»,
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
тощо) та виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції |  | йний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | «Київ» (Жуляни), ТРЦ «Гулівер», у яких безкоштовно розповсюджуються рекламно-інформаційні поліграфічні матеріали (туристичні карти міста Києва, брошури та інша супутня продукція), надаються консультативні послуги щодо орієнтування містом тощо
3.3. Облаштування та обслуговування місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", Комунальне |  | 2016 |  | 160 | nan |  | 160 |  | 0 | 155.6 |  | nan | 155.6 |  | 0 | Визначені 35 пріоритетних місць для облаштування згідно погоджених Схем організації дорожнього руху на розміщення стоянок туристично-екскурсійного транспорту. Вствновлено знаки на 20 стоянках туристично-екскурсійного транспорту
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
3.4.Облаштування та обслуговування місць стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою |  | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної |  | 2017, 2018 |  | 499 | nan |  | 499 |  | 0 | 45.5 |  | nan | 45.5 |  | 0 | Забезпечено обслуговування 20 стоянок туристично-екскурсійного транспорту
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
3.5. Встановлення нових та оновлення існуючих вказівників до об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 996.6 | nan |  | 966.6 |  | 30 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Спільно з КП "ТІЦ" проведено інвентаризацію вказівників, складений відповідний акт. Закупівля не відбулась. Департаментом економіки та інвестицій вилучені кошти у КП "ТІЦ"
3.6. Встановлення нових та оновлення існуючих стендів (пілонів) з загальноміською маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 1884.2 | nan |  | 1824.2 |  | 60 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Спільно з КП "ТІЦ" проведено інвентаризацію вказівників, складений відповідний акт. Закупівля не відбулась. Департаментом економіки та інвестицій вилучені кошти у КП "ТІЦ"
3.7.Розвиток туристичної |  | Комунальне |  | 2017, 2018 |  | 9980 | nan |  | 9800 |  | 180 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Повністю
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
навігації містом (встановлення нових та/або оновлення існуючих вказівників до об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами та стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах) різних форм |  | підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | оновлено створену у 2012 році туристичну навігацією містом (стенди (пілони) та вказівники до туристичних об’єктів) та встановлено 30 нових пілонів. Крім того, створено туристичну навігацію біля реконструйованих сходів на Пейзажній алеї.
3.8. Проведення інвестиційного конкурсу щодо благоустрою та облаштування зон відпочинку для туристів |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство", Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської |  | 2016 |  | 1550 | nan |  | 50 |  | 1500 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
3.9. Створення WI-FI зони в центральній частині міста Києва біля туристично-привабливих об’єктів |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 500 | nan |  | 0 |  | 500 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Фінансування заходу не передбачено в бюджеті м. Києва
4. Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної | [5 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
інформації про туристичну галузь | [5 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
4.1. Розробка та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій |  | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 200 | nan |  | 200 |  | 0 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі
4.2. Розробка та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2017, 2018 |  | 180 | nan |  | 180 |  | 0 | 140 |  | nan | 140 |  | 0 | Розроблено та впроваджено комплексну Програму екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій в мобільному додатку «Kyiv City Guide». Розроблено 4 екскурсії на українській та англійській мовах: «Київські таємниці», «Місця, де
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
[6 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | здійснюються бажання», «Від підземелля до веселки», «У пошуках київських звірят»
4.3.Модернізація та розвиток інформаційної системи моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2016 |  | 80 | nan |  | 80 |  | 0 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Не виконано в зв'язку з недостатньою кількістю коштів
4.4. Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 300 | nan |  | 300 |  | 0 | 224 |  | nan | 224 |  | 0 | Проведено 2 соціологічних дослідження туристичних потоків до м. Києва та 1 дослідження впливу реклами на формування туристичних потоків
4.5. Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський |  | 2017, 2018 |  | 600 | nan |  | 600 |  | 0 | 421 |  | nan | 421 |  | 0 | Проведено 2 соціологічних дослідження туристичних потоків до міста Києва, проведено порівняльний аналіз, за
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | результатами чого визначені пріоритетні ринки
5. Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном | [5 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
5.1. Розвиток виставкової діяльності в місті Києві та участь в міжнародних виставкових заходах за кордоном з проведенням промо-кампаній, у тому числі: міжнародних та національних туристичних виставках, салонах та ярмарках (UITT, UITM, ITB, BIT, EIBTM, WTM, «The New York Times Travel Show», IMEX, TT Warsaw, MATKA, ADVENTUR, Baltour, ExpoBatumi, COTTM, «Познань» та інших) |  | Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління |  | 2016 |  | 3100 | nan |  | 2600 |  | 500 | 2559.9 |  | nan | 2559.9 |  | 0 | Взято участь у міжнародних виставках: - ITB 2016 (м. Берлін, ФРН); - UITT 2016 «Україна – подорожі та туризм» (м. Київ, Україна); - COTTM 2016 (м. Пекін, КНР); - «Турбизнес-2016» (м. Мінськ, Білорусія); - UITM 2016 (м. Київ, Україна); - WTM 2016 (м. Лондон, Великобританія); - IBTM 2016 (м. Барселона, Іспанія); - TT Warsaw (м.
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | Варшава, Польща); - Brussels Travel Expo (м. Брюсель, Королівство Бельгія); - Travel Turkey Izmir (м. Ізмір, Турецька Республіка). Здійснено закупівлю поліграфічної рекламно-інформаційної та сувенірної продукції для виставок у Берліні, Барселоні, Брюселі, Турції
5.2. Організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ |  | 2016 |  | 288.5 | nan |  | 188.5 |  | 100 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Не виконано в зв'язку з недостатньою кількістю коштів
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | ТІЦ"), Управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
5.3. Організація рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 700 | nan |  | 500 |  | 200 | 497.8 |  | nan | 497.8 |  | 0 | Проведено 6 рекламно-інформаційних турів для: 1. представників влади, провідних ЗМІ та туристичних операторів Грузії 15-16 квітня 2016р.; 2. для представників провідних ЗМІ туристичних центрів Європи 19-22 травня 2016р. (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Кіпр); 3. для представників провідних ЗМІ туристичних центрів Європи (Німеччина, Польща, Швейцарія) 21-24
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
[6 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | червня 2016р. 4. для представників ЗМІ з країн Скандинавії та Балтійського півострова 2-5 вересня 2016; 5. представників ЗМІ з Азербайджану, Казахстану та Туреччини 26-29 вересня 2016р. 6. прдставники провідних ЗМІ Європи 23-26 листопада 2016 року.
5.4. Організація та проведення семінарів, нарад та науково-практичних конференцій з питань розвитку туризму в місті Києві із залученням вітчизняних та іноземних фахівців |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 1400 | nan |  | 1100 |  | 300 | 185 |  | nan | 185 |  | 0 | Проведено 2 конференції: «Створення та організація роботи комунальних ТІЦ» (22.11.2016) та «Досвід організації екскурсійної діяльності та створення дієвого механізму контролю за наданням якісних екскурсійних послуг» (23.11.2016)
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
5.5. Організація та проведення промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу міста Києва |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 300 | nan |  | 200 |  | 100 | 198 |  | nan | 198 |  | 0 | 15-16 грудня 2016р. проведено «Дні Києва в м. Тель-Авіві»
5.6.Організація відряджень з участі в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м. Києва, організація та проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2017, 2018 |  | 14500 | nan |  | 11500 |  | 3000 | 6709.4 |  | nan | 6709.4 |  | 0 | Місто Київ було представлено на 20 виставкових заходах, в тому числі на найвідоміших у світі ITB (м. Берлін), WTM (м. Лондон), IBTM (м. Барселона) та інших. Під час виставок проводились презентації Києва, воркшопи, «happy hours», розповсюджувалась промоційна рекламно-інформаційна та сувенірна
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
[6 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | продукція. Організовано 4 семінари, серед яких «Кращі практики надання екскурсійних послуг для гостей пісенного конкурсу «Євробачення» 2017», «Level UP!», «Маркетинг туристичного продукту м. Києва», «Kyiv – nice for MICE» та інші. Проведено 2 конференції на теми «Створення та організація роботи комунальних ТІЦ» та «Досвід організації екскурсійної діяльності та створення дієвого механізму контролю за наданням якісних екскурсійних послуг»
5.7.Організація відряджень з проведення промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу міста Києва, організації |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської |  | 2017, 2018 |  | 10085 | nan |  | 4085 |  | 6000 | 2022.9 |  | nan | 2022.9 |  | 0 | Проведено 15 промо-турів, прес-турів, фам-трипів для іноземних та
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва, організації обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями, вивчення досвіду муніципального фінансового забезпечення туристичної сфери |  | державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | вітчизняних ЗМІ, журналістів, туроператорів, блогерів
5.8. Проведення щорічних спортивно-оздоровчих, туристичних та фізкультурно-масових заходів і змагань (чемпіонати, легкоатлетичні забіги, велогонки, заходи з техніки різних видів активного туризму тощо) |  | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 250 | nan |  | 200 |  | 50 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Кошти були виділені після запланованого проведення заходів
5.9. Проведення щорічних спортивно-оздоровчих |  | Департамент освіти і науки виконавчого |  | 2017 |  | 300 | nan |  | 200 |  | 100 | 199 |  | nan | 199 |  | 0 | В рамках проведення
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
туристичних та фізкультурно-масових заходів і змагань (чемпіонати, легкоатлетичні забіги, велогонки, заходи з техніки різних видів активного туризму тощо) |  | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | спортивних подій «Nova Poshta Half Marathon» та «Kyiv City Marathon» організовано 44 розважальні локації
5.10. Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні |  | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради |  | 2016 |  | 230 | nan |  | 230 |  | 0 | 228.9 |  | nan | 228.9 |  | 0 | Проведено закупівлю та отримано роботи/послуги по заходу "Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні", а саме проведено акцію "Kyiv Tourism Awards"
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
5.11. Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2017, 2018 |  | 750 | nan |  | 750 |  | 0 | 230 |  | nan | 230 |  | 0 | В рамках відзначення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні та з метою визначення кращих підприємств і організацій туристичної сфери та їх заохочення проведено 2 церемонії нагородження «Kyiv tourism awards».
5.12.Організація міжнародної співпраці з Всесвітньою туристичною організацією (ЮНВТО) та сплата відповідного членського внеску |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2016 |  | 373.8 | nan |  | 373.8 |  | 0 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Не виконано. Рахунки на сплату членського внеску від ЮНВТО надійшли наприкінці грудня 2016 року
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
5.13. Відновлення асоційованого членства у Всесвітній туристичній організації (ЮНВТО) (оплата боргу по членських внесках за 2012-2016 роки та щорічного членського внеску) |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2017, 2018 |  | 540 | nan |  | 540 |  | 0 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Не виконано в зв'язку з недостатньою кількістю коштів
5.14. Організація та проведення конкурсів на кращий промоційний дизайн м. Києва, екскурсію, туристичний відеоролик про м. Київ, київський туристичний арт-об'єкт |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2017, 2018 |  | 1500 | nan |  | 1000 |  | 500 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Кошти на проведення заходи не були виділені
5.15. Організація та проведення відкритого публічного конкурсу на створення міського талісмана |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого |  | 2018 |  | 250 | nan |  | 250 |  | 0 | 61 |  | nan | 61 |  | 0 | Випущено розпорядження від 13.03.2018 № 403 «Про проведення конкурсу «Талісман міста Києва у 2018 році». Створено сайт для он-лайн голосування для вибору переможця. Журі
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | прийнято рішення про неможливість визначення переможця.
6. Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТІЦ» | [5 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
6.1.Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії для туристів |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 350 | nan |  | 250 |  | 100 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | КП "ТІЦ" підготовлено технічні вимоги та проекти документів для електронної закупівлі
6.2. Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії для туристів |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської |  | 2017, 2018 |  | 650 | nan |  | 650 |  | 0 | 389.9 |  | nan | 389.9 |  | 0 | Створено та забезпечено функціонування гарячої телефонної лінії та юридичної підтримки туристів «61-16»
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
6.3. Створення служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 350 | nan |  | 250 |  | 100 | 154 |  | nan | 154 |  | 0 | КП "ТІЦ" підготовлено технічні вимоги та проекти документів для електронної закупівлі
6.4. Створення служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2017, 2018 |  | 399 | nan |  | 399 |  | 0 | 110 |  | nan | 110 |  | 0 | Створено та забезпечено функціонування гарячої телефонної лінії та юридичної підтримки туристів «61-16»
6.5. Забезпечення функціонування туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2016 |  | 273.2 | nan |  | 223.2 |  | 50 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Розроблено технічні вимоги. Захід не виконано у зв'язку з відсутністю самого ТІЦу в центральній
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | частині
6.6. Забезпечення функціонування туристично-інформаційних центрів на залізничному вокзалі, в аеропортах «Бориспіль» та «Київ» |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 273.2 | nan |  | 223.2 |  | 50 | 221.2 |  | nan | 221.2 |  | 0 | Відкрито та забезпечено функціонування 2 туристичних інформаційних центрів в аеропортах «Київ» (Жуляни) та «Бориспіль»
6.7.Витрати на діяльність КП "Київський міський туристично-інформаційний центр" |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2017, 2018 |  | 6500 | nan |  | 3500 |  | 3000 | 1247.8 |  | nan | 1247.8 |  | 0 | Забезпечувалась діяльність КП «Київський міський туристично-інформаційний центр», в тому числі виплата заробітної платні працівникам підприємства
7. Розвиток готельного господарства м. Києва | [5 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
7.1.Проведення маркетингового дослідження готельного ринку м. Києва |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу |  | 2016 |  | 100 | nan |  | 100 |  | 0 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Не погоджено технічні вимоги
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
7.2. Проведення маркетингового дослідження готельного ринку міста Києва |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2016, 2017, 2018 |  | 200 | nan |  | 200 |  | 0 | 77 |  | nan | 77 |  | 0 | Проведено 1 маркетингове дослідження готельного ринку м. Києва
8. Розвиток подієвого туризму | [5 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
8.1. Організація та проведення музичної події міжнародного рівня "Atlas Weekend" |  | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство |  | 2016 |  | 4250 | nan |  | 250 |  | 4000 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Кошти було виділено після запланованого проведення заходу
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
8.2.Організація та проведення музичної події міжнародного рівня "Atlas Weekend" |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2017 |  | 2150 | nan |  | 150 |  | 2000 | 146.4 |  | nan | 146.4 |  | 0 | В рамках музичної події міжнародного рівня «Atlas Weekend» забезпечено функціонування зон гостинності м. Києва та створено відеоролик
8. 3.Організація новорічно-різдвяного селища в місті Києві на вул. Хрещатик |  | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної |  | 2016 |  | 1599 | nan |  | 99 |  | 1500 | 95 |  | nan | 95 |  | 0 | Фотозона встановлена навпроти адміністративної будівлі Київської міської ради по вул. Хрещатик, 36
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
8.4. Організація промоційного заходу "Новий Рік на Софії" |  | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 15100 | nan |  | 100 |  | 15000 | 1189 |  | nan | 1189 |  | 0 | Проведено рекламну промокампанію, спрямовану на популяризацію туристичних можливостей м. Києва під час новорічних свят на Софіївській площі столиці з використанням чотирьох ростових ляльок (костюми у вигляді логотипу "Київ- місто, де все починається")
8.5. Організація та проведення фестивальної |  | Департамент культури виконавчого органу |  | 2016 |  | 4800 | nan |  | 1200 |  | 3600 | 1189 |  | nan | 1189 |  | 0 | Встановлено 10 фотозон на
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
програми "12 подій в Києві" |  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | Поштовій площі столиці. Взято участь у проведенні кінофестивалю «Молодість»
8.6. Організація та проведення фестивалю "Писанковий Рай" |  | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу |  | 2016 |  | 1100 | nan |  | 100 |  | 1000 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Кошти були виділені після запланованого проведення заходу
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
8.7. Організація та проведення фестивалю вишиванок |  | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2016 |  | 600 | nan |  | 100 |  | 500 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Кошти були виділені після запланованого проведення заходу
8.8. Організація проведення днів "Harley-Davidson в Києві" |  | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), |  | 2016 |  | 3200 | nan |  | 200 |  | 3000 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | Не проведено за браком коштів
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
8.9. Участь та підтримка проведення міських фестивалів, ярмарків та інших культурно-масових заходів, в тому числі включених до Єдиного календаря подій міста Києва |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2017, 2018 |  | 33145 | nan |  | 13145 |  | 20000 | 2407.3 |  | nan | 2407.3 |  | 0 | - організовано тематичну локацію міста Києва на офіційній фан - зоні пісенного конкурсу Євробачення 2017 «Eurovillage»; - проведено презентацію кубку та офіційного логотипу фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року; - в рамках новорічних
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
[6 empty] | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | заходів забезпечено роботу різдвяного будиночку для інформаційної підтримки гостей м. Києва; - організовано презентацію фестивалю «МотоOpenFest 2018»; - організовано проведення презентації кубку та офіційного логотипу фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року; - взято участь з організації зони гостинності та пунктів надання туристичної інформації під час проведення фіналу матчів Ліги чемпіонів УЕФА в м. Києві.
8.10. Проведення Днів Києва за кордоном |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство |  | 2016 |  | 1400 | nan |  | 400 |  | 1000 | 395.9 |  | nan | 395.9 |  | 0 | 15-16 грудня 2016р проведено Дні Києва в м. Тель-Авіві
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
8.11.Організація відряджень з проведення Днів Києва за кордоном |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2017, 2018 |  | 4500 | nan |  | 3500 |  | 1000 | 490 |  | nan | 490 |  | 0 | Проведено Дні Києва в м. Стамбул
8.12. Організація проведення Днів Європи у місті Києві |  | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської |  | 2016 |  | 145 | nan |  | 95 |  | 50 | 94.6 |  | nan | 94.6 |  | 0 | 21-22 травня 2016 року проведено Дні Європи в місті Києві на Михайлівській
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | площі
8.13. Організація та проведення мистецьких, художніх та фото виставок в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном. |  | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), |  | 2016 |  | 150 | nan |  | 100 |  | 50 | 0 |  | nan | 0 |  | 0 | 27.05-10.06.2016 проведено виставку картин «KYIV. Must see» знаменитих українських художників, яка відбулась в МА «Київ», в терміналі «А»
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | Управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan
8.14. Організація відряджень з підготовки та проведення мистецьких, художніх та фотовиставок за кордоном |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2017, 2018 |  | 1100 | nan |  | 1000 |  | 100 | 100 |  | nan | 100 |  | 0 | Фотовиставку у Міжнародному аеропорту «Мінськ»
Всього | [5 empty] | 178997.8 | 0 |  | 105017.8 |  | 73980 | 35127.4 |  | 0 | 35127.4 |  | 0
4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.
Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  |  |  | Проведені видатки | [7 empty] | Відхилення
Усього | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  | Усього |  |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |  | Усього |  |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд
105017.8 | 96235.4 |  | 8782.4 |  | 37802.7 |  |  | 33807.5 |  | 3995.2 |  |  | 67215.1 |  |  | 62427.9 |  | 4787.2