Пояснювальна записка

про хід виконання у 2020 році

Міської цільової програми розвитку туризму

в місті Києві на 2019-2021 роки

1. Оцінка ефективності виконання

Для поетапної реалізації довгострокових проектів, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, була розроблена та затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 470/6521 Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки.

Фінансування по МЦП

| Рік | Заплановано з міського бюджету відповідно до Програми | Заплановано з міського бюджету з урахуванням змін, млн. грн. | Фактично профінансовано, млн. грн. | % від потреби |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 73,769 | 9,956* | 6,969 | 9,45 |

* відповідно до рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік""

З метою створення позитивного іміджу м. Києва як туристичної столиці європейського рівня, популяризації його туристичного потенціалу та розвитку інфраструктури і, як наслідок, збільшення туристичних потоків до міста Управлінням туризму та промоцій та Комунальним підприємством «Київський міський туристично-інформаційний центр», як співвиконавцем, протягом січня-червня 2020 року здійснено наступні заходи:

1. Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу, лістинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів (п.1.1.2)

У звітному періоді забезпечено форматування та подальше функціонування туристичного порталу з новим доменним ім’ям (https://kyivcitytravel.com.ua/), зокрема забезпечено:

- розробку оновленої концептуальної версії сайту з виділенням окремих рубрик відповідно до ключових блоків нової маркетингової стратегії;

- створення та наповнення банерів для головної сторінки;

- налаштування категорій та підкатегорій сайту, створення графіки для підкатегорій, оновлення контенту;

- координацію та контроль відбору і сортування контенту по сайту;

- моніторинг стану епідеміологічної ситуації щодо поширення вірусу COVID-19 та оприлюднення актуальних даних, в тому числі щодо правил перебування в країні згідно даних Міністерства охорони здоров’я України, на туристичному порталі (інформаційні повідомлення щопонеділка та щоп’ятниці, https://kyivcitytravel.com.ua/covid-19) та на відповідних сторінках у соціальних мережах;

- виконання окремих заходів щодо підвищення рівня безпеки сайту від можливих несанкціонованих втручань сторонніми особами;

- створення сторінки музеїв, готелів, ресторанів та інших бізнес-представників сфери туризму, формування для них  інформаційного текстового та візуального контенту;

- формування архіву для фото-контенту;

- підготовку документації для оформлення авторського права на нове доменне ім’я kyivcitytravel (з попередньої версії - visitkyiv.travel);

- перехід на нове доменне ім’я та забезпечення поточного функціонування оновленої версії сайту;

- відстеження новин про культурно-освітні, спортивні, туристичні події, культурно-соціальні заходи в Києві та висвітлення найцікавіших подій на сайті;

- підтримку та адаптацію профільного порталу, оплату хостингу http://kyivfilmcommission.com/, https://kyivcitytravel.com.ua/rubrics/kinokomisiya;

- актуалізацію інформації щодо функціонуючих в місті Києві конференц-готелів, виставкових площ та залів для організації заходів в рамках MICE туризму з метою її подальшого розміщення на сайті;

- промоцію в мережі Інтернет окремих запланованих на 2020 рік у місті Києві заходів подієвого туризму з метою залучення потенційних інвесторів та партнерів до їх проведення, (Global Health care Travel Forum 2020, щорічний фестиваль Moto open fest, Tourism Women Forum та інші).

Продовжено роботу з підтримки та просування сторінок Управління туризму та промоцій у соціальних мережах, зокрема:

- розроблено концепцію візуалізації сторінок у медіа-просторі;

- здійснено аналіз сторінок та цільових аудиторій для розширення каналів комунікацій, а саме визначення доцільності створення промоційної кампанії на базі Twitter, Tiktok;

- створено нові канали комунікації - @kyivcitytraveltiktok, @kyivcitytravelTwitter;

- забезпечено подальше наповнення візуальним і текстовим контентом сторінок у соціальних мережах Youtube, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, Twitter, згідно з контент планом;

- на YouTube-каналі KyivCityTravel забезпечено транслювання 35 відео роликів про туристичний потенціал столиці. Зокрема, в рамках крос-промоції з містами-побратимами було забезпечено завантаження та транслювання 8 промо-роликів, тривалістю до 1,3 хв. кожний, українською та англійською мовами. Також, за підтримки он-лайн медіа порталу «Біг Київ» було розміщено 15 нових промо-роликів тривалістю від 1 до 1,5 хвилин (решта промо-роликів була завантажена на ресурс у попередній звітний період).

Також, організовано та проведено конкурс на кращий відеоролик для промоції туристичного потенціалу столиці (інформаційна кампанія в соціальних мережах, організаційна підтримка учасників, формування робочої групи для визначення переможця, урочисте  оголошення переможця 18.12.2020 р.).

Здійснювався моніторинг позицій міста Києва у міжнародних рейтингах. Станом на звітний період загальна позиція міста Києва у рейтингу Numbeo – 152.  Індекси рівня безпеки, рівня злочинності в місті та загальний індекс якості життя:  Safety Index – 52,83; Crime Index – 47,17; Quality of Life Index – 106,75 (помірний рівень безпеки міста). Також, місто зайняло друге місце в світовому рейтингу від Big 7 Travel серед 50 кращих куточків планети, які варто відвідати туристам у 2020 році.

2. Виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції (п.1.1.3.1)

З метою організації і проведення рекламних кампаній та інших промоційних заходів протягом звітного періоду проведені роботи з оновлення дизайну та інформаційного наповнення сувенірної продукції:

- розроблено та виготовлено нову концептуальну лінійку сувенірної продукції «SeeYourKyiv» (друковані матеріали та сувенірні вироби - футболки, кепки, еко-сумки тощо) відповідно до концепції маркетингової стратегії «9-Я» (Я – романтик, Я – тусовщик, Я – споглядач, Я – прагматик, Я – містик, Я – історик, Я – екосвідомий, Я – дослідник, Я – гурман) для подальшої реалізації туристам з метою промоції туристичного потенціалу столиці (у рамках тендерної закупівлі послуг, договір від 07.12.2020 №19/2020);

- проведено робочі зустрічі з партнерами-підрядниками (компанія зі створення ароматів «Мідсан», виробник сувенірної продукції «Київське сухе Варення», виробник інформаційних терміналів «Сенсорні системи», рекламно-виробнича компанія «Епатаж Груп»; видавництва «Саміт-книга»);

- реалізовано проєкт щодо створення сувенірних книг для туристів (туристичних путівників) по 4-м туристичним напрямам (подієвий, гастрономічний, медичний та історичний) для презентації туристам з метою промоції Києва. Зокрема, виконано редагування текстового наповнення та погоджено макети книг для їх подальшого видання;

- розроблено новий сувенірний продукт - саше з брендовим ароматом столиці «КИЇВСЬКИЙ КАШТАН». Під час проведення туристичного форуму «Tourism Women Forum» організовано презентацію нового аромату, зокрема: забезпечено виготовлення презентаційних сувенірних саше; підготовку фото-репортажу та прес-релізу і їх розсилку в ЗМІ; надання інтерв’ю для телеканалів «1+1», «НТН», «Україна», «Київ», «Дім», «Д1» та видання «Сегодня». Досягнута домовленість з підрядниками та розпочато діяльність щодо реалізації саше з метою отримання прибутку (магазин «Народний дім Україна» та Музей становлення української нації). Наразі тривають пошуки місць для подальшої активної реалізації продукту, проводяться робочі зустрічі та встановлюється комунікація з представниками бізнесу. Подано заявку на реєстрацію торгівельного знаку для товарів і послуг «Аромат Києва «Київський каштан»» для подальшого  отримання охоронного документу.

У рамках співпраці між структурними підрозділами КМДА та проведення відповідно рекламно-інформаційної компанії з метою популяризації туристичного потенціалу столиці серед гостей міста шляхом розповсюдження рекламно-інформаційної та поліграфічної продукції видано туристичний довідник «Топ речей, які варто зробити у Києві».

3. Організація реклами туристичних можливостей міста Києва (п.1.1.3.2)

Управління туризму та промоцій спільно з комунальним підприємством «Київський міський туристично-інформаційний центр» веде постійну роботу щодо популяризації міста Києва як туристичного центру на міжнародному рівні, в тому числі в мережі Інтернет.

Так, з метою організації і проведення рекламних кампаній та інших промоційних заходів протягом звітного періоду проведені роботи з оновлення дизайну та інформаційного наповнення сувенірної продукції (детальна інформація в п.1.1.3.1).

Налагоджено співпрацю з представниками музейної справи та готельного бізнесу щодо розміщення в них друкованої туристичної продукції та укладання партнерських угод.

На офіційних туристичних он-лайн ресурсах Києва (Facebook/VisitKyiv, Facebook/Управління туризму та промоцій, https://kyivcitytravel.com.ua/) здійснювалась інформаційна підтримка масштабних заходів та туристично-привабливих подій (біля 35) з метою популяризації та привернення до них уваги киян і гостей міста. Також, забезпечено промоцію окремих запланованих на 2020 рік у місті Києві заходів подієвого туризму з метою залучення потенційних інвесторів та партнерів до їх проведення (Global Health care Travel Forum 2020, Tourism Women Forum та інші).

У рамках проведення рекламно-інформаційної кампанії у соціальних мережах на YouTube-каналі KyivCityTravel забезпечено транслювання відео роликів про туристичний потенціал столиці (детальна інформація в п. 1.1.3.3).

Проведено спільну рекламну кампанію з 11 містами-побратимами шляхом  розміщення відеороликів про туристичний потенціал міста Києва на туристичних ресурсах цих міст (квітень - червень).

У рамках проведення рекламної кампанії з популяризації та підтримки розвитку внутрішнього туризму в Україні започатковано постійно діючу рубрику «Україна – дивовижна країна» (у соціальній мережі Facebook).

На офіційному он-лайн ресурсі Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації та у соціальній мережі Facebook було здійснено інформаційну підтримку щодо актуальної існуючої ситуації стосовно пандемії коронавірусу. Зокрема, забезпечено інформування туристів щодо новин Київської міської державної адміністрації, Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров’я  України, інформування щодо послуг гарячої телефонної лінії для туристів та про надзвичайну ситуацію, пов’язану з поширенням вірусу COVID-19, станом на кожен день.

4. Виготовлення промо-роликів, організація їх транслювання в засобах масової інформації України та/або світу (п.1.1.3.3)

На YouТube-каналі KyivCityTravel протягом звітного періоду забезпечено транслювання 35 відео роликів про туристичний потенціал столиці. Зокрема, в рамках крос-промоції з містами-побратимами було забезпечено завантаження та транслювання 8 промо-роликів, тривалістю до 1,3 хв. кожний, українською та англійською мовами. Також, за підтримки он-лайн медіа порталу «Біг Київ» було розміщено 15 нових промо-роликів тривалістю від 1 до 1,5 хвилин (решта промо-роликів була завантажена на ресурс у попередній звітний період). Триває робота по наповненню новим контентом офіційного YouТube-каналу KyivCityTravel. Розпочато роботу над поширенням каналу через ЗМІ та спеціалізовані інструменти в медіа, а саме в професійних спільнотах «Туризм в Україні» (6,3 тис. передплатників), «Travel Press Club» (1 тис. передплатників), «Український туризм» (7,8 тис. передплатників), «Мандруй Україною» (3,1 тис. передплатників), «Асоціація гостинності» (8,5 тис. передплатників) та ін.

З метою популяризації ділового туризму в місті Києві серед іноземних корпорацій та бізнес туристів, які планують проведення ділових заходів та конференцій за кордоном, забезпечено створення нового відео-ролику (закупівля послуги з «Виготовлення промо-роликів про туристичні можливості столиці України» за процедурою тендерних торгів, договір від 07.12.200 №17/2020).

5. Участь в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м.Києва та/або організація відряджень,  організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями та/або організація відряджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організація відряджень,  підготовка та проведення мистецьких, художніх та фото виставок за кордоном та/або організація відряджень (п.1.1.3.4)

З метою популяризації туристичних можливостей міста Києва у звітному періоді проведено ряд планових закупівель послуг:

- з виконання інформаційного моніторингу щодо компаній - організаторів міжнародних виставкових заходів. Зокрема, виконавцем послуги було забезпечено: пошук спеціалізованих компаній, які можуть надати комплекс виставкових послуг для участі Управління туризму та промоцій у міжнародних виставкових заходах за визначеним переліком; збір та перевірку інформації щодо діяльності компаній-організаторів та постачальників комплексу виставкових послуг (договір від 14.02.2020 №5/08.0-14);

- з організації відряджень та участі в міжнародних заходах: «ITB Berlin» (04-08 березня 2020 р., м.Берлін, Федеративна Республіка Німеччина); міжнародна туристична виставка Arabian Travel Market: International Travel & Tourism Trade Show  (19-22 квітня 2020 р., м.Дубай, Об’єднані Арабські Емірати); міжнародна виставка з ділового туризму IMEX Frankfurt (12-14 травня 2020 р., м.Франкфурт-на-Майні, Федеративна Республіка Німеччина); міжнародна туристична виставка ITB China 2020 (13-15 травня 2020 року, Китайська Народна Республіка, м.Шанхай); міжнародна туристична виставка ITB Asia 2020 (21-23 жовтня 2020 р., м.Сінгапур, Республіка Сінгапур); міжнародна туристична виставка WTM London (02-04 листопада 2020 р., м.Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії); міжнародна туристична виставка IBTM Barcelona 2020 (01-03 грудня 2020 р., Іспанія, м.Барселона)  (договір від 02.03.2020 №6/2029).

У 2020 році взято участь у:

- прес-конференції в Посольстві Словацької Республіки в Україні, присвяченій «VI-дням України в м. Кошице та словацько-українському Форуму-2020» (22.01.2020);

- зустрічі з Торгово-промисловою палатою України щодо обговорення презентації туристичного потенціалу м. Києва та України загалом на міжнародному виставковому заході «ITB Berlin» у м. Берлін (ФРН) з представниками туристичної галузі (27.01.2020).

У зв’язку із загальносвітовою проблемою поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та відміною масових заходів у країнах проведення запланованих міжнародних туристичних виставок (з березня 2020 року) Управлінням туризму та промоцій:

- проведено роботу в частині формування антикризової програми з розвитку туризму в місті Києві;

- здійснювався моніторинг інтернет-ресурсів щодо потенційно привабливих та організаційно допустимих в умовах карантину міжнародних форумів, виставок з туризму, які заплановані на 2020 рік;

- досягнуто домовленості з партнерами щодо скасування участі у міжнародних виставкових заходах IMEX Frankfurt (м. Франкфурт-на-Майні, ФРН) та ITB Berlin (м. Берлін, ФРН);

- забезпечено офіційну комунікацію з Агентством з розвитку туристичних напрямків Греції з питань можливої крос-промоції Києва та Афін;

- проведено комунікацію з менеджментом Міжнародного виставкового заходу World Travel Market London щодо перенесення зазначеного заходу на 2021 рік;

- проведено спільну промоакцію з містом-побратимом Києва Будапештом (Угорщина) «Light4U», під час якої у вікнах порожніх номерів готелів обох міст одночасно з’явився світловий надпис «4U!», який символізував готовність подолати пандемію коронавірусу спільними зусиллями (16.05.2020);

- проведено комунікацію з представниками туристичних компаній Канади Canadian Gateway і YYZ Travel Group та направлено промоційні відеоролики про туристичний потенціал столиці з метою їх подальшого розповсюдження серед потенційних туристів;

- у рамках крос-промоції (квітень - червень)Управлінням реалізовано промоційні заходи шляхом розміщення відеороликів про туристичний потенціал міста Києва на туристичних ресурсах міст-побратимів: Лісабон (Португалія); Шанхай (Китайська Народна Республіка); Пекін (Китайська Народна Республіка); Гуанчжоу (Китайська Народна Республіка); Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччина); Братислава (Словаччина); Будапешт; Ташкент; Єреван; Краків; Анкара.

З метою промоції м. Києва, як безпечної європейської дестинації, забезпечено отримання знаку відповідності «Безпечні подорожі» (Safe Travels Stamp) від Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC), який визнає міжнародні протоколи безпеки, розроблені для просування соціально відповідального бізнесу в індустрії туризму та гостинності.

Також, опрацьовано питання щодо можливості приєднання міста Києва до міжнародної системи сертифікації готелів «Hotelstars», розробленої HOTREC (Hotels, Restaurants & Cafe in Europe), вирішення якого залежатиме від виконання вимог щодо вступу до HOTREC на рівні країни.

6. Організація відряджень з проведення промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу міста Києва, організація рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва, організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями, вивчення досвіду муніципального фінансового забезпечення туристичної сфери та/або організація відряджень (п.1.1.3.5)

На звітний період було заплановано організацію промо-турів в рамках популяризації міста Києва, підготовлена відповідна технічна документація під закупівлю даної послуги. Однак, тендерна закупівля була відмінена та захід скасовано у зв’язку із загальносвітовою проблемою поширення вірусу COVID-19 та встановленням обмежень на пересування між країнами і містами.

Протягом звітного періоду проведено ряд альтернативних промоційних заходів, представлених в п.1.1.3.4.

Також, в рамках обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі забезпечено участь у різноформатних міжнародних і вітчизняних заходах в сфері туризму, представлених в п.4.2.2.1.

7. Організація та проведення конкурсів на кращий туристичний відеоролик про м. Київ (п.1.1.4)

Організовано та проведено всеукраїнський конкурс відеоробіт «Твій Київ», до участі у якому було подано 50 відеороликів для промоції туристичного потенціалу столиці. Забезпечено інформаційну кампанію в соціальних мережах, організаційну підтримку учасників, формування критеріїв відбору переможців та журі. 18.12.2020 р. відбулось урочисте вручення переможцю туристичної путівки до Чорнобильської зони з відкритою датою.

8.  Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до календаря подій міста Києва (1.2.1)

Протягом звітного періоду у столиці України проводилися туристично-привабливі події відповідно до Щорічного єдиного календаря культурно-масових подій міста Києва (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.07.2017 № 842).

На офіційних туристичних он-лайн ресурсах Києва (Facebook/VisitKyiv, Facebook/Управління туризму та промоцій, https://kyivcitytravel.com.ua/) здійснювалася інформаційна підтримка масштабних заходів та туристично-привабливих подій з метою популяризації та привернення до них уваги киян і гостей міста, а саме:

- Новий рік на Софійській площі та на Подолі (Казкове містечко «4 королівства» на Софійській площі – з 14.12.2019 до 19.01.2020; Етнічне містечко на Контрактовій площі з 19.12.2019 до 19.01.2020);

- «Зимова Країна» на ВДНГ (з 06.12.2019 до 01.03.2020);

- Новорічний Фестиваль гігантських китайських ліхтарів на Співочому полі (з 13.12.2019 до 02.02.2020);

- Всеукраїнська Різдвяна виставка у Будинку Художника (з 19.12.2019 до 13.01.2020);

- святкування Міжнародного дня туристичних гідів у колонній залі Київської міської державної адміністрації (21.02.2020)тощо.

В умовах дії карантину, організовано та проведено в доступному форматі святкування низки урочистих подій міжнародного, національного та місцевого значення:

- Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (09.05.2020);

- Дня Європи (16.05.2020);

- Дня Музею (18.05.2020);

- Дня Вишиванки (21.05.2020);

- Дня Києва (31.05.2020);

- Дня велосипедиста України (03.06.2020);

- Дня Медичного працівника України (21.06.2020);

- Дня Державної служби України (23.06.2020);

- Дня Конституції України та Дня Молоді в Україні (28.06.2020);

- Дня Дніпра (04.07.2020);

- Річниці відкриття «Музею Становлення української нації» (03.08.2020);

- Дня Державного Прапора України (23.08.2020);

- Дня Незалежності України (24.08.2020);

- Дня народження Андріївського узвозу (12.09.2020);

- Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні (27.09.2020);

- Дня пам’яті жертв Бабиного Яру (28.09.2020);

- Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09.2020);

- Міжнародного дня людей похилого віку (01.10.2020);

- Дня захисників України; Дня українського козацтва; Дня створення УПА; Покрова Пресвятої Богородиці (14.10.2020);

- Дня залізничника (04.11.2020);

- 60 років Київському метрополітену (06.11.2020);

- Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, а також Дня української писемності та мови (09.11.2020);

- Дня радіо, телебачення та зв’язку (16.11.2020);

- Дня гідності та свободи (21.11.2020);

- Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору (27.11.2020);

- Міжнародного дня кіно (28.12.2020);

- Нового року 2021 (31.12.2020).

Забезпечено підготовку та проведення заходів з нагоди святкування Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні (25 вересня 2020 р., НЗ «Софія Київська») з урахуванням карантинних обмежень.

У рамках співпраці з Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо проведення Київського форуму рівних прав та можливостей Управлінням туризму та промоцій прийнято безпосередню участь у форумі 03.09.2020 та забезпечено окремі організаційні заходи.

08.09.2020 проведено зустріч з громадською організацією «Громада Андріївський Узвіз» щодо організації щорічного святкування Дня Андріївського узвозу. За результатами зустрічі досягнута домовленість щодо надання Управлінням туризму та промоцій інформаційної підтримки свята через власні Інтернет-ресурси. Забезпечено розсилку прес-анонсу та безпосередню участь у заході з урахуванням вимог, встановлених на період дії карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

10.09.2020 р. взято участь в Інвестиційному форумі міста Києва-2020, організованому Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в КВЦ «Парковий». Забезпечено інформаційну підтримку заходу через інформаційні канали Управління туризму та промоцій.

9. Створення офіційного конвеншн-бюро міста, презентація ділового потенціалу столиці на міжнародній арені (п.1.2.2)

У звітному періоді забезпечено закупівлю послуг з організації та проведення заходів з ділового туризму міжнародного рівня у м. Києві:

1. Організація Глобального Форуму медичного туризму (оголошення закупівлі та укладання договору від 13.03.2020 № 7/2020, «Спецекспотрейд»; укладання додаткової угоди №1 від 03.08.2020  щодо розірвання договору; повторне оголошення закупівлі послуги (аукціон 15.09.2020) та визначення переможця 21.09.2020; проведення робочих зустрічей з виконавцем послуг організації форуму ТОВ «КАШТ ІВЕНТ СЕРВІС»). З 07.10 по 09.10.2020 забезпечено організаційну та інформаційну підтримку заходу, проведеного з дотриманням діючих санітарно-епідеміологічних вимог, встановлених на період дії карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

07.10.2020 в приміщенні Міжнародного виставкового центру заступником голови Київської міської державної адміністрації М. Хондою було урочисто відкрито форум, в якому взяли участь понад 50 українських та закордонних фахівців туристичної та медичної сфер. В рамках форуму організовано B2B-програму для учасників бізнесу, проведено огляд сучасних міських клінік. За результатами форуму визначені основні шляхи розвитку медичного туризму в місті, налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами.

2. Організація Жіночого туристичного форуму «TourismWomenForum» (оголошення закупівлі та укладання договору від 17.03.2020 №8/2020, ТОВ «Спецекспотрейд»; укладання додаткової угоди №2 від 08.07.2020  щодо розірвання договору; повторне оголошення закупівлі послуги та укладання з переможцем договору №15/2020 від 21.08.2020, ТОВ «КАШТ ІВЕНТ СЕРВІС»; укладання договору №28/07/20 від 28.07.2020 щодо оренди майна та договору №20/07-20 щодо суборенди нежитлового приміщення для проведення заходу в Арт-холі D-12).

Забезпечено організаційну підготовку та безпосереднє проведення «Tourism Women Forum» 03.09.2020 в Арт-холі D-12 з дотриманням діючих санітарно-епідеміологічних вимог, встановлених на період дії карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідно до програми та плану проведення заходу виконано наступну роботу: оприлюднення анонсу в соціальній мережі Facebook та у ЗМІ; інформаційний супровід форуму в соціальних мережах; розсилка пост-релізу та проєкту резолюції форуму спікерам, гостям та представникам ЗМІ). За результатами реєстрації на форумі були присутні понад 90 учасників, в т.ч. 22 спікери (включно з відео зверненнями іноземних партнерів).

З метою популяризації ділового туризму в місті Києві серед іноземних корпорацій та бізнес туристів, які планують проведення ділових заходів та конференцій за кордоном, забезпечено створення нового відео-ролику про туристичні можливості столиці України (у рамках закупівлі послуг за процедурою відкриті торги, договір від 07.12.200 №17/2020).

Організовано та проведено низку ділових зустрічей щодо розвитку туризму в період кризової ситуації з представниками громадських спілок та асоціацій, зокрема Національною туристичною організацією України, Асоціацією в’їзних туристичних операторів України, Комітетом з питань туризму Торгово-промислової палати, Українською спілкою підприємців (УСПП) та Державним агентством розвитку туризму України тощо.

Підписано 7 Меморандумів про взаємодію щодо розвитку туристичної сфери міста Києва з новими партнерами.

Актуалізовано інформацію щодо функціонуючих в місті Києві конференц-готелів, виставкових площ та залів для організації заходів в рамках MICE туризму з метою її подальшого розміщення на оновленому туристичному порталі міста.

10.  Створення  умов для розвитку сучасних видів туризму (п.1.2.3)

Упродовж звітного періоду проводилась робота щодо розвитку:

## медичного туризму (14.01.2020 спільно з Громадською спілкою «Українська Асоціація Медичного Туризму» взято участь у прес-конференції «Новий етап розвитку в’їзного медичного туризму в Україну»; забезпечено проведення Міжнародного форуму медичного туризму  «GlobalHealthcareTravelForum 2020»в місті Києві (07-09.10.2020);

- подієвого туризму (19.12.2019-12.01.2020 забезпечено функціонування промо-локації VisitКуiv у рамках Новорічно-різдвяної ярмарки на Софійській площі, 06.02.2020 проведено зустріч з представниками організації Motoopenfest щодо підтримки фестивалю; 25.02.2020 проведено зустріч із засновником бігового клубу «TOP RUNNERS» І.Креховим щодо організації інформаційних точок під час фестивалів; «АtlasWeekend» щодо промоції фестивалю під час міжнародних туристичних заходів та у власних Інтернет-ресурсах Управління);

- мілітарі (військового) туризму (24.01.2020 взято участь у науково-практичному семінарі «Воєнний туризм в Україні: стан, потенціал, перспективи» у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України);

- дитячого туризму (05.02.2020 Управлінням туризму та промоцій проведено нараду з дитячого туризму з представниками туристичної галузі Києва, дитячих таборів, громадських організацій та структурних підрозділів  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); створено новий туристичний продукт – квест-екскурсія «Місто мрій» для дітей і підлітків та забезпечено його апробацію під час обслуговування дітей з міста Миколаєва в рамках спільної промоції між містами Миколаїв та Київ; у рамках міжрегіональної співпраці та на звернення громадської організації «У майбутнє» і хокейного клубу «Дружба»  комплексної  дитячо-юнацької школи  «ХТЗ» організовано 05.09.2020 р. екскурсію містом для гостей з Харківського хокейного клубу «Дружба» з відвідуванням Музею Кличка);

- кіно- та MICE-туризму (організовано промо-кампанію в соціальних мережах, а саме на каналах KyivConventionOffice  і KyivFilmCommission у Facebook щодо розвитку ділового туризму та позиціонування туристично привабливих локацій Києва для проведення відеозйомок (створено понад 100 постів).

З метою промоції міста Києва та популяризації  різних видів туризму в столиці реалізовано проєкт щодо створення сувенірних книг для туристів по 4-м туристичним напрямам (подієвий, гастрономічний, медичний та історичний). Організовано урочисту презентацію путівників громадськості та туристичній спільноті в рамках заходів з нагоди святкування Всесвітнього Дня туризму із залученням представників ЗМІ.

Взято участь у заході «Startup-in-Residence» у приміщенні Київської міської державної адміністрації, де 10 команд з урбан-проєктами у сферах туризму, екології, охорони здоров’я, дорожньо-транспортної інфраструктури та нерухомості презентували результати своїх напрацювань експертному журі (07.02.2020). За результатами конкурсу обрано чотирьох переможців, яким буде дана можливість реалізувати свої проєкти у Києві та Вінниці.

З метою формування пакету туристичних послуг (власних та послуг партнерів) для подальшої їх комерційної реалізації туристам було проведено ряд робочих зустрічей з партнерами. За результатами зустрічей з представниками Центрального парку культури і відпочинку м. Києва та турагентства «Цікавий Київ» досягнуто домовленості про надання контенту для формування туристичних продуктів під комерційну реалізацію через туристичний портал міста https://kyivcitytravel.com.ua/.

11. Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КП "КМ "ТІЦ" (п.1.2.4)

Велась активна робота щодо сприяння розвитку ділового туризму в місті Києві. Основні заходи, спрямовані на розвиток ділового туризму та презентацію ділового потенціалу столиці на міжнародній арені представлені в п.1.2.2.

Актуалізовано інформацію щодо функціонуючих в місті Києві конференц-готелів, виставкових площ та залів для організації заходів в рамках MICE туризму з метою її подальшого розміщення на оновленому туристичному порталі міста.

Велась організаційна робота щодо забезпечення діяльності Кінокомісії Києва, офіційної міської організації, яка займається промоцією та пристосуванням Києва для виробництва аудіо-візуальних продуктів (кіно, реклама, музичні відеокліпи), а також надає консультаційні та інформаційні послуги у сфері виробництва та сприяє проведенню зйомок на території м. Києва. Велась активна промоція у соціальних мережах основних локацій міста Києва для кіно-туризму (систематичне оновлення інформації з промоцією ресурсів для відеозйомок). Забезпечено функціонування офіційного сайту http://kyivfilmcommission.com/ .

Взято участь у нараді під керівництвом керівника апарату КМДА                          Д.Загуменного щодо обговорення основних положень та термінів підготовки до заходів згідно з Порядком організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві, у тому числі відеозйомок.

12. Облаштування та обслуговування місць стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою біля пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку (п.2.1.1.1)

Упродовж звітного періоду виконувався контроль за облаштуванням та благоустроєм основних туристичних маршрутів і локацій. Інші заходи з облаштування місць стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту не планувались до виконання.

13. Стимулювання розвитку нових та модернізації наявних закладів розміщення ( в т.ч. малих) (п. 2.1.2)

Протягом звітного періоду забезпечено моніторинг закладів розміщення міста Києва. Сформовано базу даних з контактною та операційною інформацією по більш ніж 200 закладам розміщення міста за найвищими рейтинговими позиціями в Booking, Hotels24, Yourhostel. Зібрана інформація була використана при виконанні окремих доручень та організаційних заходів, направлених на протидію поширенню вірусу COVID-19.

Проведено роботу із закладами розміщення міста Києва щодо забезпечення в них місць для проживання медичного персоналу та осіб на обсервацїі. За результатами роботи дали згоду на безкоштовне розміщення медичного персоналу 8 закладів (понад 250 місць) та 5 закладів (на 800 місць) погодились на розміщення осіб на обсервацію (на різних комерційних умовах). З цими закладами розміщення постійно велась консультативно-роз'яснювальна робота щодо забезпечення безпеки гостей та персоналу в умовах карантину.

Забезпечено опрацювання та відповідне реагування на скарги мешканців і гостей міста щодо якості послуг та дотримання законодавчих норм закладами розміщення типу «хостел» (опрацьовано 10 скарг та 2 запити на публічну інформацію по «хостелам»). Забезпечено виконання витягу з протоколу № 10 засідання Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 (п.5.8) щодо контролю за дотриманням суб'єктами господарювання установлених санітарно-технічних норм, зокрема розмірів житлової площі на одну особу під час розміщення та перебування осіб чи сімей у готелях, хостелах та гуртожитках в період дії карантину.

Також, на постійній основі забезпечено поінформування закладів розміщення міста Києва, внесених до бази даних Управління,  щодо обмежувальних заходів в умовах карантину для суб'єктів господарювання, громадян та гостей столиці, здійснено розсилку актуальних постанов головного державного санітарного лікаря України МОЗ, розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА (в тому числі, витягів з рекомендацій МОЗ українською та англійською мовами).

14. Розвиток туристичної навігації містом (встановлення нових та/або оновлення існуючих інформаційних носіїв на державній та іноземних мовах різних форм) (п. 2.1.3.1)

Протягом звітного періоду забезпечено:

- щомісячний моніторинг стану туристичної навігації міста з метою виявлення пошкоджень, що потребують оперативного втручання. Загалом перевірено технічний стан 119  об’єктів туристичної навігації (в тому числі 78 пілонів), які знаходились на балансі КП «КМТІЦ» на початку звітного періоду. Складений звіт-заключення щодо пошкоджених об’єктів, укладений договір з ТОВ «Епатаж» про надання послуг з  ремонту та технічного  обслуговування 36 об’єктів навігації (№06/2020 від 22.06.2020), проведено демонтаж пошкоджених пілонів, що не підлягають ремонту;

- підготовку презентаційних матеріалів по туристичній навігації міста та створення Google карти;

- моніторинг цін та розрахунок орієнтовної вартості встановлення нових об’єктів туристичної навігації (вказівники і пілони), підготовку технічної документації під тендерну закупівлю послуг;

- закупівлю послуг щодо спорудження та встановлення 18 нових стендів (пілонів) із загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземній мовах за процедурою відкритих торгів (договір №21/08/20 від 21.08.2020 з ТОВ «Епатаж»);

- співпрацю з шляхово-експлуатаційними підприємствами міста Києва щодо узгодження встановлення нових об’єктів туристичної навігації (пілонів);

- проведення трьохсторонніх зустрічей (КП «КМ ТІЦ», ТОВ «Епатаж», ГО «Агенти Змін») для обговорення етапів створення та встановлення нової туристичної навігації в місті;

- співпрацю з КП «Інженерний центр» щодо передачі на баланс КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» об’єктів туристичної навігації, встановлених за спонсорські кошти у 2019 році (на баланс комунального підприємства передано 4 пілони та 5 вказівників);

- підготовку окремих пропозиції по туристичній навігації для Музею становлення української нації; Українського дому та Музею історії міста Києва.

Отримано доступ до комплексної системи відеоспостереження міста Києва з метою впровадження заходів із забезпечення ведення обліку, захисту та контролю місцевих туристичних ресурсів, унеможливлення розкрадання, пошкодження комунального майна та, в разі виявлення інцидентів, створення механізму відшкодування шкоди (наказ Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.05.2020 № 35).

15. Встановлення нових та забезпечення функціонування існуючих комунальних туристично-інформаційних центрів в місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ ім. Сікорського" (Жуляни), на залізничному вокзалі, в центральній частині міста, Подолі тощо) (п. 2.1.4.1)

У рамках реалізації проєкту створення мережі сучасних туристично-інформаційних центрів (далі - ТІЦ) у місті Києві забезпечено виконання робіт зі встановлення:

1)  ТІЦ на першому поверсі будівлі КМР за адресою вул. Хрещатик, 36, літера А, загальною площею 25 кв.м (урочисте відкриття - 21.12.2020);

2) ТІЦ у холі Національного музею «Київська картинна галерея»(урочисте відкриття - 28.12.2020);

3) сенсорного інформаційного терміналу в міжнародному аеропорту «Київ ім. І. Сікорського» (укладено договір оренди приміщення №МА 135/20 від 17.09.2020, встановлено разом з ТОВ «Епатаж» та ТОВ «Інфовіжн» сенсорний термінал рекламно-інформаційного типу моделі АІТ-67 в зоні прильоту аеропорту, підключено його до wi-fi мережі аеропорту та налаштовано на ньому інтегрований міський туристично-інформаційний сайт kyivcitytravel.com.ua; проведено тестування сайту на терміналі, в тому числі туристами, як користувачами; організовано 14.09.2020 урочисту презентацію першого інтерактивного сенсорного туристично-інформаційного терміналу з демонстрацією його інформаційного наповнення і функціоналу із  запрошенням представників ЗМІ та освітлення інформації в соціальній мережі Facebook);

4) сенсорного інформаційного терміналу на туристичній локації біля Арки дружби народів, в який інтегровано туристично-інформаційний сайт kyivcitytravel.com.ua та налаштовано роботу в тестовому режимі.

На виконання п.3 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2020 № 238 «Про організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва» надано пропозицію щодо реалізації інвестиційного проєкту «Запуск сучасних туристично-інформаційних центрів по місту Києву із залученням програмного продукту для забезпечення функціонування мережі з п’яти об’єктів» відповідно до стратегічних ініціатив, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року. В рамках реалізації даного проєкту забезпечено підготовку ініціативних листів до Печерської, Шевченківської та Подільської РДА з проханням надати пропозиції щодо можливих місць розміщення туристично-інформаційного центру у туристично- привабливій зоні зазначених районів.

16. Виготовлення,  встановлення та обслуговування 3-д конструкцій логотипу міста Києва (п. 2.1.5)

Виконано демонтаж 3-д конструкції логотипу міста Києва з території аеропорту «Бориспіль» (термінал Б) та її встановлення на іншій туристичній локації - «Арка Дружби Народів». Забезпечено відновлення технічного стану металевого п’єдесталу конструкції.

17. Виготовлення,  встановлення та обслуговування міні макетів об'єктів культурної спадщини (п. 2.1.6)

Фінансування заходу з бюджету міста Києва на звітний період не було передбачено.

Разом з тим, виготовлено та встановлено 3-Д модель Собору Софії Київської на Софійській площі для людей з вадами зору із застосуванням шрифту Брайля (за позабюджетні кошти). Створення міні-копії історичної архітектурної споруди є пілотним проєктом в рамках формування безбар’єрного середовища в м. Києві. Меценатом проєкту виступило підприємство «Arricano commercial real estate», а виконавцем - ФОП «Маркуш Василь Васильович». У створенні 3D-моделі були залучені представники «Всеукраїнського громадського об’єднання «Національна асамблея людей з інвалідністю України» Ольга та Євген Свєт. Об`єкт встановлено перед центральним входом до Софії Київської (урочисте відкриття 25.09.2020).

З метою забезпечення доступності туристичного середовища та культурної спадщини столиці для людей з інвалідністю планується подальша реалізація подібних проєктів в рамках виконання Міської цільової програми розвитку туризму в м.Києві на 2019-2021 роки.

18. Виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції (п. 2.1.7)

В рамках співпраці з представниками музейної справи та готельного бізнесу щодо розміщення в них друкованої туристичної продукції та укладання партнерських угод:

- налагоджено комунікацію з готелями («Хрещатик», «Космополіт», «Hilton», «HolidayInn», «RoyalOlimpic», «Бонтіак», «Прем’єр Палац», «Братислава», «PresidentHotel», «HayattRegency»);

- створено окрему базу даних з контактною інформацією по музеях, ресторанах, туристичних компаніях міста Києва для подальшого планування та встановлення партнерських відносин;

- укладено договори на розміщення туристично-інформаційних стійок з 8 готелями міста («Україна», «Radisson Blu», «Fairmont», «Голосієво», «Premier Hotel Rus», «Premier Hotel Lybid», «Турист», «Дніпро»);

- забезпечено щотижневе оновлення друкованої продукції для інформаційних стійок готелів-партнерів (мапи міста, інформаційні брошури тощо), окрім періоду встановлення карантинних обмежень;

- налагоджено комунікацію з найбільш популярними серед туристів музеями міста Києва, 6 з яких виявили бажання щодо розміщення інформаційних стійок на своїй території (Національний музей історії України, Музей історії міста Києва, Музей води, Національний музей Тараса Шевченка, Музей Становлення української нації, Національний музей «Чорнобиль», Національний музей народної архітектури та побуту «Пирогово»).

19. Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві (п.2.2.1)

Упродовж звітного періоду забезпечено переформатування роботи з туристами через операторів гарячої телефонної лінії «15-51» у рамках Меморандуму про співпрацю з комунальною бюджетною установою «Контактний центр міста Києва» (№ 24/2019 від 13.11.2019).

Змінено формат роботи з лінією «15-51» в умовах карантину для звернень туристів – встановлено переадресацію на мобільні телефони.

Забезпечувалась робота служби юридичної та інформаційної допомоги суб’єктам туристичного ринку задля оперативного інформування щодо змін згідно з ситуацією, пов’язаною з COVID-19 у місті Києві (договір від 19.03.2020 № 9/2020, ТОВ «Юридична компанія «Партнерс»).

20. Створення додатків для персональних пристроїв з метою отримання туристичних маршрутів та інформації (у т. ч. мобільного додатка «Kyiv City Guide») (п.  2.2.2)

Протягом  звітного періоду проведено аналіз процесу реновації мобільного додатку «Kyiv City Guide». Забезпечено формування нової версії додатку «Kyiv City Travel» на платформі Android та IOS з функцією мобільного гіда по туристичним маршрутам, проведено роботу щодо розробки його структури та дизайну.

Розпочато роботу щодо реалізації проєкту створення сучасної мультимедійної туристичної платформи у вигляді аудіо-візуальної мапи Києва. Основним завданням проєкту є оцифровка туристично-привабливої інфраструктури Києва і створення соціально-орієнтованої та конкурентоспроможної пропозиції на світових ринках туристичних послуг (через спеціалізований мобільний додаток).  Результатом реалізації проєкту має стати підвищення комфорту, інформаційного та консультативного обслуговування туристів під час відвідування столиці. Проведено робочу зустріч з авторами проєкту щодо його презентації потенційним партнерам.

21. Створення єдиної туристичної ID-картки гостя столиці та налагодження співпраці з міжнародними туристичними картковими системами та програмами (п. 2.2.3)

У зв’язку з обмеженим фінансуванням захід не реалізовувався.

Запропоновано новий концепт онлайн продукту картки гостя з розміщенням на офіційному сайті міста https://kyivcitytravel.com.ua/ та реалізації послуги через новий мобільний додаток «Kyiv City Travel».

22. Інвентаризація об'єктів туристично-рекреаційного значення (п. 2.3.1)

Забезпечено закупівлю послуг з «Інвентаризації об’єктів туристично-рекреаційного значення» (Договір від 07.12.2020 №18/2020).   Сформовано базу даних по 300 об’єктам для подальшої її інтеграції на міський туристичний портал kyivcitytravel.com.ua.

23. Розвиток екскурсійної справи (у т. ч. розробка порядку надання екскурсійних послуг, розширення та вдосконалення тематики екскурсій, підвищення кваліфікації і атестація екскурсоводів та гідів-перекладачів, координація діяльності та підтримка громадських об’єднань екскурсійних працівників) (п. 2.3.2)

Протягом звітного періоду організовано та проведено ряд робочих зустрічей (біля 40) у рамках співпраці та консультацій з асоціаціями, спілками туристичної та екскурсійної сфер, іншими громадськими об’єднаннями.

У рамках сприяння розвитку екскурсійної справи в місті Києві забезпечено закупівлю послуг з організації та проведення «Курсів вдосконалення майстерності екскурсоводів та гідів-перекладачів м. Києва» (договір від 23.03.2020 № 2303-20, ТОВ «Руда Агенція»).Забезпечено офіційне відкриття 07.09.2020 та проведення у період з 07.09.2020 по 23.09.2020 даного заходу з дотриманням діючих санітарно-епідеміологічних вимог, встановлених на період дії карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 («KyivGuideWorkshop 2020», м.Київ, вул. Генерала Жмаченко, 26, актова зала Київського державного коледжу туризму та готельного господарства). За результатами навчання 23.09.2020 організовано урочисте вручення учасникам відповідних сертифікатів.

Організовано та проведено екскурсійний промо-тур по Київщині (маршрут: етно-музей Українське село – Вікторія Фільм Студіо – Садиба Фон Мека – Добропарк) за участі представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління туризму та промоцій, КП «Київський міський туристично-інформаційний центр», Київської обласної державної адміністрації тощо.

Запущено новий щотижневий промоційний екскурсійний проєкт «КуivCityTravel» для гостей та мешканців міста. Екскурсії здійснюються за маршрутом: вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – Європейська площа – Арка Дружби Народів – Пішохідно-Велосипедний міст – Алея Художників – Андріївський узвіз – панорама район «Воздвиженка» – Пейзажна Алея (супровід щосуботи - українською і щонеділі – англійською мовами). Створено та налагоджено форму для запису на екскурсії та відправку даних клієнта до Telegram боту.  Подано заявку на реєстрацію торгівельного знаку для товарів і послуг «KyivCityTravel».

Створено новий туристичний продукт – квест-екскурсію «Місто мрій» для дітей та підлітків. Забезпечено апробацію маршруту нової екскурсії під час обслуговування дітей з міста Миколаєва в рамках спільної промоції між містами Миколаїв та Київ, присвяченої відновленню рейсу авіакомпанії «WindroseAirlines» між містами (організація екскурсій, зустрічі, перевезень, харчування та фотографування, укладання  договору  про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом з комунальним підприємством «Автотранспортне підприємство» та договору  про послуги харчування).

Розроблено, організовано та проведено з нагоди святкування Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні (26-27 вересня) дев’ять нових концептуальних екскурсій по місту Києву (83 екскурсанти за 2 дні, переважно з міст: Київ, Вінниця, Запоріжжя, Харків).

З нагоди святкування Дня святого Миколая було організовано та проведено безкоштовну екскурсію містом для дітей-сиріт. Святкова програма включала зустріч з Евгеном Клопотенко, засновником соціального проєкту  CultFood; святковий пішохідний маршрут «Три ялинки Києва»: Ресторан «100 років тому вперед» - Десятинний провулок- Пейзажна алея - вул. Велика Житомирська - вул. Володимирська - Софійська площа - Михайлівська площа - вул. Трьохсвятительська - Європейська площа - Арка Дружби Народів - Пішохідно-велосипедний міст - Алея художників - Андріївський узвіз - Контрактова площа.

У рамках співпраці з представниками Громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів» створено для міста та презентовано 30.12.2020 новий екскурсійний продукт «Київ від історії до сьогодення» на базі музею віртуальної реальності «Ріал Матрікс».

24. Створення роз’яснювального довідника по роботі з іноземними туристами (п. 2.4.1.1)

Упродовж звітного періоду захід не виконувався. Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2020 році не передбачено.

25. Реалізація інформаційної кампанії «Kyiv Safe & Nice» (п. 2.4.2)

Реалізація інформаційної кампанії «Kyiv Safe & Nice» була забезпечена у 2018 році. В рамках кампанії було надруковано та використано під час промоційних заходів 10 тис. буклетів «Kyiv Safe and Nice».

З метою організації та проведення наступних рекламних кампаній та інших промоційних заходів здійснено ряд робіт з оновлення дизайну та інформаційного наповнення нової сувенірної продукції (інформація представлена в п. 1.1.3.1).

26. Внесення змін до законодавчих актів щодо направлення коштів, отриманих від справляння туристичного збору, на розвиток туристичної сфери (п. 3.1.1)

Надано пропозиції щодо цільового використання туристичного збору, які увійшли до проєкту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо фінансового забезпечення розвитку туризму» № 3696 від 19.06.2020 (знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України з 22.06.2020).

Направлено лист-обґрунтування Міністерству культури та інформаційної політики України про внесення ряду змін до законодавства України в галузі туризму (26.06.2020 № 007-1006), зокрема щодо:

- закріплення на законодавчому рівні термінології та особливостей функціонування «хостелів»;

- -нормативно-правового врегулювання порядку здійснення екскурсійної діяльності на місцевому та загальнодержавному рівнях;

- створення спеціального туристичного фонду.

27. Відновлення дозволів на право здійснення туристичного супроводу та ліцензування турагентської діяльності (п. 3.1.2)

Відповідні пропозиції були направлені до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Станом на звітний період пропозиції не враховані через відсутність дієвого механізму їх реалізації на законодавчо-нормативному рівні.

28. Ініціювання передачі повноважень з ліцензування туроператорської діяльності та категоризації закладів розміщення до органів місцевого самоврядування (п. 3.1.3)

Відповідні пропозиції були направлені до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Станом на звітний період пропозиції не враховані через відсутність дієвого механізму їх реалізації на законодавчо-нормативному рівні.

29. Створення та забезпечення діяльності міжвідомчої ради по туризму (п. 4.2.1.1)

З метою створення дієвого механізму координації та контролю за якістю надання екскурсійних та інших туристичних послуг в місті Києві створено Координаційну раду з туризму та іміджевої політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.03.2020 № 482).06.08.2020, 11.09.2020 та 22.12.2020 проведено робочі засідання ради в он-лайн режимі (на платформі Google meet). Під час засідань були напрацьовані пропозиції щодо організаційно-правових умов розвитку туризму в місті, формування робочих груп за окремими секторами сфери (сектор з розвитку різних видів туризму та екскурсійної справи; сектор діяльності колективних засобів розміщення; сектор промоції туристичного потенціалу; сектор розвитку туристичної інфраструктури) для вирішення задач в кожному секторі. Сформовано план роботи ради на 2021 рік.

30. Створення єдиної платформи на базі КМДА для налагодження регулярної взаємодії з представниками приватного сектора, громадськими організаціями та асоціаціями. Організація та проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві для представників приватного сектора, громадських організацій та асоціацій (у т. ч. організаторів заходів, туристичних операторів тощо) (п. 4.2.1.2)

У звітному періоді, у рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі розвитку туристичної інфраструктури міста Києва, між Управлінням туризму та промоцій та асоціацією «Київ туристичний» (від 15.01.2018 до 31.01.2023) працює єдина платформа для налагодження регулярної взаємодії між державними органами, підприємствами та організаціями, представниками приватного сектору, громадськими організаціями сфери туризму.

На сторінці Управління туризму та промоцій єдиного вебпорталу територіальної громади м. Києва регулярно розміщується та оновлюється актуальна інформація, за якою звертаються представники приватного сектору, громадські організації та асоціації (контактна та загальна інформація по діяльності Управління туризму та промоцій, перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, схема оплати збору, нормативна документація тощо).

Також, необхідну інформацію можна отримати через портали відкритих даних data.gov.ua та kyivcity.gov.ua.

Організовано та проведено біля 40 зустрічей щодо розвитку туризму в період кризової ситуації з представниками громадських спілок та асоціацій в рамках наступних заходів:

- 14.01.2002 - прес-конференція «Новий етап розвитку в’їзного медичного туризму в Україну», присвячена майбутньому «GlobalHealthcareTravelForum 2020», проведення якого заплановано у Києві та у Львівській області у 2020 році;

- 22.01.2020 - прес-конференція в Посольстві Словацької Республіки в Україні, присвячена VI-м Дням України в м. Кошице та словацько-українському «Форуму-2020»;

- 24.01.2020 - Науково-практичний семінар «Воєнний туризм в Україні: стан, потенціал, перспективи» у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України;

- 27.01.2020 – спільна зустріч з Торгово-промисловою палатою України і представниками туристичної галузі щодо обговорення презентації туристичного потенціалу м. Києва та України загалом на міжнародному виставковому заході «ITB Berlin» у м. Берлін (ФРН);

- 29.01.2020 - спільна зустріч з Американською торгово-промисловою палатою та представниками туристичного бізнесу, на якій було представлено План основних заходів Управління туризму та промоцій на 2020 рік;

- 30.01.2020 – зустріч з представниками туристичної сфери та видавництв щодо створення робочої групи по сувенірним туристичним книжкам, де обговорили можливість виготовлення та наповнення інформацією сувенірних книжок для туристів по 4 туристичним напрямам (подієвий, гастрономічний, медичний та історично-романтичний туризм) для презентації туристам з метою промоції міста Києва;

- 04.02.2020 - зустріч з представниками поліграфічної індустрії спільно з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань розробки нової лінійки сувенірної продукції для туристів задля промоції туристичного потенціалу міста Києва;

- 05.02.2020 - нараду з розвитку дитячого туризму з представниками туристичного бізнесу, громадських організацій, Департаменту освіти і науки, Департаменту культури, Департаменту соціальної політики та Департаменту молоді та спорту;

- 06.02.2020 - зустріч з представником організації Moto open fest щодо можливості інформаційної підтримки фестивалю з боку Управління;

- 07.02.2020 - Старт-ап захід «Startup-in-Residence» у приміщенні КМДА, де 10 команд з урбан-проєктами у сферах туризму, екології, охорони здоров’я, дорожньо-транспортної інфраструктури та нерухомості презентували результати своїх напрацювань експертному журі;

- 10.02.2020 - зустріч з представниками громадської спілки Business Travel Association of Ukraine, де було обговорено спільну участь у Міжнародних виставкових заходах задля промоції міста Києва на міжнародній арені;

- 15.02.2020 - зустріч з туристичними операторами Києва, представником Національної туристичної організації України, де було обговорено спільну участь у Міжнародних виставкових заходах задля промоції м. Києва на міжнародній арені;

- 21.02.2020 - презентація представникам районних державних адміністрацій, громадських об’єднань, туристичного, готельного бізнесу і екскурсійної діяльності результатів  досліджень, проведених в межах розробки маркетингової стратегії для міста Києва. Представлення на розгляд проєкту Положення про Координаційну раду з туризму та іміджевої політики;

- 21.02.2020 - організація та проведення Форуму туристичних гідів в рамках святкування Міжнародного дня туристичних гідів;

- 12.03.2020 - зустріч з представниками туристичного бізнесу, на якій обговорювались обставини, пов’язані з відміною туристичних виставок, та розуміння вектору дії бізнесу і подальшого розвитку туризму в умовах впливу корона вірусу;

- 13.03.2020 - спільна зустріч з главою Державного агентства розвитку туризму України та представниками туристичного бізнесу. Презентація концепції розвитку туризму «Мандруй Україною». Обговорення ситуації по форс-мажору в Україні;

- 15.04.2020 - зустріч з представниками готельного бізнесу в рамках онлайн-семінару «Життя після життя: повернути гостей та…»;

- 16.04.2020 - зустріч з представниками міст та регіонів України: Дніпро, Харківщина, Львів, Біла Церква, Одеса, Київ, Полтава для обговорення стану галузі в різних регіонах країни, досягнення домовленості про реалізацію перехресної промоції в соціальних мережах;

- 21.04.2020 - Win-Win онлайн-зустріч «Співпраця майбутнього туризму: готелі-турбізнес» з представниками туристичного та готельного бізнесу для обговорення стану галузі в умовах карантину та плану виходу бізнесу з кризи;

- 25.04.2020 – онлайн-зустріч з представниками туристичного бізнесу в рамках онлайн-конференції «Медичний туризм та COVID-19: до чого готуватись?»;

- 04.05.2020 – організація та проведення онлайн-вебінару з менеджером Міжнародної туристичної організації «ICCA» для представників туристичного бізнесу щодо виходу туристичної галузі із кризи (інформація на сторінці Управління в соціальній мережі Facebook від);

- робота експертних груп з туристичного та готельного бізнесу в рамках робочих зустрічей по конференції "Спільноти гостинності України" для обговорення питань: внесення окремих уточнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 травня 2020 р №332 (05.05.2020); умов виходу з карантину сфери гостинності (20.05.2020); реалізації рішень МОЗ відносно мандрівок внутрішніх і зовнішніх туристів (27.05.2020);

- 25.06.2020 - онлайн-зустріч з представниками Асоціації в’їзних туроператорів України для обговорення проблем туристичної галузі в м. Києві у період виходу з карантину;

- 25.06.2020 – засідання комітету з туризму Торгово-промислової палати України для обговорення проблем туристичної галузі в м. Києві у період виходу з карантину;

- 30.06.2020 - зустріч з представниками туристичного бізнесу міста Києва та регіонів України в рамках онлайн-форуму NTOU Strong DMO щодо створення RTO в регіонах України;

- 17.07.2020 - робоча нарада з представниками державних та місцевих органів влади і туристичної індустрії України, організованій Українським союзом промисловців і підприємців відповідно до доручення Прем’єр-міністра України та за ініціативи  Української Асоціації Туристичних Агенцій, для вирішення питань зменшення впливу кризових явищ на туристичну сферу. За результатами наради на сторінці Управління в Facebook представлено корисну інформацію щодо можливостей співпраці бізнесу і органів влади для пом’якшення впливу епідеміологічної ситуації в країні на туристичну галузь;

- 23.07.2020 - засіданні робочої групи щодо питання функціонування будівлі «Гостинного двору» (Контрактова площа, 4), під час якої було презентовано та обговорено концепцію подальшого використання будівлі, в тому числі, з розташуванням в ній міського туристично-інформаційного центру. За результатами обговорення було прийнято рішення щодо  направлення концепції до Департаменту охорони культурної спадщини для подальшого опрацювання;

- 23.07.2020 - Український Жіночий Конгрес, організований  громадською організацією «Український Жіночий Конгрес» за ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді України «Рівні можливості» та за підтримки міжнародних партнерів із запрошенням представників виконавчої влади, міжнародних організацій, посольств інших країн, соціально-відповідального бізнесу, неурядових організацій (онлайн-формат);

- 03.09.2020 - Київський форум рівних прав та можливостей в арт-холі D-12  (забезпечено безпосередню участь та окремі організаційні заходи в рамках співпраці з Департаментом суспільних комунікацій);

- 10.09.2020 - Інвестиційний Форум міста Києва «KyivInvestmentForum», організований Департаментом економіки та інвестицій в КВЦ «Парковий» (забезпечено безпосередню участь та інформаційну підтримку заходу у соціальній мережі Facebook);

- 15.09.2020 – зустріч з представниками туристичного бізнесу України в рамках онлайн-конференції  «Створення конкурентоспроможного культурного туристичного продукту» (за програмою USAID), присвяченій проблемі розвитку туристичного потенціалу та пошуку нових напрямків для залучення туристів до Маріуполя;

- 30.09.2020 - зустріч з представниками туристичного сектору для обговорення дискусійних питань на тему «Український туризм 2021: рецепти розвитку в умовах нової реальності» в рамках засідання Комітету підприємців туристично-готельної індустрії при Торгово-промисловій палаті України;

- 10.10.2020 – зустріч у Київському міському центрі реабілітації дітей з інвалідністю з представниками центру, Надзвичайним і Повноважним Послом Чорногорії в Україні Драгіцею Понорац та директором Інституту реабілітології Республіки Чорногорія Гордани Раджович, під час якої учасників було ознайомлено з медичним потенціалом столиці та визначено основні шляхи співпраці;

- 04.11.2020 - онлайн-конференція «Туризм 2021: сучасне та майбутнє» у рамках співпраці з Посольством України в Греції та з метою обміну досвідом та обговорення наступних кроків щодо виходу з кризи і відновлення міжнародного туризму;

- 12.11.2020 – зустріч з представником компанії «Tour Info Kiev» О. Яцуренко щодо  брендування туристичних інформаційних центрів відповідно до брендбуку міста Києва та підготовки дорожньої карти для надання туристично-інформаційних послуг з метою промоції міста Києва;

- 15.11.2020 – зустріч з керівником компанії «Reactivate» Є.Макаренком щодо проведення рекламної кампанії з метою просування міста Києва у соціальних мережах;

- 17.11.2020 – зустріч з представниками Асоціації в’їзних туроператорів України щодо можливості спільної участі у Міжнародних виставкових заходах та Міжнародних воркшопах в 2021 році з метою популяризації столиці Україні на Міжнародній арені;

- 25.11.2020 – зустріч з командою туристичного проєкту «Ukrainer», на якій було обговорено створення нового концепту промоції м. Києва у соціальних мережах;

- 17.12.2020 – зустріч з представниками «Гільдії гідів» щодо обговорення громадської ініціативи «Академія гостинності».

Управлінням туризму та промоцій підписано 7 Меморандумів про співпрацю з новими партнерами:

- Асоціацією готелів та готельних об’єднань міст України щодо розвитку туристичної та готельної сфер міста Києва (20.01.2020);

- журналом «Український туризм» про спільну роботу над створенням позитивного іміджу м. Києва шляхом участі в різноманітних галузевих заходах та поширення інформації (24.01.2020);

- громадською спілкою Business Travel Association of Ukraine про спільну роботу над створенням позитивного іміджу м. Києва, як столиці європейського рівня шляхом просування туристичного потенціалу міста Києва та розвитку масового туризму міста (10.02.2020);

- ТОВ «Діджитал Муромець» та КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» про співпрацю та партнерство в сферах туризму та культури міста Києва (01.06.2020);

- громадською спілкою «Асоціація В’їзних Туроператорів України» та КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» про співпрацю та партнерство в сфері туризму (21.08.2020);

- благодійною організацією «Благодійний фонд «Інститут розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр»» щодо створення сучасного туристичного продукту та підвищення якості туристичних послуг  (02.10.2020);

- Національним університетом біоресурсів і природокористування України з метою просування туристичного потенціалу міста Києва та  розвитку масового туризму (17.12.2020).

Організовано роботу в частині здійснення моніторингу та оцінки громадських інвестиційних проєктів у сфері туризму, зокрема опрацьовано та надано відповіді щодо громадських проєктів:

- «SeeKyiv: англомовний онлайн-гід Києвом»;

- «Київський Форум Культури та Туризму»;

- «Історичний табір «Древня Київщина»;

- «Велотури, велоекскурсії, велопоходи – популярні у всьому цивілізованому світі!!!»;

- «Візит Київ»;

- «QRiver – більше ніж річка»;

- «Щорічна звіт-конференція волонтерів всього світу «Волонтерська родина»;

- «Туристичний сайт доступності Києва для людей з особливими потребами»;

- «Організація «3D відеомапінгу (лазерного анімаційного шоу) у Солом’янському районі на фасаді КНУБА» тощо.

Підготовлено відповідні протоколи до проєктів та завантажені на офіційний портал Києва «Громадський бюджет міста». Здійснювався щоденний моніторинг електронного голосування по попередньо відібраним проєктам Громадського бюджету №424 «QRiver-більше ніж річка» та №1636 «Організація 3-D відеомапінгу (лазерного анімаційного шоу) у Солом’янському районі на фасаді КНУБА». За результатами голосування проєкт №424 набрав 13 голосів із 155 прохідних, а № 1636 – 611 голосів із 3000 прохідних. 15.09.2020 року завершено голосування, за результатами якого дані проєкти не пройшли відбір.

У рамках загальнодержавного проєкту з розвитку внутрішнього туризму в Україні «Мандруй Україною», забезпечено співпрацю з Державним агентством розвитку туризму України в частині формування «туристичних магнітів» та надані пропозиції до вищезазначеного проєкту. Також, прийнято участь спільно з 30 представниками регіональних  туристично-інформаційних центрів  в онлайн-зустрічі ««Мандруй Україною». Центр туристичної інформації, як амбасадор міста» (організатор - Державне агентство розвитку туризму України), де було прийнято рішення щодо спільної праці всіх туристично-інформаційних центрів в проєкті «Магніти України», зокрема в  розробці спільних туристичних маршрутів.

У  рамках міжрегіональної співпраці та на звернення громадської організації «У майбутнє» і хокейного клубу «Дружба»  комплексної  дитячо-юнацької школи  «ХТЗ» організовано прийом 05.09.2020 р. в м. Києві гостей з Харківського хокейного клубу «Дружба» (забезпечено екскурсійну програму, транспортне обслуговування, харчування).

Налагоджено співпрацю з Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства та Міністерством охорони здоров’я України з питань роботи закладів розміщення в умовах карантину, які надали  роз’яснення щодо окремих аспектів роботи готелів та їх структурних підрозділів в умовах адаптивного карантину. Забезпечено розсилку отриманої інформації готелям міста Києва (з інформаційної бази Управління) для подальшого керівництва у роботі та вирішення проблемних організаційних питань

Започатковано проєкт «Міста України – відновимо український туризм разом» з метою об’єднання міст України для спільної промоції та заохочення українців подорожувати Україною (спільно з Асоціацією міст України). В рамках реалізації проєкту здійснено:

- комунікацію з представниками 13 міст України;

- розсилку містам Технічних вимог до розміщення соціальної реклами міст на транспорті комунальної власності територіальної громади Києва;

- підготовку соціального ролика про м.Київ;

- збір соціальних роликів міст для їх подальшого розміщення на транспорті комунальної власності територіальної громади Києва;

- розсилку містам відео-роликів про туристичну привабливість м.Києва для розміщення на транспорті комунальної власності територіальних громад даних міст.

31. Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні, в тому числі організація та проведення спеціальної премії Kyiv Tourism Awards (п. 4.2.1.3)

Забезпечено підготовку та проведення заходів з нагоди святкування Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні (25 вересня 2020 р., НЗ «Софія Київська») з урахуванням карантинних обмежень, зокрема:

- встановлення 3-Д моделі Софії Київської на Софійській площі для людей з вадами зору із застосуванням шрифту Брайля (за позабюджетні кошти). Створення міні-копії історичної архітектурної споруди є пілотним проєктом в рамках формування безбар’єрного середовища в м.Києві.  Меценатом проєкту виступило підприємство «Arricano commercial real estate», а виконавцем - ФОП «Маркуш Василь Васильович». У створенні 3D-моделі були залучені представники «Всеукраїнського громадського об’єднання «Національна асамблея людей з інвалідністю України» Ольга та Євген Свєт. Об`єкт встановлено перед центральним входом до Софії Київської;

- організацію урочистого відкриття 3-Д моделі Софії Київської та відзначення мецената і виконавця проєкту заохочувальною Подякою від заступника голови Київської міської державної адміністрації М.Хонди. Під час урочистого відкриття представник ресурсного центру «Безбар’єрна Україна» Всеукраїнського громадського об’єднання  «Національна асамблея людей з інвалідністю України» Руслан Рубіль протестував 3-Д модель на предмет зручності тактильного сприйняття архітектурної форми та інформативності довідкових панелей моделі, виготовлених із застосуванням шрифту Брайля;

- презентацію нових туристичних путівників по місту Києву, розроблених спільно з Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою подальшої їх реалізації туристам для промоції Києва. Путівники видані українською та англійською мовами і присвячені чотирьом найпопулярнішим видам туризму (подієвий, гастрономічний, медичний та історичний);

- нагородження організацій та підприємств туристичної сфери подяками від заступника голови Київської міської державної адміністрації М.Хонди, постійної  комісії з  питань культури, туризму та інформаційної політики Київської міської ради та Управління туризму та промоцій;

- організаційний супровід урочистих заходів та освітлення інформації в соціальній мережі Facebook;

- розробку та пілотне проведення (26-27 вересня) дев’яти нових концептуальних екскурсій по місту Києву відповідно до концепції «9-Я» (Я – романтик, Я – тусовщик, Я – споглядач, Я – прагматик, Я – містик, Я – історик, Я – екосвідомий, Я – дослідник, Я – гурман) маркетингової стратегії для м.Києва.

Проведення щорічної спеціальної премії  Kyiv Tourism Awards у 2020 році не передбачається через неактуальність в умовах карантинних обмежень.

32. Сплата членського внеску до ЮНВТО та участь у заходах організації з метою обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу (п. 4.2.2.1)

Налагоджено співпрацю з Всесвітньою туристичною організацією UNWTO з питань розробки антикризових заходів та шляхів виходу туристичної галузі із економічної кризи.

Підготовлено орієнтовну екскурсійну програму для супроводжуючих осіб – учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО в м. Києві, запланованої на 2020 рік (перенесено через карантин).

Виконано низку організаційних заходів для участі членів Всесвітньої туристичної організації UNWTO у проведення 03.09.2020 в м. Києві Жіночого туристичного форуму «TourismWomenForum» шляхом відеозвернень через встановлення карантинних обмежень.

Продовжується співпраця з міжнародною організацією «European Cities Marketing», вступ до якої забезпечено у серпні 2019 року (сертифікат про членство від 13.08.2019). Сплачено відповідно членський внесок на 2020 рік.

Під час карантину забезпечено дієву комунікацію з представниками міжнародних організацій «ICCA», «European Cities Marketing» та Всесвітньої туристичної організації UNWTO щодо отримання актуальної інформації по ситуації в галузі, забезпечено аналіз рекомендацій щодо шляхів пом’якшення впливу Covid-19 на туристичну галузь.

Забезпечено участь у міжнародних і вітчизняних онлайн-заходах:

- онлайн-форумі «Hospitality Tomorrow» щодо впливу коронавірусу на туристичну галузь (07.04.2020);

- вебінарі «European Cities Marketing» «Найбільші проблеми для організацій з маркетингу дестинацій в найближчі тижні та місяці» (08.04.2020);

- онлайн-марафоні місцевих експертів Google задля обміну досвідом та створення нових можливостей цифрової трансформації та покращення туристичного потенціалу країни (11.04.2020);

- семінарі «Перша онлайн зустріч ICCA для Центральної Європи», на якому розпочали серію онлайн зустрічей та познайомились з менеджерами «ICCA» (16.04.2020);

- семінарі «Глобальні розмови «ICCA» у колаборації з Simpleview», на якому обговорили як COVID-19 змінює потреби організаторів зустрічей та відносини з партнерами (16.04.2020);

- онлайн-call «WinWin співпраця та майбутнє українського туризму» (21.04.2020);

- вебінарі «European Cities Marketing» «Наслідки для подорожей та туризму» (22.04.2020);

- Міжнародному готельному марафоні (23.04-27.04.2020);

- вебінарі «ICCA» «Глобальні маркетингові розмови» щодо кризової ситуації у туристичній галузі у світі (06.05.2020);

- вебінарі «European Cities Marketing» «Відновлення та стійкість» щодо виведення із кризи туристичної галузі (12.05.2020);

- вебінарі «ICCA» «Глобальні погляди від лідерів асоціацій» щодо поглядів на майбутнє туристичної галузі (19.05.2020);

- вебінарі Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради «Поточний стан та тенденції розвитку туризму в сучасних умовах» щодо розвитку туризму в умовах кризи (22.05.2020);

- онлайн-конференції «Поточний стан та тенденції розвитку туризму» з представники UNWTO, головою Державного агентства по туризму та представники галузі (22.05.2020);

- онлайн-презентації нової методики національної системи туристичної статистики від NTOU спільно з представниками туристичної галузі (02.06.2020);

- вебінарі «European Cities Marketing» «Нове майбутнє» щодо шляхів виведення із кризи туристичної галузі, викликів найближчого майбутнього туризму після пандемії та шляхів переорієнтування на нове майбутнє з урахуванням COVID-19 (26.06.2020);

- вебінарі «Безпечні подорожі» від Всесвітньої ради з туризму та подорожей (World Travel & Tourism Council (WTTC) щодо нових правил перебування туристів в аеропортах та літаках, вокзалах та потягах з урахуванням COVID-19;

- вебінарі «Підготовка до нових реалій у світі гостинності після COVID-19» від Європейського банку реконструкції та розвитку щодо нових реалій та правил перебування туристів у готелях та ресторанах з урахуванням нових правил безпеки в умовах COVID-19;

- міжнародному онлайн-вебінарі від культурного фонду «Via Regia Ukraine» для представників влади, громадського сектору, культурно-освітніх та мистецьких організацій України і Німеччини, на якому було представлено аналіз стану туристичного регіону, проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні, обговорено питання щодо можливостей формування спільного культурно-туристичного продукту (07.07.2020);

З метою обміну досвідом щодо подальшого розвитку туристичної сфери прийнято участь у Всеукраїнській туристичній конференції «Туризм 2020: криза чи досвід?» (31.07.2020, м. Одеса), на якій презентовано «туристичні магніти» Києва, антикризові заходи щодо подолання кризи та напрями співпраці з туристичними організаціями, спільну ініціативу Управління, Асоціації міст України та комітету з туризму Торгово-промислової палати України «Міста України – відновимо український туризм разом», а також, ініціативи столиці задля спільної промоції Києва та Київської області у рамках агломерації.

Також, з метою обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу забезпечено виконання ряду заходів, представлених в пп. 1.1.3.4 та 4.2.1.2.

33. Вступ та сплата членських внесків до ICCA (п. 4.2.2.2)

Забезпечено співпрацю з міжнародними організаціями «ICCA» та «European Cities Marketing», вступ до яких забезпечено у серпні 2019 року (сертифікат про членство від 13.08.2019). Сплачені відповідні членські внески на 2020 рік.

Проведено роботу щодо залучення до проведення онлайн-вебінару для представників індустрії гостинності міста Києва з регіональним менеджером Європи Міжнародної асоціації конгресів та конференцій ICCA World Тамарою Берштейн на тему «Поточна ситуація в туристичній галузі, нові тренди, виклики та очікування» (інформація на сторінці Управління в соціальній мережі Facebook від 04.05.2020).

Забезпечено участь у міжнародних онлайн-заходах від ICCA (детальна інформація представлена в п.4.2.2.1).

34. Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва (п. 4.3.1.1)

У звітному періоді здійснено аналіз туристичної діяльності за 2019 рік на основі статистичних даних, отриманих від адміністрації Державної прикордонної служби України та Головного управління статистики у м. Києві. Аналітичні дані використані при підготовці щорічних звітів Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови, річних звітів з виконання Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки, Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року тощо.

За даними Державної прикордонної служби України за 2019 рік м. Київ відвідало 2001,8 тис. осіб іноземних туристів, що на 3,7% більше ніж за 2018 рік (1930,5 тис. осіб). Загальна кількість внутрішніх туристів – біля 3000 тис. осіб. Сума туристичного збору становила 63,6 млн грн, що у 1,9 рази більше ніж у 2018 році (32,9 млн грн).

Встановлення окремими країнами світу ряду обмежень, у період березень-червень 2020 року, щодо внутрішнього і зовнішнього пересування та безпосередньої взаємодії між людьми практично призвело до відсутності туристичних потоків на невизначений період через непередбачуваність загрози та непрогнозованість подальшої ситуації поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Так, за даними Держприкордонслужби України місто Київ у 2020 році відвідало 498,9 тис. осіб іноземних туристів, що на 75% менше ніж за аналогічний період минулого року (2001,8 тис. осіб).

Туристичний збір за 2020 рік склав 34,693 млн. грн., що на 46% менше ніж за 2019 рік.

Основні показники розвитку туристичної галузі м. Києва (динаміка)

| Показник | Од. виміру | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | +/-,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Іноземні відвідувачі | тис.осіб | 1 611,0 | 1 930,5 | 2001,8 | 498,9 | -75 |
| Внутрішні туристи | тис.осіб | 2 500,0 | 2 570,0 | 3000,0 | 2000,0 | -33 |
| Туристичний збір | млн.грн | 25,1 | 32,9 | 63,6 | 34,693 | -46 |

В переважній більшості іноземні відвідувачі були з наступних країн: Ізраїль, США, Білорусь, Німеччина, Великобританія, Туреччина, Польща.

Від початку дії карантину на території міста Києва здійснювався моніторинг доступних інформаційних джерел щодо стану туристичного та готельного бізнесу, плану виходу з кризи після введення обмежень, пов'язаних із епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

35. Проведення маркетингових досліджень з метою визначення якості послуг підприємств готельного господарства, кількісних та якісних показників туристичних потоків (п. 4.3.2)

Проведення маркетингових досліджень з метою визначення якості послуг підприємств готельного господарства, кількісних та якісних показників туристичних потоків на звітний період не було заплановано.

Однак, Управлінням туризму та промоцій продовж звітного періоду забезпечено:

- моніторинг туристичного та готельного ринку з доступних інформаційних джерел (сформована відповідна база даних з контактною та операційною інформацією по більш ніж 200 закладам розміщення м. Києва за найвищими рейтинговими позиціями в спеціалізованих ресурсах Booking, Hotels24, Yourhostel);

- опрацювання та відповідне реагування на скарги мешканців та гостей міста щодо якості послуг та дотримання законодавчих норм закладами розміщення типу «хостел» (опрацьовано 13 скарг та 2 запити на публічну інформацію по «хостелам»);

- консультування громадськості в телефонному режимі щодо сплати туристичного збору, безпеки киян та гостей міста, а також існування «хостелів» у житлових будинках;

- контроль за дотриманням суб'єктами господарювання установлених санітарно-технічних норм, зокрема розмірів житлової площі на одну особу під час розміщення та перебування осіб чи сімей у готелях, хостелах та гуртожитках у період дії карантину (п.5.8 протоколу № 10 засідання Кабінету Міністрів України від 25.03.2020);

- інформування закладів розміщення міста Києва, внесених до бази даних Управління туризму та промоцій, щодо обмежувальних заходів в умовах карантину для суб'єктів господарювання, громадян та гостей столиці та здійснено розсилку актуальних постанов головного державного санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров’я України, розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проведено моніторинг закладів розміщення міста Києва на предмет відкриття та виходу з карантинного обмеження.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

З метою забезпечення подальшого ефективного виконання заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки необхідне виділення видатків на її фінансування у межах граничної суми.