| Додаток 1 Інформація про виконання програми за 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м. Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м. Києва | інші джерела |  |  |  |
| Завдання: 1. Організація інформаційно-просвітницьких заходів з питань правової освіти, попередження та профілактика правопорушень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Інформаційно-просвітни-цька робота в закладах освіти столиці з питання: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 Правової освіти та виховання, профілактики правопорушень бездоглядності, безпритульності підростаючого покоління тощо |  |  | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного періоду |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Департамент патрульної поліції, Головне управління Національної поліції у м. Києві |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Профілактика терористичної і техногенної загрози, поведінки в надзвичайних ситуаціях, надання і отримання допомоги. Організація навчань з евакуації у закладах освіти під час проведення "Дня цивільного захисту" та "Тижня безпеки дитини" | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент патрульної поліції, Головне управління Національної поліції | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного періоду |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | у м. Києві |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 Проведення лекцій, семінарів, тренінгів з педагогами, шкільними психологами з метою закріплення навичок здійснення коротких профілактичних інтервенцій серед школярів щодо формування навичок здорового способу життя, свідомого ставлення до свого здоров’я, профілактики наркоманії та алкогольної залежності серед учнів | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Національної поліції у м. Києві, Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного періоду |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| 1.2 Надання повного спектру послуг служби зайнятості дітям, схильним до правопорушень, та особам, звільненим з місць позбавлення волі, зокрема, довідково-інформаційних, індивідуальних та профорієнтаційних консультацій; сприяння у працевлаштуванні; навчання та перенавчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, стажування на робочому місці безпосередньо у роботодавця, залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру тощо | Київський міський центр зайнятості, Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Національної поліції у м. Києві, Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного періоду |  |
| 1.3 Соціальна допомога і адаптація бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, проведення освітніх й | Департамент соціальної політики виконавчого органу | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| мотиваційних заходів, залучення до суспільної активності та громадської роботи | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр зайнятості, Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | періоду |  |
| 1.4 Запобігання, виявлення і припинення протиправної діяльності злочинних організацій та окремих осіб, які діють на каналах нелегальної міграції, а також неправомірної легалізації іноземців в Україні. Роз'яснювальна робота з особами, які мають міграційні наміри | Головне управління Національної поліції у м. Києві, Центральне міжрегіональне управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області, Головне | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного періоду |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Виявлення осіб, які незаконно використовують зброю, вибухові пристрої та інші небезпечні предмети й речовини та спеціалізуються на контрабанді, незаконному виготовленні та розповсюдженні зброї, боєприпасів та вибухових речовин | Головне управління Національної поліції у м. Києві, Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного періоду |  |
| 1.6. Розвиток міжнародного співробітництва для підтримки програм превентивної діяльності, обміну досвідом та боротьби зі кримінальними правопорушеннями | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного періоду |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації), Департамент патрульної поліції, Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Раннє виявлення, соціально-правовий захист та облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах через ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків, схильність до систематичного самовільного залишення місця постійного проживання, вчинення насильства над дітьми, залучення до найгірших форм дитячої праці, переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з тимчасово окупованої території або району | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного періоду |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| проведення антитерорис- тичної операції/ операції Об'єднаних сил | державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Національної поліції у м. Києві, Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Виявлення фактів незаконного відчуження житла, що належить неповнолітнім. Відновлення прав таких дітей | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Національної | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного періоду |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | поліції у м. Києві |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Моніторинг Інтернет-ресурсів: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.9.1. Щодо неформальних молодіжних груп екстремісткої направленості та виявлення їх в навчальних закладах. Здійснити заходи щодо припинення їх діяльності | Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного періоду |  |
| 1.9.2.Виявлення реклами наркотичних засобів та проведення заходів з припинення діяльності вказаних сайтів, встановлення і затримання винних осіб, вирішення питання щодо притягнення до відповідальності рекламодавців та закриття сайтів. Ліквідація реклами наркотичних засобів. | Головне управління Національної поліції у м. Києві, Районні в місті Києві державні адміністрації | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного періоду |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| 1.10.Відпрацювання місць найбільшої концентрації дітей і молоді та виявлення з їх числа осіб, що перебувають в стані наркотичного, токсичного або алкогольного сп’яніння | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент патрульної поліції | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного періоду |  |
| 1.11. Створення циклу програм для дітей з роз’ясненням положень чинного законодавства, з оглядом правопорушень, вчинених дітьми | Головне управління Національної поліції у м. Києві, Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного періоду |  |
| 1.12. Моніторинг та аналіз | Головне | 2019, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| інформації, що розміщується у друкованих виданнях, спрямований на виявлення рекламних оголошень про надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду, з метою припинення вчинення правопорушень, пов’язаних зі звідництвом та сутенерством, а також з метою зменшення обігу продукції порнографічного характеру та мінімізації негативного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище | управління Національної поліції у м. Києві | 2020, 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | захід реалізовано протягом звітного періоду |  |
| 1.13. Проведення з журналістами рейдів з виявлення місць концентрації наркопритонів, незаконної реалізації наркотичної речовини | Головне управління Національної поліції у м. Києві | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Запланований захід реалізовано протягом звітного періоду |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: 2. Покращення матеріально-технічної забезпеченості вже існуючих об'єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обладнання у 7 районах міста в територіальних управліннях поліції ГУ НП відповідно до міжнародних стандартів «зелених кімнат» для проведення процесуальних заходів з дітьми (крім Голосіївського, Дарницького, Солом’янського) | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне | 2019, 2020, 2021 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Виконано | Захід профінансовано |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | управління Національної поліції у м. Києві, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Придбання для кінологічного центру: - мікроавтобусу з обладнаною системою кондиціювання, придатного для перевезення кінологів з шістьма службовими собаками; - амуніції для службових собак; - різних замінників запахів для підготовки службових собак та виконання завдань покладених на кінологічний центр; - інших матеріальних цінностей та оплату інших послуг, необхідних для утримання кінологічного центру та службових собак | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Фінансувався заходу перенесено до заходу 2.3 |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Встановлення мобільних прозорих станцій поліції (3 шт.) | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Фінансування заходу перенесено до заходу 2.5 |  |
| 2.4. Для підрозділів превентивної діяльності (дільничні офіцери поліції (ДОП), підрозділи ювенальної превенції, підрозділи забезпечення публічної безпеки та інші) здійснити: - придбання паперу та канцелярського приладдя; - виготовлення друкарської продукції; - придбання меблів для ДОП; | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Національної поліції | 2019, 2020, 2021 | 20 395,5 | 0,0 | 20 395,5 | 0,0 | 20 395,5 | 0,0 | 20 395,5 | 0,0 | Виконано | Захід профінансовано |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| - придбання оргтехніки та комп'ютерного обладнання; - проведення ремонтних робіт, утримання адміністративних приміщень та протипожежних заходів комунальної власності; - сервісне обслуговування та ремонт устаткування, обладнання; - придбання термопринтерів; - придбання форменого одягу та речового майна для ДОП; - придбання автомобілів (10 шт.) | у м/ Києві, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.Придбання сучасних транспортних засобів (24 шт.) та гідроциклів (2 шт.) для ГУ НП | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської | 2019, 2020, 2021 | 9 187,5 | 0,0 | 9 187,5 | 0,0 | 7 162,5 | 0,0 | 7 162,5 | 0,0 | Виконано | Захід профінансовано (Кошти у сумі 2025, 0 тис. грн перенесені з заходу 2.3) |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Придбати сервери та сховища даних на Cloud-платформі, а також здійснити роботи з їх монтажу, налагодження та обслуговування | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | Виконано | Захід профінансовано |  |
| 2.7. Забезпечити придбання автотранспорту (40 шт.) для ГУ СБУ | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Служби | 2019, 2020, 2021 | 10 025,8 | 0,0 | 10 025,8 | 0,0 | 10 003,2 | 0,0 | 10 003,2 | 0,0 | Виконано | Захід профінансовано |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | безпеки України у м. Києві та Київській області, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Забезпечити придбання для ДПП (Управління патрульної поліції у м.Києві): - GPS-трекерів, засобів зв'язку, ком'ютерної та офісної оргтехніки, боді-камер; - обладнання, меблів, інвентарю та іншого матеріально-технічного оснащення; - транспортних засобів, ремонт та технічне обслуговування службових транспортних засобів; - коней та амуніції для кавалерійського підрозділу; - послуги з виготовлення поліграфічної продукції | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент патрульної поліції, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 33 828,6 | 0,0 | 33 828,6 | 0,0 | 24 788,5 | 0,0 | 24 788,5 | 0,0 | Виконано частково | Захід профінансовано на 73% |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| 2.9.Забезпечення діяльності Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна Варта»: - оплата праці та утримання; - придбання форменого одягу; - придбання спеціальних засобів; - закупівлі пально-мастильних матеріалів; - придбання оргтехніки та канцелярського приладдя; - оренда приміщення комунальної власності | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна варта", Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 19 966,5 | 0,0 | 19 966,5 | 0,0 | 11 120,6 | 0,0 | 11 120,6 | 0,0 | Виконано частково | Захід профінансовано на 56% |  |
| 2.10.Придбання серверів, комп'ютерного обладнання та оргтехніки для забезпечення функціонування казначейського обслуговування, протидії кіберзагрозам | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), | 2019, 2020, 2021 | 7 650,0 | 0,0 | 7 650,0 | 0,0 | 7 545,0 | 0,0 | 7 545,0 | 0,0 | Виконано | Захід профінансовано |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.Забезпечити придбання для Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України: -комп’ютерів та оргтехніки; -апаратно-програмних комплексів; -спеціальних технічних засобів; -автомобілів | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Державна установа "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України", Департамент муніципальної безпеки виконавчого | 2020, 2021 | 5 548,7 | 0,0 | 5 548,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Захід не профінансовано |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.Забезпечити придбання для Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України хроматографа з генераторами для проведення досліджень наркотичних речовин | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-дослід-ний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | Виконано | Захід профінансовано |  |
| 2.13. Забезпечити придбання автотранспорту, комп'ютерного обладнання, серверів, мережевого | Департамент муніципальної безпеки виконавчого | 2021 | 4 665,2 | 0,0 | 4 665,2 | 0,0 | 3 846,1 | 0,0 | 3 846,1 | 0,0 | Виконано частково | Захід профінансовано на 82% |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| обладнання, принтерів, сканерів, мультимедійного проектору, картриджів для Київської міської прокуратури | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 121 767,8 | 0,0 | 121 767,8 | 0,0 | 95 361,5 | 0,0 | 95 361,5 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: 3.Розвиток та вдосконалення системи централізованого управління нарядами поліції "ЦУНАМІ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обладнання будівель територіальних підрозділів ГУНП системами відеоспостереження з аналітичним програмним забезпеченням, створення та впровадження сучасних інформаційних технологій. Подальший розвиток такої системи | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської | 2019, 2020, 2021 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | Виконано | Захід профінансовано |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Придбання телекомунікаційного обладнання та прокладання волоконно-оптичних каналів зв’язку з метою модернізації та розвитку Єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі передачі даних та інтеграції її з мережами інших відомств. | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | Виконано | Захід профінансовано |  |
| 3.3.Обладнати системою контролю та управління доступом до адміністративних будівель територіальних підрозділів поліції міста Києва, в тому числі електронного обліку відвідувачів | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Національної | 2019, 2020, 2021 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | Виконано | Захід профінансовано |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | поліції у м. Києві, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Впровадження систем ІР-телефонії та цифрового транкінгового радіозв’язку в підрозділах поліції Києва | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | Виконано | Захід профінансовано |  |
| 3.5.Сервісне обслуговування | Апарат | 2019, | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | Виконано | Захід |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| та придбання устаткування цифрових автоматичних телефонних станцій та обладнання системи передачі даних Єдиної відомчої цифрової телекомунікаційної мережі ГУ НП | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профінансовано |  |
| 3.6.Придбання та оновлення комп’ютерної техніки та периферійного обладнання, радіостанцій, нагрудних камер (боді-камери), зарядні пристрої, БФП, спеціальної техніки та обладнання | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент | 2019, 2020, 2021 | 7 626,7 | 0,0 | 7 626,7 | 0,0 | 7 626,7 | 0,0 | 7 626,7 | 0,0 | Виконано | Захід профінансовано |  |

| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  |  |  | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м. Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  | бюджет м. Києва | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  |  |  |  | 17 726,7 |  | 0,0 | 17 726,7 |  | 0,0 |  | 17 726,7 | 0,0 |  | 17 726,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  |  |  | 139 494,5 |  | 0,0 | 139 494,5 |  | 0,0 |  | 113 088,2 | 0,0 |  | 113 088,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Аналіз виконання за видатками в цілому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн |  |  |  |
| Заплановані бюджетні асигнування на 2021 рік з урахуванням змін |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки за звітний період |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |
| 127 509,0 |  | 56 127,5 |  | 71 381,4 |  |  | 113 088,2 |  |  | 45 149,2 |  | 67 939,0 |  |  | 14 420,9 |  |  | 10 978,4 |  | 3 442,5 |  |  |  |  |

Перший заступник директора

Департаменту муніципальної безпеки                                                                                                                                                                                                Олег    КУЯВСЬКИЙ