Додаток 3

| Звіт про виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники витрат | Ресурсне забезпечення Програми | тис. грн | 139494,46 | 113088,16 |  | Заходи програми профінансовані на 81% від запланованого. На вимогу співвиконавців програми Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Київської міської прокуратури та Управління патрульної поліції у м. Києві, у зв’язку з неможливістю реалізації деяких заходів у 2021 році, фінансування не проводилось |
|  | Показники продукту | Кількість кримінальних правопорушень | одиниць | 49000 | 32703 | 16297 |  |
|  | Показники продукту | Тяжких та особливо тяжких | одиниць | 17400 | 14796 | 2604 |  |
|  | Показники продукту | у громадських місцях | одиниць | 15200 | 7507 | 7693 |  |
|  | Показники продукту | в умовах вулиці | одиниць | 7300 | 3255 | 4045 |  |
|  | Показники продукту | Кількість розкритих злочинів | одиниць | 15200 | 14652 | -548 |  |
|  | Показники продукту | розбійних нападів | одиниць | 155 | 120 | -35 |  |
|  | Показники продукту | грабежів | одиниць | 600 | 452 | -148 |  |
|  | Показники продукту | незаконних заволодінь транспортними засобами | одиниць | 150 | 178 | 28 |  |
|  | Показники продукту | крадіжок з автомобілів | одиниць | 330 | 664 | 334 |  |
|  | Показники продукту | Кількість членів громадських формувань, які пройшли відповідну правову та спеціальну підготовку в органах Національної поліції, підрозділах Державної прикордонної служби України та допущені ГУ НП до виконання спільних завдань з охорони громадського порядку та державного кордону | осіб | 1500 | 819 | -681 |  |
|  | Показники продукту | Кількість спільних заходів проведених громадськими формуваннями спільно з поліцейськими та прикордонниками | одиниць | 1200 | 1503 | 303 |  |
|  | Показники продукту | Кількість правопорушень припинених членами громадських формувань спільно з поліцейськими та прикордонниками | одиниць | 1000 | 1328 | 328 |  |
|  | Показники ефективності | Рівень злочинності | одиниць / 10 тис. мешканців | 168 | 110 | -58 | Відбувається зниження рівня злочинності |
|  | Показники якості | Динаміка питомої ваги кримінальних правопорушень, розкритих у поточному році | % | 1,5 | 4,4 | 3,1 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Завдання 2. Покращення матеріально-технічної забезпеченості вже існуючих об'єктів |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обладнання у 7 районах територіальних управліннях поліції ГУ НП відповідно до міжнародних стандартів «зелених кімнат» для проведення процесуальних заходів з дітьми (крім Голосіївського, Дарницького, Солом’янського) | Показники витрат | Витрати на обладнання "зелених кімнат" | тис. грн | 500 | 500 |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість "зелених кімнат" | од. | 2 | 2 |  |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на обладнання однієї "зеленої кімнати" | тис. грн | 250 | 250 |  |  |
|  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на обладнання "зелених кімнат" у поточному році до запланованого рівня | % | 100 | 100 |  |  |
| 2.2. Придбання для кінологічного центру: - мікроавтобусу з обладнаною системою кондиціювання, придатного для перевезення кінологів з шістьма службовими собаками; - амуніції для службових собак; - різних замінників запахів для підготовки службових собак та виконання завдань покладених на кінологічний центр; - інших матеріальних цінностей та оплату інших послуг, необхідних для утримання кінологічного центру та службових собак | Показники витрат | Витрати на покращення матеріально-технічного забезпечення кінологічного центру, | тис. грн | 0 | 365,0 | 365,0 | Кошти передбачені на 2021 рік перенесені до заходу 2.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 365,0 тис. грн. використані кошти минулих років |
| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість кінологічних центрів, які забезпечуються, од. | од. | 0 | 0 |  |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на один кінологічний центр | тис. грн | 0 | 0 |  |  |
|  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на покращення матеріально-технічного забезпечення кінологічного центру у поточному році до запланованого рівня | % | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.Встановлення мобільних прозорих станцій поліції ( 3 шт.) | Показники витрат | Витрати на встановлення мобільних прозорих станцій | тис. грн | 0 | 0 |  | Кошти перенесенні до заходу 2.5 |
|  | Показники продукту | Кількість станцій | од. | 0 | 0 |  |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на встановлення однієї мобільної прозорої станції | тис. грн | 0 | 0 |  |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники якості | Рівень освоєння витрат на придбання мобільних прозорих станцій у поточному році до запланованого рівня | % | 0 | 0 |  |  |
| 2.4. Для підрозділів превентивної діяльності (дільничні офіцери поліції (ДОП), підрозділи ювенальної превенції, підрозділи забезпечення публічної безпеки та інші) здійснити: - придбання паперу та канцелярського приладдя; - виготовлення типографічної продукції; - придбання меблів для ДОП; - придбання оргтехніки та комп'ютерного обладнання; - проведення ремонтних робіт, утримання адміністративних приміщень та протипожежних заходів комунальної власності; - сервісне обслуговування та ремонт устаткування, обладнання; - придбання термопринтерів; -придбання форменого одягу та речового майна для ДОП | Показники витрат | Витрати на покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділу | тис. грн | 20395,52 | 35606,42 | 15210,90 | 15 210,9 тис. грн. використано додатково кошти минулих років |
|  | Показники продукту | Кількість підрозділів | од. | 16 | 16 |  |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на один підрозділ | тис. грн | 1354,36 | 2225,41 | 871,05 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники якості | Рівень освоєння витрат на покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділу у поточному році до запланованого рівня | % | 100 | 157 | 57 |  |
| 2.5.Придбання сучасних транспортних засобів (24 шт.) та гідроциклів (2 шт.) для ГУ НП | Показники витрат | Витрати на придбання транспортних засобів та гідроциклів | тис. грн | 9187,5 | 8813,93 | -373,57 |  |
|  | Показники продукту | Кількість придбаних гідроциклів | од. | 0 | 0 |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість придбаних мікроавтобусів | од. | 1 | 1 |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість придбаних легкових автомобілів | од. | 17 | 17 |  |  |
|  | Показники ефективності | Cередня вартість однієї одиниці мікроавтобуса | тис. грн | 920,7 | 838,93 | -81,77 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість однієї одиниці гідроциклів | тис. грн | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість однієї одиниці легкових автомобілів | тис. грн | 486,3 | 469,11 | -17,19 |  |
|  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на придбання легкових автомобілів, мікроавтобусів, гідроциклів у поточному році до запланованих | % | 100 | 100 |  |  |
| 2.6. Придбати сервери та сховища даних на Gloud-платформі, а також здійснити роботи з їх монтажу, налагодження та обслуговування | Показники витрат | Витрати на придбання серверного обладнання та його монтажу | тис. грн | 2000 | 2400,0 | 400,0 | 400 тис. грн. використано додатково кошти минулих років |
|  | Показники продукту | Кількість комплектів | од. | 1 | 2 | 1 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання одного комплекту серверного обладнання та його монтажу | тис. грн | 2000,0 | 1200,0 |  |  |
|  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на придбання серверного обладнання та його монтажу у поточному році до запланованих | % | 100 | 100 |  |  |
| 2.7. Забезпечити придбання автотранспорту для ГУ СБУ (26 шт.) | Показники витрат | Витрати на придбання автотранспорту | тис. грн | 10025,75 | 11351,333 | 1325,5837 | За результатами залишку коштів минулих років придбано додатково 2 автомобіля |
|  | Показники продукту | Кількість мікроавтобусів | од. | 0 | 0 |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість легкових автомобілів | од. | 17 | 19 | 2 |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання мікроавтобуса | тис. грн | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання легкового автомобіля | тис. грн | 589,75 | 597,44 | 7,68 |  |
|  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на придбання легкового автомобіля, мікроавтобуса у поточному році до запланованих | % | 100 | 112 | 12 |  |
| 2.8. Забезпечити придбання для ДПП (Управління патрульної поліції у м. Києві): - GPS-трекерів, засобів зв'язку, ком'ютерної та офісної оргтехніки, боді-камери; - обладнання, меблів, інвентарю та іншого матеріально-технічного оснащення; | Показники витрат | Витрати на покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділу | тис. грн | 33828,62 | 24788,482 | -9040,138 | Не відбулись тендера |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| - транспортних засобів, ремонт та технічне обслуговування службових транспортних засобів; - коней та амуніції для кавалерійського підрозділу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість підрозділів, які забезпечуються | од. | 1 | 1 |  |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на один підрозділ | тис. грн | 33828,62 | 30254,147 | -9040,138 |  |
|  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділу у поточному році до запланованих | % | 100 | 73 | -27 |  |
| 2.9.Забезпечення діяльності Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна Варта»: - оплата праці та утримання; - придбання форменого одягу; - придбання спеціальних засобів; - закупівлі пально-мастильних матеріалів; - придбання оргтехніки та канцелярського приладдя; - оренда приміщення комунальної власності | Показники витрат | Витрати на забезпечення діяльності громадського формування | тис. грн | 19966,48 | 11120,597 | -8845,883 |  |
|  | Показники продукту | Кількість громадських формувань, які забезпечуються | од. | 1 | 1 |  |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на одне громадське формування | тис. грн | 19966,48 | 11120,597 | -8845,883 |  |
|  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на забезпечення діяльності громадського | % | 100 | 56 | -44 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  | формування у поточному році до запланованих |  |  |  |  |  |
| 2.10.Придбання серверів, комп'ютерного обладнання та оргтехніки для забезпечення функціонування казначейського обслуговування, протидії кіберзагрозам | Показники витрат | Витрати на придбання серверів, комп’ютерного обладнання та оргтехніки | тис. грн | 7650,0 | 7545,016 | -104,984 | Економія коштів у сумі 104,984 тис. грн |
|  | Показники продукту | Кількість серверів | од. | 0 | 0 |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість комп'ютерної техніки | од. | 150 | 150 |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість мережевого обладнання | од. | 15 | 15 |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість джерел безперебійного живлення | од. | 150 | 150 |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість оргтехніки | од. | 150 | 150 |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість автоматизованих телефонних станцій оргтехніки | од. | 1 | 1 |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість апаратів зв’язку | од. | 200 | 200 |  |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання одного серверу | тис. грн | 0 | 0 |  |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання однієї компютерної техніки | тис. грн | 23,0 | 22,93 | -0,7 |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання одного мережевого обладнання | од. | 42,0 | 42,0 |  |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання одного джерела безперебійного живлення | од. | 4,1 | 2,89 | -1,2 |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | од. | 16 | 15,89 | -,11 |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання однієї автоматизованої телефонної станцій оргтехніки | од. | 970,0 | 945,0 | -25,0 |  |
|  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання одного апарату зв’язку | од. | 5,9 | 5,7 | -,2 |  |
|  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на придбання серверів, компютерного обладнання та оргтехніки | % | 100 | 98 | -2 |  |
| 2.11.Забезпечити придбання для Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України: -комп’ютерів та оргтехніки; -апаратно-програмних комплексів; -спеціальних технічних засобів; -автомобілів | Показники витрат | Витрати на придбання комп’ютерного обладнання, спеціальних технічних засобів та автомобілів | тис. грн | 5548,72 | 0 | - 5548,72 | Кошти у 2021 році не виділялись |

| Назва заходу |  | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  | Показники продукту | Кількість автомобілів | од. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Показники продукту | Кількість спеціальних техзасобів | од. | 19 | 0 | -19 |  |
|  |  | Показники продукту | Кількість комп’ютерного обладнання | од. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання одніого автомобіля | тис. грн | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання одного спеціального техзасобу | тис. грн | 292,03 | 0,0 | -292,03 |  |
|  |  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання одного комп’ютерного обладнання | тис. грн | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на придбання комп’ютерного обладнання, спеціальних техзасобів, автомобілів у поточному році до запланованих | % | 100 | 0 | -100 |  |
| 2.12.Забезпечити придбання для Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України хроматографа з генераторами для проведення досліджень наркотичних речовин та іншого обладнання |  | Показники витрат | Витрати на придбання хроматографа з генераторами та іншого обладнання | тис. грн | 8000,0 | 8000,0 |  |  |
|  |  | Показники продукту | Кількість одиниць обладнання | од. | 5 | 5 |  |  |
|  |  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання одного обладнання | тис. грн | 1600,0 | 1600,0 |  |  |
|  |  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на придбання обладнання у поточному році до | % | 100 | 100 |  |  |
| 2.13.Забезпечити придбання автотранспорту, комп’ютерного обладнання, серверів, мережевого обладнання, принтерів, сканерів, мультимедійного проектору, картриджів для Київської міської прокуратури |  | Показники витрат | Витрати на придбання автомобілів, комп’ютерного обладнання, серверів, мережевого обладнання, принтерів, сканерів, мультимедійного проектору, картриджів | тис. грн | 4665,2 | 3846,135 | -819,065 | Не відбулись торги під час придбання серверів та картриджів |
|  |  | Показники продукту | Кількість одиниць автомобілів, системних блоків, моніторів, серверів, мережевого обладнання, жорстких дисків, комп’ютерного обладнання, комп’ютерів, принтерів, сканерів, мультимедійного проектору, картриджів | од. | 3 80 80 2 1 4 43 7 3 34 1 126 | 3 80 80 0 1 4 43 7 3 34 1 0 | -2 -126 |  |
|  |  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання одного автомобіля, системного блоку, монітору, серверу, мережевого обладнання, жорсткого диску, комп’ютерного обладнання, комп’ютеру, принтеру, сканеру, мультимедійного проектору, картриджу | тис. грн | 600,0 7,2 4,5 170,0 33,0 65,0 5,0 23,0 7,0 17,5 25,0 2,45 | 600,0 7,2 4,5 0 32,95 65,0 5,0 23,0 7,0 17,5 24,96 0,0 | -170,0 -0,05 -0,04 0,0 |  |
|  |  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на придбання автомобіля, системного блоку, монітору, серверу, мережевого обладнання, жорсткого диску, комп’ютерного обладнання, комп’ютеру, принтеру, сканеру, мультимедійного проектору, картриджу у поточному році до запланованих | % | 100 | 82 | -18 |  |
| Завдання 3.Розвиток та вдосконалення системи централізованого управління нарядами поліції "ЦУНАМІ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обладнання будівель територіальних підрозділів ГУНП системами відеоспостереження з аналітичним програмним забезпеченням, створення та впровадження сучасних інформаційних технологій. Подальший розвиток такої системи |  | Показники витрат | Витрати на придбання обладнання системи відеоспостереження | тис. грн | 600 | 600 |  |  |
|  |  | Показники продукту | Кількість комплектів | од. | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання та монтаж однієї системами відеоспостереження | тис. грн | 600 | 600 |  |  |
|  |  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на придбання обладнання системи відеоспостереження у поточному році до запланованих | % | 100 | 100 |  |  |
| 3.2. Придбання телекомунікаційного обладнання та прокладання волоконно- оптичних каналів зв’язку з метою модернізації та розвитку Єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі передачі даних та інтеграції її з мережами інших відомств |  | Показники витрат | Витрати на придбання комплектів устаткування та телекомунікаційного обладнання з його монтажем | тис. грн | 1000 | 2300,0 | 1300 | 1 300,0 тис. грн. використано додатково кошти минулих років |
|  |  | Показники продукту | Кількість комплектів устаткування та телекомунікаційного обладнання | од. | 4 | 6 | 2 |  |
|  |  | Показники ефективності | Середня вартість одного комплекту устаткування та телекомунікаційного обладнання з монтажем | тис. грн | 250,0 | 406,0 | 166,0 |  |
|  |  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на придбання устаткування та телекомунікаційного обладнання з монтажем у поточному році до запланованих | % | 100 | 250 | 150 |  |
| 3.3.Обладнати системою контролю та управління доступом до адміністративних будівель територіальних підрозділів поліції міста Києва, в тому числі електронного обліку відвідувачів |  | Показники витрат | Витрати на придбання систем контролю та його встановлення | тис. грн | 1500 | 3000,0 | 1500,0 | 1 500,0 тис. грн. використано додатково кошти минулих років |
|  |  | Показники продукту | Кількість систем контролю в комплекті | од. | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання та монтаж однієї системи контролю | тис. грн | 1500 | 3000 | 1500 |  |
|  |  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на придбання системи контролю у поточному році до запланованих | % | 100 | 200 | 100 |  |
| Назва заходу |  | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 3.4. Впровадження систем ІР-телефонії та цифрового транкінгового радіозв’язку в підрозділах поліції Києва |  | Показники витрат | Витрати на придбання комплектів обладнання, монтажу та налаштуванню систем зв’язку | тис. грн | 5000 | 10390,0 | 5390,0 | 5 390,0 тис. грн використано додатково кошти минулих років |
|  |  | Показники продукту | Кількість комплектів обладнання систем зв’язку | од. | 2 | 4 | 2 |  |
|  |  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання,, монтажу та налаштування систем зв’язку | тис. грн | 2500 | 2597,5 | 97,5 |  |
|  |  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на придбання комплектів обладнання, монтажу та налаштуванню систем зв’язку у поточному році до запланованих | % | 100 | 200 | 100 |  |
| 3.5.Сервісне обслуговування та придбання устаткування цифрових автоматичних телефонних станцій та обладнання системи передачі даних Єдиної відомчої цифрової телекомунікаційної мережі ГУ НП |  | Показники витрат | Витрати на придбання устаткування АТС та його встановлення | тис. грн | 2000 | 4600,0 | 2600,0 | 2 600,0 тис. грн використано додатково кошти минулих років |
|  |  | Показники продукту | Кількість устаткування АТС | од. | 29 | 60 | 31 |  |
|  |  | Показники ефективності | Середні витрати на придбання одного устаткування АТС та його встановлення | тис. грн | 68,96 | 76,67 | 7,71 |  |
| Назва заходу |  | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  | Причини невиконання |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на придбання устаткування АТС та його встановлення у поточному році до запланованих | % | 100 | 230 | 130 |  |
| 3.6.Придбання та оновлення комп’ютерної техніки та периферичного обладнання, радіостанцій, нагрудних камер (боді-камери), зарядні пристрої, БФП, спеціальної техніки та обладнання |  | Показники витрат | Витрати на придбання матеріально-технічного оснащення | тис. грн | 7626,67 | 7809,27 | 182,6 | 182,6 тис. грн використано додатково кошти минулих років |
|  |  | Показники продукту | Кількість комп`ютерного обладнання, техніки | од. | 610 | 663 | 53 |  |
|  |  | Показники ефективності | Середня вартість на придбання комп`ютерного обладнання, техніки | тис. грн | 12,50 | 11,78 | -0,72 |  |
|  |  | Показники якості | Рівень освоєння коштів на придбання комп`ютерного обладнання, техніки у поточному році, до запланованих | % | 100 | 103 | 3 |  |
|  | Кількість виконаних результативних показників – 97 Кількість невиконаних результативних показників – 15 Відсоток виконання результативних показників – 86,61 |  |  |  |  |  |  |  |

Перший заступник директора

Департаменту муніципальної безпеки                                                                                                                                                                Олег КУЯВСЬКИЙ