Додаток 4

| Звіт про досягнення індикаторів програми за 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва програми : Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |  |  |
| Назва індикатора програми |  | Одиниця виміру | Значення індикатора програми |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини недосягнення індикаторів програми |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| Кількість злочинів у місті |  | злочинів / 1 тис. мешканців | 16,8 | 11 | -5.8 |  |  |
| Питомо вага розкритих злочинів у загальній кількості виявлених злочинів у поточному році |  | % | 32 | 40.6 | 9.4 |  |  |
| Довіра населеня до поліції |  | % | 56-70 | 21.6 | -34.4 | Відповідно до звіту «Моніторинг ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, за соціологічними показниками» комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста», індикатор Стратегії «Довіра населення до поліції» у 2021 році становить 21,6 %. |  |
| Середній час очікування наряду поліції |  | хвилин | <13 | <15 | -2 | Значний некомплект кадрів патрульної поліції суттєво впливає на середній час очікування наряду поліції |  |
| Кількість зареєстрованих злочинів проти життя та здоров'я |  | злочинів / 10 тис. мешканців | 9 | 5 | -4 |  |  |
| Пред'явлення позовів щодо повернення майна столиці на суму |  | млн грн | 240 | 404 | 164 |  |  |
| Пред'явлення позовів щодо повернення комунальної землі вартістю |  | млн грн | 3500 | 3800 | 300 |  |  |
| Зменшення показника процесу казначейського обслуговування розпорядниками та одержувачами коштів муніципальної громади м. Києва |  | хвилин | <20 | <10 | -10 |  |  |
| Кількість досягнутих індикаторів програми - 6 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 2 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Перший заступник директора

Департаменту муніципальної безпеки                                                                                                                                                                                                Олег    КУЯВСЬКИЙ