| Додаток 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснювальна записка до звіту про хід виконання |  |  |  |  |  |  |  |
| Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| назва міської цільової програми |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| - Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми: |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість заходів програми, од. |  |  |  | Відсоток виконаних заходів, % |  |  |  |
| Всього |  | Виконаних | Невиконаних |  |  |  |  |
| 35 |  | 32 | 3 | 91,43 |  |  |  |
| 1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Правової освіти та виховання, профілактики правопорушень бездоглядності, безпритульності підростаючого покоління тощо. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Раннє виявлення, соціально-правовий захист та облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах через ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків, схильність до систематичного самовільного залишення місця постійного проживання, вчинення насильства над дітьми, залучення до найгірших форм дитячої праці, переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Обладнання у 7 районах міста в територіальних управліннях поліції ГУ НП відповідно до міжнародних стандартів «зелених кімнат» для проведення процесуальних заходів з дітьми (крім Голосіївського, Дарницького, Солом’янського). |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Для підрозділів превентивної діяльності (дільничні офіцери поліції (ДОП), підрозділи ювенальної превенції, підрозділи забезпечення публічної безпеки та інші) здійснити: - придбання паперу та канцелярського приладдя; - виготовлення друкарської продукції; - придбання меблів для ДОП; - придбання оргтехніки та комп'ютерного обладнання; - проведення ремонтних робіт, утримання адміністративних приміщень та протипожежних заходів комунальної власності; - сервісне обслуговування та ремонт устаткування, обладнання; - придбання термопринтерів; - придбання форменого одягу та речового майна для ДОП; - придбання автомобілів (10 шт.). |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Придбання сучасних транспортних засобів (24 шт.) та гідроциклів (2 шт.) для ГУ НП. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Забезпечити придбання для ДПП (Управління патрульної поліції у м. Києві): - GPS-трекерів, засобів зв'язку, ком'ютерної та офісної оргтехніки, боді-камер; - обладнання, меблів, інвентарю та іншого матеріально-технічного оснащення; - транспортних засобів, ремонт та технічне обслуговування службових транспортних засобів; - коней та амуніції для кавалерійського підрозділу; - послуги з виготовлення поліграфічної продукції |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причини невиконання: Захід профінансовано на 73% |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.13. Забезпечити придбання автотранспорту, комп'ютерного обладнання, серверів, мережевого обладнання, принтерів, сканерів, мультимедійного проектору, картриджів для Київської міської прокуратури |  |  |  |  |  |  |
|  | Причини невиконання: Захід профінансовано на 82% |  |  |  |  |  |  |

| 2. Оцінка ефективності виконання програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результативні показники |  |  |  | Індикатори програми |  |  |  |  |
| Кількість результативних показників, од. |  |  | Відсоток виконаних, % | Кількість індикаторів програми, од. |  |  | Відсоток досягнутих, % |  |
| Всього | Виконано | Невиконано |  | Всього | Досягнуто | Недосягнуто |  |  |
| 112 | 97 | 15 | 86 | 8 | 6 | 2 | 75 |  |

Упродовж звітного періоду на виконання пунктів заходів програми структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), правоохоронними органами міста та громадськими формуваннями здійснювалися організаційні та практичні заходи, спрямовані на створення безпеки громадян, подальше покращення стану профілактичної роботи та запобігання злочинності в місті Києві, які відображені у Додатку 2.

Протягом останніх років відбувається тенденція до зниження кількості вчинених кримінальних правопорушень. Згідно даних ГУНП у м. Києві упродовж 2021 року на території столиці вчинено на 3,6% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року (32 703 проти 33 935), в тому числі 14796 тяжких та особливо тяжких злочинів, що на 7% більше 2020 року (13 827).

Рівень злочинності на 10 тис. населення зменшився та становить 110 кримінальних правопорушень (у 2020 році – 115).

На території столиці упродовж 2021 року спостерігається зменшення, у порівнянні з 2020 роком, кількості зареєстрованих розбійних нападів на 24 %    (123 проти 162), грабежів на 35% (780 проти 1201), хуліганств – на 22% (242 проти 312) та незаконних заволодінь транспортними засобами на 9 % (641 проти 708).

На 12,9% зменшилось кількість кримінальних правопорушень вчинених у громадських місцях у порівняні з минулим роком (7507 проти 8621).

Унаслідок підвищення ефективності роботи слідчих підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві до суду з обвинувальним актом на 936 або 6,8% (14,8 тис. проти 13,8 тис.) більше направлено кримінальних проваджень.

З метою попередження порушень чинного законодавства у сфері державної безпеки Головним управління СБУ у м. Києві та Київській області проведено 1295 профілактичних заходів, у т. ч. 139 у формі офіційного застереження. Проводяться спеціальні тренування спрямовані на виявлення недоліків системи антитерористичного захисту об’єктів критичної інфраструктури та місць масового скупчення людей. Відпрацьовано понад 100 фактів анонімних повідомлень, встановлено 10 псевдомінерів та 9 особам оголошено підозру.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Заходи програми профінансовані на 89% від запланованого бюджетом міста Києва. На вимогу співвиконавців програми Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Київської міської прокуратури та Управління патрульної поліції у м. Києві, у зв’язку з неможливістю реалізації деяких заходів у 2021 році, фінансування не проводилось.

Перший заступник директора

Департаменту муніципальної безпеки                                                  Олег КУЯВСЬКИЙ