## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.01.2020 року
(відповідний звітний період)
Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 787 | Мати героя :від болю до зцілення | 2019-02-13 | 197.1 | 196.9 | Заробітна плата та нарахування на неї залученим працівникам | 168.5 | 168.5 | - | - | так
[6 empty] | канцелярські товари | 9.3 | 9.2 | UA-2019-03-19-000091-c, UA-2019-04-12-001261-c -поліграфія;UA-2019-03-19-000091-c - канцтовари.
[6 empty] | послуги з проведення тренінгів | 7.3 | 7.3 | UA-2019-11-05-001241-c
[6 empty] | проїздні квитки | 12 | 11.9 | Прямий договір
Всього по № 787 |  |  |  | 197.1 | 196.9 |  | 197.1 | 196.9
2 | 467 | Підвищення обізнаності про статеве і сексуальне виховання серед дівчаток-підлітків в м.Києві | 2019-02-08 | 211.95 | 151.8 | Послуги дизайнера по створенню макету плакату та листівок | 6.2 | 6.2 | Прямий договір | - | так
[6 empty] | послуга з проведення тренінгу дитячим психологом | 5.8 | 5.7 | UA-2019-03-15-001167-c
[6 empty] | придбання евробуклетів | 0.9 | 0.9 | Прямий договір
[6 empty] | друк листівок | 5.8 | 5.8 | UA-2019-03-05-001722-b
[6 empty] | послуги з надання приміщення в оренду | 28.5 | 28.5 | UA-2019-03-26-000035-c
[6 empty] | організація харчування під час проведення тренінгу | 26.6 | 15.9 | UA-2019-03-15-001200-c
[6 empty] | послуги з оренди обладнання (відеокамера+мікрофон), відеозйомка та монтаж відео | 30 | 21.1 | UA-2019-03-20-000601-c
[6 empty] | послуги з розміщення реклами в соціальних мережах | 79.5 | 67.7 | UA-2019-04-18-001733-b
Всього по №467 |  |  |  | 211.95 | 151.8 |  | 183,3* | 151.8
Всього по розпоряднику коштів: |  |  |  | 409.05 | 348.7 | 0 | 380.4 | 348.7 | 0 | 0 | 0
* укладені додаткові угоди на коригування вартості договорів на суму 31,5 тис.грн.
|  | Начальник Служби | [6 empty] | В. Танцюра
вик. | Інна Наполов | 484 05 22
Ірина Кравченко