Додаток 3

Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання

Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери

міста Києва на 2019-2021 роки

за І півріччя 2020 року

- Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

| Кількість заходів програми, од. | Відсоток виконаних заходів, % |
| --- | --- |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |
| 6 | 6 | 0 | Роботи виконуються в межах бюджетних асигнувань |

  - Перелік найбільш вагомих виконаних заходів: Вироблення та поширення інформації про діяльність міської влади, розʼяснення суті міських політик, забезпечення інформаційної підтримки  (1.1.); Запровадження європейських практик партиципації шляхом підтримки комунального підприємства Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації» (1.2.); Моніторинг інформаційного простору (засобів масової інформації, Інтернет-ресурсів та соціальних мереж) (1.4.); Розробка оригінал-макетів, виготовлення та безкоштовне розповсюдження поліграфічної, книжкової продукції, довідкових, іміджевих, презентаційних, просвітницьких, інформаційних матеріалів (1.5); Інформаційна підтримка та роз'яснення суті міських політик шляхом висвітлення оперативної інформації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві; створення програмного теле- і радіопродукту, соціальних роликів, спеціальних звітів і репортажів, «стрімів» з місць резонансних подій (2.1.); Інформаційна підтримка та роз'яснення суті міських політик шляхом висвітлення оперативної інформації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві (2.2).

1.2 Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів із зазначенням причин невиконання: Організація та проведення публічних заходів за участю експертів, громадських організацій, ІГС (1.3) - у зв'язку із запровадженням карантину та поширенням COVID-19

- Оцінка ефективності виконання програми:

| Результативні показники | Індикатори програми |
| --- | --- |
| Кількість результативних показників, од. | Відсоток виконаних результативних показників, % | Кількість індикаторів програми, од. | Відсоток досягнутих індикаторів програми, % |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  | Всього | Досягнутих | Недосягнутих |  |
|  |  |  |  | – | – | – |  |

Пріоритетними напрямами виконання Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва у І півріччі  2020 року були:

- підвищення індексу публічності та прозорості міської влади шляхом оперативного забезпечення громадськості вчасною, достовірною, об’єктивною, збалансованою інформацією про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в електронних та цифрових засобах масової інформації, а саме: в ефірі телеканалу «Київ», радіостанції «Голос Києва», на вебсайті «Вечірній Київ», у міській газеті «Хрещатик Київ» за тематичними напрямами МЦП;

- інформаційна підтримка та роз’яснення суті міських політик через налагодження ефективних каналів діалогу з громадськістю шляхом залучення КП «Центр публічної комунікації та інформації»;

- забезпечення оприлюднення розпоряджень КМДА та Київського міського голови, проєктів розпоряджень КМДА, проєктів регуляторних актів на офіційному порталі Києва у режимі 24/7, за винятком інформації у рубриках «Новини», «Анонси», «Фотогалерея». Відповідні нормативні документи та проєкти також оприлюднювались у газеті «Хрещатик Київ»;

- моніторинг публікацій стосовно діяльності голови, заступників та керівників структурних підрозділів КМДА, РДА, лідерів впливових депутатських груп у КМР в онлайн-ЗМІ та у соціальних мережах;

- реалізація інформаційно-комунікаційних кампаній: «Управління відходами», «Сімейні цінності», «Допоможи зупинити поширення COVID-19» (розробка відеороликів, створення інфографік, поліграфічної продукції і тд);

- розробка концепції та інформаційних матеріалів комунікаційної кампанії з роз’яснення громадськості проєкту Генерального плану міста Києва до 2040 року;

- щоденне оперативне висвітлення про епідемічну ситуацію у зв’язку зі спалахом коронавірусного захворювання COVID-19 в рамках інформаційно-комунікаційної кампанії з інформування киян про нову коронавірусну інфекцію COVID-19 та про обмежувальні заходи в столиці в умовах поширення вірусу; переформатування роботи КП КМР «Телеканал «Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва» та КП «Центр публічної комунікації та інформації» під інформаційні виклики в умовах пандемії; створення нових проєктів в теле- та радіоефірі (спецпроєкт «КАРАНТИН», «Київ. News Room», «Ранок на карантині», «Все буде Київ», «Залишайся вдома», «Київ Разом», «Афіша он лайн», «Перекарантинимо разом» тощо), роликів власного виробництва про дотримання правил гігієни, поведінки в громадських місцях, про першу симптоматику коронавірусної інфекції; запуск спеціального Telegram-каналу ЦПКІ «COVID-19 Київ» (8,1 тис. підписників), чат-боту m.me/cpci.kyiv;

- участь ЦПКІ в програмі «Партнерство заради здорових міст» від Vital Strategies щодо інформування киян про COVID-19 та підписання угоди  на фінансування інформаційних продуктів та послуг у розмірі 25 000 доларів США;

- супровід та реалізація 21 інформаційно-комунікаційної кампанії КП ЦПКІ щодо: громадського бюджету, роз’яснення механізмів користування електронними сервісами столиці, підвищення рівня поінформованості киян про соціальні послуги та механізми їх отримання, промоції Києва, роз’яснення механізмів та процедур отримання адміністративних послуг, формування свідомого ставлення до довкілля, свідомого власника житла та ефективного споживання енергоресурсів, здоров’я киян, протидії домашньому насильству тощо;

- створення та відкриття громадського простору VCENTRI HUB на базі КП «Центр публічної комунікації та інформації», який зорієнтований на потреби громадських організацій та позиціонується як місце для організаційного розвитку та громадської активності;

- переїзд телеканалу «Київ» до нового приміщення та налагодження ефірного мовлення, зміна айдентики (логотип та графічні ідентифікатори), реорганізація окремих структурних підрозділів (операторського та режисерського);

- запуск оновленого сайту, що став кумулятивним діджитал порталом усієї аудіо та відео продукції та новим майданчиком для кореспондентських матеріалів КП «Радіостанція Голос Києва» та ТК «Київ»;

- зміна концепції інформаційного мовлення телеканалу «Київ»: годинні випуски новин «Київ.NEWSROOM» (13:00, 17:00, 21:00), переформатовано програму «Депутатська приймальня», ранковий блок мовлення на проєкт «Ранок на карантині»; відновлено вихід прямоефірної програми «Погоджувальна Рада» (ток-шоу за участю керівників усіх фракцій КМР);

- запровадження нової концепції роботи телеканалу та радіо у соціальних мережах, задля збільшення охоплення аудиторії та забезпечення потреб громади в інформації, отримано органічне збільшення підписників та охоплення в соціальних мережах, збільшення кількості підписників каналу YouTube.

- Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому: у зв'язку із запровадженням карантину та поширенням COVID-19 впродовж звітного періоду була обмежена можливість організації та проведення публічних заходів за участю експертів, представників громадськості, тощо.

Відповідальний

виконавець:

Головний спеціаліст

відділу аналізу інформації

та забезпечення офіційного

Інтернет-порталу                           						       Дар'я МАРУСОВА

Заступник директора Департаменту                   	         	                     Оксана ЛЬОВОЧКІНА