## Лист1
Додаток 4
до Порядку розроблення, затвердження та виконгання
міських цільових програм у місті Києві
Інформація про виконання програми
за І півріччя 2020 року
1. | Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019 – 2021 роки від 18.12.2018 № 465/6516
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)
2. | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця програми)
Найменування заходу |  | Виконавці заходу | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік (тис. грн) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування за І півріччя 2020 року (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини не виконання
|  |  |  | Усього | у тому числі за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі за джерелами:
[5 empty] | державний бюджет | бюджет м. Києва | інші джерела |  | державний бюджет | бюджет м. Києва | інші джерела
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Завдання: Налагодження комунікації «влада-громадськість»
1.1. Вироблення та поширення інформації про діяльність міської влади, роз’яснення суті міських політик, забезпечення інформаційної підтримки шляхом: розробки концепцій, організації та проведення інформаційно-комунікативних та просвітницьких кампаній; підготовки оригінал-макетів/ візуалізацій/інфографік в рамках комунікативних, проєктів, організації заходів відповідно до ключових пріоритетів розвитку столиці, визначених у Стратегії міста Києва - 2025, рішеннях Київської міської ради, розпорядженнях Київської міської державної адміністрації, планах та програмах, затверджених Київським міським головою, окремих доручень голови Київської міської державної адміністрації, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації; організації загальноміських конкурсів з відбору комунікаційних проєктів, ідей на підтримку визначених пріоритетів міських політик, підтримка на конкурсних засадах суспільно важливих інформаційних проєктів на території міста Києва |  | 2: Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації»; 3: 2019 –2021 роки; 4: 1479.4; 6: 1479.4; 8: 189.7; 10: 189.7
1.2. Запровадження європейських практик партиципації шляхом підтримки комунального підприємства Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації»;зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонту орендованого приміщення, в тому числі облаштування відкритого громадського простору; підвищення рівня відкритості та прозорості міської влади, вироблення та поширення достовірної та об'єктивної інформації на веб-сайтах комунального підприємства Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації» |  | 4: 33886; 6: 31186; 7: 2700; 8: 9714.9; 10: 7949; 11: 1765.9
1.3. Організації та проведення публічних заходів за участю експертів, громадських організацій, інститутів громадського суспільства: круглих столів, публічних звітів, презентацій, брифінгів, пресконференцій, стратегічних сесій, міжвідомчих та міжнародних конференцій, форумів, майстер-класів, тренінгів, стажувань, обміну досвідом, досліджень; тематичних заходів для відповідальних за роз’яснення міських політик структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, інститутів громадського суспільства, профільних громадських об'єднань, засобів масової інформації; розроблення проєкту Комунікативної стратегії міста Києва; |  | 4: 939.2; 6: 939.2; 10: 8
1.4. Моніторинг інформаційного простору (засобів масової інформації, Інтернет - ресурсів та соціальних мереж) та проведення соціологічних, аналітичних досліджень та опитувань; |  | 4: 211.2; 6: 211.2
1.5. Розробка оригінал-макетів, виготовлення та безкоштовне розповсюдження поліграфічної, книжкової продукції, довідкових, іміджевих, презентаційних, просвітницьких, інформаційних матеріалів, посібників на підтримку тематичних заходів та завдань, визначених у рішеннях Київської міської ради, розпорядженнях виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), планах та програмах, затверджених Київським міським головою, окремих доручень голови Київської міської державної адміністрації, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації, загальнонаціональних проектів, завдань державної інформаційної політики тощо |  | 4: 1489.6; 6: 1489.6
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАНЯМ: у тому числі кількість заходів: - запланованих 5 - виконаних 5 |  | 4: 38005.4; 6: 35305.4; 7: 2700; 8: 9904.6; 10: 8146.7; 11: 1765.9
Завдання: 2. Взаємодія з електронними ЗМІ різних форм власності щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»
2.1. Інформаційна підтримка та роз'яснення суті міських політик шляхом висвітлення оперативної інформації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві; інформування про заходи відповідно до пріоритетів, визначених у рішеннях Київської міської ради, розпорядженнях виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), планах та програмах, затверджених Київським міським головою; створення програмного теле- і радіопродукту, соціальних роликів, спеціальних звітів і репортажів, "стрімів" з місць резонансних подій, вдосконалення прямо ефірних проєктів та зворотної комунікації з аудиторією, вдосконалення контенту власного унікального продукту, підтримка авторських програм тощо; оновлення технічного обладнання та спеціального обладнання/устаткування, програмного забезпечення, офісного та спеціалізованого ліцензування; створення нових сучасних студій, в тому числі віртуальних, оновлення дизайну та графічного оформлення ефіру, закупівлі кінопродукції. |  | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство Київської міської ради «Телекомпанія «Київ», комунальне підприємство «Радіостанція «Голос Києва» | 2019 –2021 роки | 182923.4 |  | 173539.4 | 9384 | 58877.904 |  | 55504.604 | 3373.3
2.2. Інформаційна підтримка та роз’яснення суті міських політик шляхом висвітлення оперативної інформації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві |  | 2: Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 4: 0
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАНЯМ: у тому числі кількість заходів: - запланованих 1 - виконаних 1 |  | 4: 182923.4; 6: 173539.4; 7: 9384; 8: 58877.904; 10: 55504.604; 11: 3373.3
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |  | 4: 220928.8; 6: 208844.8; 7: 12084; 8: 68782.504; 10: 63651.304; 11: 5139.2; 13: 31.1333
3. Аналіз виконання за видатками в цілому:
тис. грн.
Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з урахуванням змін |  | 3: Проведені видатки за звітний період; 6: Відхилення
усього | загальний фонд | 2: спеціальний фонд; 3: усього; 4: загальний фонд; 5: спеціальний фонд; 6: усього; 7: загальний фонд; 8: спеціальний фонд
1 | 2 | 2: 3; 3: 4; 4: 5; 5: 6; 6: 7; 7: 8; 8: 9
168718.815 | 147082.215 | 2: 21636.6; 3: 63651.304; 4: 60070.404; 5: 3580.9; 6: -105067.511; 7: -87011.811; 8: -18055.7
Відповідальний виконавець
| Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера | 7: Данильчук А.І.
| (посада) | 3: (підпіс); 6: (власне імя та призвище)