|  |
| --- |
| Додаток 13 до рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»  від 09.12.2021 №3704/3745    26000000000  (код бюджету) |

**Параметри громадського бюджету на 2023 рік**

1. Календарний план впровадження етапів громадського бюджету міста Києва на 2023 рік:

1) громадська бюджетна комісія формується у період: 14.01 - 14.02.2022;

2) робочі групи з питань ГБ оновлюються до 14.02.2022 (за необхідності);

3) проведення заходів інформаційно-просвітницької кампанії до 31.12.2022;

4) подання проєктів командами в період до 14.02.2022 (до 23 год. 59 хв.);

5) публікація проєктів, збір голосів підтримки: 16.02 – 07.03.2022 (до 23 год. 59 хв.);

6) публічне обговорення, експертиза, доопрацювання проєктів, оскарження експертних висновків у період до 27.04.2022;

7) голосування за проєкти:12.05 (з 09 год. 00 хв.) - 05.06.2022 (до 23 год. 59 хв.);

8) визначення проєктів-переможців та опрацювання проєктів, що не стали переможцями: 06.06 - 20.06.2022;

9) планування реалізації проєктів ГБ: 21.06 - 01.08.2022;

10) реалізація, звітування та оцінка результатів: 01.01.2023 - 31.12.2023.

2. Тематика реалізації проєктів: (що належать до об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва):

|  |  |
| --- | --- |
| Освіта;  Охорона здоров'я (капітальні видатки);  Соціальний захист;  Культура і мистецтво, туризм;  Фізична культура і спорт,  молодіжна сфера; | ЖКГ (комунальне господарство, енергоефективність);  Транспорт;  Зв’язок, телекомунікації та інформатика;  Екологія;  Громадянське суспільство, засоби масової інформації. |

3. Максимальна тривалість реалізації проєкту: з 1 січня по 31 грудня 2023 року.

4. Пріоритетні категорії проєктів та їх мінімальна та максимальна вартість:

малі проєкти;

великі проєкти.

Мінімальна та максимальна вартість малого проєкту: 100 000,0 – 999 999,0 грн.

Мінімальна та максимальна вартість великого проєкту: 1 000 000,0 – 3 000 000,0 грн.

Відсоток обов’язкового резерву у кошторисі проєктів: 10 %.

З загального обсягу видатків, що планується спрямувати на реалізацію проєктів, 60 % спрямовуються на реалізацію малих проєктів, 40% на реалізацію великих проєктів.

5. Кількість голосів підтримки, що має набрати проєкт для направлення його на публічне обговорення та експертизу: 75 голосів.

6. Мінімально необхідна кількість голосів підтримки, яку необхідно набрати проєкту для включення до переліку проєктів, з яких визначаються проєкти-переможці:

1 голос на кожну 1 тис. грн запланованого обсягу бюджетних видатків на проєкт.

7. Загальний обсяг видатків на 2022 рік, що планується спрямувати на реалізацію проєктів -200 000 000,0 грн.

8. Прогнозні обсяги громадського бюджету міста Києва на 2023 – 2024 роки у сумах:

2023 рік – 220 000 000,0  грн;

2024 рік – 250 000 000,0 грн.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО